## ตัออย่างการกรอแบบฟอร์ม
แผนพัฒนาบุคลากรจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
หน่วยงาน..........................................................
ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | เป้าหมายการดำเนินงาน |  | งบประมาณ* |  |  | ไม่ใช้งบประมาณ ** | ตัวชี้วัด | ผลลัพธ์ | แผนการดำเนินงาน |  |  |  | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
[10 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
|  | หน่วยนับ | ปริมาณงาน | งบพัฒนาจังหวัด | งบปกติ | งบอื่นๆ
1 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน | คน | 50 |  | 60000 |  |  | ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร้บความรู้เพิ่มขึ้น อย่างน้อย ร้อยละ 80 | ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ |  | P |  |  | สำนักงานจังหวัดพัทลุง
2 | การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 80 |  |  |  | P | ร้อยละของจำนวนบุคลากรในสังกัดที่เข้ารับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน | บุคลากรในสังกัดเข้ารับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ร้อยละ 80 | P |  |  |  | สำนักงานจังหวัดพัทลุง
หมายเหตุ : * ช่องงบประมาณ : ใส่งบประมาณที่ได้รับ
** ช่องไม่ใช้งบประมาณ : ใส่เครื่องหมาย P
ตัวอย่าง

## แบบฟอร์ม
แผนพัฒนาบุคลากรจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จังหวัดพัทลุง
ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | เป้าหมายการดำเนินงาน |  | งบประมาณ* |  |  | ไม่ใช้งบประมาณ ** | ตัวชี้วัด | ผลลัพธ์ | แผนการดำเนินงาน |  |  |  | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
[10 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
|  | หน่วยนับ | ปริมาณงาน | งบพัฒนาจังหวัด | งบปกติ | งบอื่นๆ

## ตัวอย่างการกรอกแบบรายงานผล
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หน่วยงาน..........................................................
ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ค่าเป้าหมาย |  | งบประมาณ |  |  | ไม่ใช้งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
|  | ตั้งไว้ | ผลงาน | งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | งบประมาณ ที่ใช้จริง | คงเหลือ
1 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน | 50 | 50 | 60000 | 60000 | - |  | เป็นไปตามเป้าหมาย | ไม่มี | สำนักงานจังหวัดพัทลุง
2 | การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน | 80% | 100% | - | - | - | P | สูงกว่าเป้าหมาย | ไม่มี | สำนักงานจังหวัดพัทลุง
หมายเหตุ : ช่องผลการดำเนินงาน : ระบุ เป็นไปตามเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย หรือต่ำกว่าเป้าหมาย
ตัวอย่าง

## แบบรายงานผล
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จังหวัดพัทลุง
ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ค่าเป้าหมาย |  | งบประมาณ |  |  | ไม่ใช้งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
|  | ตั้งไว้ | ผลงาน | งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | งบประมาณ ที่ใช้จริง | คงเหลือ