## เงินกัน ปี 2568
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดพัทลุง
| จังหวัดพัทลุงได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 19 โครงการ งบประมาณรวม 219,926,100 บาท แบ่งเป็น หลังโอนเปลี่ยนแปลง *** (งบดำเนินงาน (9 โครงการ) 38,563,000 บาท (17.53 %) งบลงทุน (10 โครงการ) รายการ 181,363,100 บาท (82.47 %) ผลการเบิกจ่ายโครงการฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 68) (เบิกจ่ายแล้ว 151,014,701.29 บาท (ร้อยละ 68.67) คงเหลือ 68,819,952 บาท (ร้อยละ 31.29) ตกรายได้แผ่นดิน 91,446.71 (0.04 %) | [31 empty] | #REF! | 370849354.58
ที่ | (1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) |  |  |  |  | (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง |  |  |  | (3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค) | [5 empty] | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) หลังโอนเปลี่ยนแปลงเมื่อ 11 กย 68 |  |  |  | (4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี (บาท) | [7 empty] | (5) หมายเหตุ
| (1.1) โครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | (1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น) | (1.3) งบลงทุน | (1.4) = (1.2)+(1.3) รวม | (2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์) |  | (2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์) |  | (3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข) | (3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข) | (3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือคำว่าไม่มี) | (4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน | ร้อยละ | งบลงทุน | (1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น) | (1.3) งบลงทุน | (1.4) = (1.2)+(1.3) รวม | งบดำเนินงาน | การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+ สำรองเงินมีหนี้ | ร้อยละ | (4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน | ร้อยละ | คงเหลือ | ร้อยละ | คงเหลือสุทธิ (บาท) |  |  | 16 ธค.67 | 24 ธค 67 | 27 ธค 67 |  | เดิม 24-05-67
[6 empty] | เริ่มต้น | สิ้นสุด | ก่อหนี้เสร็จ | สิ้นสุด
|  |  | 37210000 | 182716100 | 219926100 | [7 empty] | 99171058 | 45.0929 | 181328630.21 | 38563000 | 181363100 | 219926100 | 31523253.27 | 219834653.29 | 99.9584 | 151014701.29 | 68.6661 | 68819952 | 31.2923 | 91446.71 | 0.041581 | 219926100 |  |  | -148904845.12 | #REF! | 41409400.67 | 109605300.62 |  |  | #REF!
| โครงการพัฒนาด้านการเกษตร ( 7 โครงการ ) |  | 5603600 | 17846100 | 23449700 | [7 empty] | 0 | 0 | 17811630.21 | 6708300 | 17846100 | 24554400 | 4862301.06 | 24494870.21 | 99.7576 | 23994870.21 | 97.7213 | 500000 | 2.1322 | 59529.79 | 0.24244 | 24554400 |  |  | -23556470.21 | #REF! | 16409570.21 | 7585300 | 0 | 0
1 | โครงการ ยกระดับไม้ผลเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน | สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง | 0 | 1768100 | 1768100 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 1768100 | 1768100 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 11.1648 |  |  |  | #REF!
| - ยกระดับการรักษาคุณภาพการผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพและปลอดภัย | สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง | 0 | 1768100 | 1768100 |  |  | 12 | 3 |  | 5 | ไม่มี | 0 |  |  | 0 | 1768100 | 1768100 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | อยู่ระหว่าง แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR/ราคากลาง |  |  |  | #REF!
2 | โครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดเศรษฐกิจดิจิทัล | สนง.พาณิชย์จังหวัดพัทลุง | 2700000 | 0 | 2700000 | [7 empty] | 0 |  |  | 2700000 | 0 | 2700000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
| - เชื่อมโยงตลาดสินค้าอัตลักษณ์ สินค้าเกษตร สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP SMEs | สนง.พาณิชย์จังหวัดพัทลุง | 2500000 | 0 | 2500000 | 10 | 6 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 2500000 | 0 | 2500000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) |  |  |  | #REF!
| - ส่งเสริมการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในเชิงพาณิชย์ | สนง.พาณิชย์จังหวัดพัทลุง | 200000 | 0 | 200000 | 10 | 9 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 200000 | 0 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | วันที่ 6 ธ.ค.67 กำหนดประชุมคณะอำนายการสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์จังหวัดพัทลุง ปี 2568 โดยมี ผวจ.พท. เป็นประธาน เพื่อคัดเลือกสินค้าที่จะจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ |  |  |  | #REF!
3 | โครงการส่งเสริมองค์ความรู้และการบริหารจัดการน้ำ | สนง.พลังงานจังหวัดพัทลุง | 136900 | 5589000 | 5725900 | [7 empty] | 0 |  |  | 136900 | 5589000 | 5725900 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
| - พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรในการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำแบบเคลื่อนที่ ขนาดแผงโซล่าเซลล์ 550 วัตต์ | สนง.พลังงานจังหวัดพัทลุง | 136900 | 0 | 136900 | 10 | 2 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 136900 | 0 | 136900 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม กำหนดจัดอบรม ประมาณ กุมภาพันธ์ 68 |  |  |  | #REF!
| - ปรับปรุงซ่อมแซมเหมืองส่งน้ำ กว้าง 0.80 เมตร ยาว 1,497 เมตร (แบบเปิดยาว 1,397 เมตร และแบบปิดยาว 100 เมตร) | เทศบาลตำบลแหลมโตนด | 0 | 5589000 | 5589000 | [6 empty] | ไม่มี | 0 |  |  | 0 | 5589000 | 5589000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | มีผู้วิจารณ์ร่าง TOR (คำนวณราคากลางผิดพลาด) ยกเลิกประกาศ เพื่อกำหนดราคากลางใหม่ |  |  |  | #REF!
4 | โครงการพัทลุงเมืองเกษตรปลอดภัย | สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง | 868100 | 0 | 868100 | [7 empty] | 110800 |  |  | 868100 | 0 | 868100 |  |  |  | 110800 | 12.7635 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
| - พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดพัทลุง | สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง | 227100 | 0 | 227100 | 11 | 3 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 21950 |  |  | 227100 | 0 | 227100 |  |  |  | 21950 | 9.6653 | #REF! |  | #REF! |  | ยืมเงิน ค่าอาหารกลางวัน 13,200 บาท ยืมเงิน ค่าอาหารว่าง 7,700 บาท (อยู่ระหว่างการจัดอบรม) | 1,050 ค่าวัสดุเกษตร 41,400 ยืมค่าอาหารกลางวันระดับอำเภอ 7,200 ยืมค่าอาหารกลางวันระดับจังหวัด | 1,050 ค่าวัสดุสาธิต |  | #REF!
| - ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต | สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง | 216700 | 0 | 216700 | 12 | 1 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 62700 |  |  | 216700 | 0 | 216700 |  |  |  | 62700 | 28.934 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดอบรมเดือนธันวาคม 2567 |  | 39,600 บ (ค่าอาหารกลางวัน) 23,100 (ค่าอาหารว่าง) |  | #REF!
| - ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการทำนาข้าวริมเล สู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร | สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง | 210000 | 0 | 210000 | 12 | 9 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 11400 |  |  | 210000 | 0 | 210000 |  |  |  | 11400 | 5.4286 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดอบรมเดือนธันวาคม 2567 |  |  | ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600 บ. ค่าอาหาร+เบรก 5,700 บ. ป้ายไวนิล 500 บ. ค่าเอกสาร 600 บ. ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว 1,000 บ. | #REF!
| - พัฒนาอาสาสมัครเกษตร | สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง | 214300 | 0 | 214300 | 12 | 12 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 14750 |  |  | 214300 | 0 | 214300 |  |  |  | 14750 | 6.8829 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดอบรมเดือนธันวาคม 2567 |  |  | ยืมเงิน 14,750 บ. (ค่าวิทยากร 2,400 ค่าอาหาร 7,800+ค่าอาหารว่าง 4,550 บ.) | #REF!
5 | โครงการยกระดับสินค้าเกษตรและประยุกต์การใช้เทคโนโลยี และพึ่งพาตนเองด้วยพลังงานทดแทนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยรูปแบบ BCG Model ครบวงจร | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง | 1158600 | 495000 | 1653600 | [7 empty] | 197400 |  |  | 1158600 | 495000 | 1653600 |  |  |  | 197400 | 11.9376 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
| พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปปลาดุก | สนง.ประมงจังหวัดพัทลุง | 84200 | 0 | 84200 | 1 | 3 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 84200 | 0 | 84200 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | อยู่ระหว่างดำเนินการประสานวิทยากรและเตรียมข้อมูล สำหรับการจัดอบรม ในเดือนม.ค.68 |  |  |  | #REF!
| ส่งเสริมการผลิตสุกรชีวภาพ (หมูหลุม) | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง | 255500 | 0 | 255500 | 11 | 1 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 197400 |  |  | 255500 | 0 | 255500 |  |  |  | 197400 | 77.2603 | #REF! |  | #REF! |  | อยู่ระหว่างจัดกิจกรรม | 103,400 (ยืมกิจก.2.1) 55,000 บ. เบิกค่าวัสดุ 2.3) | 197400 |  | #REF!
| พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในการผลิตแก๊สชีวภาพ | สนง.พลังงานจังหวัดพัทลุง | 396000 | 0 | 396000 | 10 | 2 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 396000 | 0 | 396000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมฯ |  |  |  | #REF!
| การประยุกต์ใช้ชุดเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมูลค่าข้าวไร่จังหวัดพัทลุง ภายใต้ BCG Model | ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง | 422900 | 495000 | 917900 | 6 | 9 | 12 | 1 | 2 | 1 | ไม่มี | 0 |  |  | 422900 | 495000 | 917900 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | งบลงุน เครื่องสีข้าวขาวและข้าวกล้อง จ.พัทลุง (10 เครื่อง) งปม.495,000 บาท - ลงนามใบสั่งซื้อ 27 พ.ย.67 (งปม.495,000 บาท) (กำหนดส่งมอบ 26 ม.ค.68) ชื่อคู่สัญญา : บริษัท คูโบต้าพัทลุงจักรกล จำกัด งบดำเนินงาน (อบรม+วัสดุการเกษตร 422,900 บาท กำหนดจัดอบรมไตรมาสที่ 3 - 4 (ช่วงฤดูกาลทำนา) |  |  |  | #REF!
6 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน | สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง | 740000 | 0 | 740000 | [7 empty] | 130200 |  |  | 740000 | 0 | 740000 |  |  |  | 130200 | 17.5946 | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | 78600 | #REF!
| ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ครบวงจร | สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง | 639600 | 0 | 639600 | 12 | 1 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 78600 |  |  | 639600 | 0 | 639600 |  |  |  | 78600 | 12.2889 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดอบรมเดือนธันวาคม 2567 |  | 14,400 วิทยากร 9,000 ค่าเอกสาร 21,600 ค่าอาหาร 1,800 ค่าปากกา 12,600 ค่าอาหารว่าง 3,000 ป้ายไวนิล 16,200 กระเป๋า |  | #REF!
| เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ | สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง | 100400 | 0 | 100400 | 12 | 1 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 51600 |  |  | 100400 | 0 | 100400 |  |  |  | 51600 | 51.3944 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดอบรมเดือนธันวาคม 2567 |  | ยืมเงิน 51,600 บ. |  | #REF!
7 | โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 41 - 047 สายทางบ้านหารเทา - โคกเหล็ก - ม่วงทวน หมู่ที่ 11,3 ตำบลหารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง | เทศบาลตำบลหารเทา | 0 | 9994000 | 9994000 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 9994000 | 9994000 |  |  |  | 52190068 | 522.214 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
| ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 41 - 047 สายทางบ้านหารเทา - โคกเหล็ก - ม่วงทวน หมู่ที่ 11,3 ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | เทศบาลตำบลหารเทา | 0 | 9994000 | 9994000 |  |  | 12 | 3 |  | 8 | ไม่มี | 0 |  |  | 0 | 9994000 | 9994000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | ขายเอกสารประกวดราคา ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2567 |  |  |  | #REF!
| โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ ( 5 โครงการ ) |  | 15543400 | 67000000 | 82543400 | [7 empty] | 41402978 | 50.159 | 66969000 | 15309900 | 66969000 | 82278900 | 14526080 | 82268700 | 99.9876 | 52190068 | 63.4307 | 30078632 | 36.4398 | 10200 | 0.012397 | 82278900 |  |  |  | #REF! | 7049400 | 45140668 |  |  | #REF! | 43100
8 | โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่า |  | 5523400 | 0 | 5523400 | [7 empty] | 0 |  |  | 5523400 | 0 | 5523400 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
| การท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วม | สนง.พัฒนาชุมชนฯ | 1073400 | 0 | 1073400 | 12 | 3 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 1073400 | 0 | 1073400 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
| 1.ค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(Champ) ผลิตภัณฑ์เด่น และการทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยว | สนง.พัฒนาชุมชนฯ | 113400 | 0 | 113400 | 12 | 6 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 113400 | 0 | 113400 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | ประชุมเตรียมความพร้อมหมู่บ้านเป้าหมาย (รอเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป้าหมาย) |  |  |  | #REF!
| 2.ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว | สนง.พัฒนาชุมชนฯ | 240000 | 0 | 240000 | 12 |  |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 240000 | 0 | 240000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
| 3. ยกระดัยการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนทุนวัฒนธรรมและวิถีชีวิต | สนง.พัฒนาชุมชนฯ | 720000 | 0 | 720000 | 12 |  |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 720000 | 0 | 720000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
| Amazing Phatthalung Festival | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง | 3650000 | 0 | 3650000 | 12 | 6 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 3650000 | 0 | 3650000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย.68 |  |  |  | #REF!
| ครีเอทีฟ เฟส ในผืนป่า | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง | 800000 | 0 | 800000 | 12 | 9 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 800000 | 0 | 800000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย.68 |  |  |  | #REF!
9 | โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาแนวใหม่จังหวัดพัทลุง | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง | 4984000 | 0 | 4984000 | [7 empty] | 0 |  |  | 4984000 | 0 | 4984000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
| Phatthalung Sport Tourism | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง | 4300000 | 0 | 4300000 | 12 | 6 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 4300000 | 0 | 4300000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย.68 |  |  |  | #REF!
| ส่งเสริมและพัฒนาคนด้านการกีฬาจังหวัดพัทลุง ปี 2568 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง | 684000 | 0 | 684000 | 12 | 9 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 684000 | 0 | 684000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย.68 |  |  |  | #REF!
10 | โครงการส่งเสริมการพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ “พัทลุงเมืองศาสตร์ศิลป์ถิ่นหนังโนรา” | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง | 5036000 | 0 | 5036000 | [7 empty] | #REF! |  |  | 5036000 | 0 | 5036000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
| ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง | 3886000 | 0 | 3886000 | [7 empty] | #REF! |  |  | 3886000 | 0 | 3886000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
| 1) พิธีกรรมโนราโรงครูท่าแค | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง | 486000 | 0 | 486000 | 5 | 6 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 486000 | 0 | 486000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดงานวันที่ 7 -10 พ.ค.68 อยู่ระหว่างเตรียมประชุมคณะทำงาน |  |  |  | #REF!
| 2) พิธีกรรมไหว้ครูหนังตะลุง | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง | 400000 | 0 | 400000 | 5 | 8 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 400000 | 0 | 400000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | หารือกำหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมกับเครือข่ายศิลปิน หนังตะลุงในจังหวัดพัทลุง |  |  |  | #REF!
| 3) พิธีสมโภชศาลหลักเมืองพัทลุงกึ่งทศวรรษ | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง | 2500000 | 0 | 2500000 | 11 | 12 |  |  | 2 |  | ไม่มี | #REF! |  |  | 2500000 | 0 | 2500000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | จัดกิจกรรมแล้วเสร็จ เมื่อ 30 พ.ย. 67 อยู่ระหว่างส่งมอบงานจ้าง |  |  |  | #REF!
| 4) พิธีกรรมตามรอยพิธีกรรมสำนักเขาอ้อ | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง | 500000 | 0 | 500000 | 2 | 3 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 500000 | 0 | 500000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | ขออนุมัติดำเนินโครงการ กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 3 - 5 ก.พ.68 |  |  |  | #REF!
| พัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ จังหวัดพัทลุง | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง | 1150000 | 0 | 1150000 | [7 empty] | 0 |  |  | 1150000 | 0 | 1150000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
| 1) พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมสร้างสรรค์ | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง | 220000 | 0 | 220000 | 10 | 12 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 220000 | 0 | 220000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | เตรียมพื้นที่และประสานชุมชน |  |  |  | #REF!
| 2) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง | 440000 | 0 | 440000 | 1 | 3 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 440000 | 0 | 440000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | เตรียมพื้นที่และประสานชุมชน |  |  |  | #REF!
| 3) การพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ยกระดับ Soft Power 5 F | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง | 330000 | 0 | 330000 | 4 | 6 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 330000 | 0 | 330000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | เตรียมพื้นที่และประสานชุมชน |  |  |  | #REF!
| 4) การอบรมปฏิบัติการ "นักเล่าเรื่องประจำชุมชน" | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง | 160000 | 0 | 160000 | 1 | 3 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 160000 | 0 | 160000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | เตรียมพื้นที่และประสานชุมชน |  |  |  | #REF!
11 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สายบ้านโคกคีรี - บ้านควนปอม ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ช่วงที่ 2) | แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง | 0 | 42000000 | 42000000 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 42000000 | 42000000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
| ปรับปรุงถนนคอนกรีต สายบ้านโคกคีรี-บ้านควนปอม ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง (ช่วงที่ 2) | แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง | 0 | 42000000 | 42000000 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 42000000 | 42000000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารในระบบ เพื่อขึ้นประกาศ |  |  |  | #REF!
12 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านลานโย – บ้านหน้าป่า ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง | แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง | 0 | 25000000 | 25000000 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 25000000 | 25000000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
| ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านลานโย – บ้านหน้าป่า ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง | แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง | 0 | 25000000 | 25000000 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 25000000 | 25000000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | ประกาศร่างประกวดราคา |  |  |  | #REF!
| โครงการพัฒนาด้านสังคม ( 2 โครงการ ) |  | 14774600 | 0 | 14774600 | [7 empty] | 90000 | 0.60915 | 0 | 14444400 | 0 | 14444400 | 10534472.21 | 14422683.08 | 99.8497 | 13485683.08 | 93.3627 | 937000 | 6.342 | 21716.92 | 0.15035 | 14444400 |  |  |  | #REF! | 6391646.46 | 7094036.62 |  |  |  | #REF!
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ |  | 9000000 | 0 | 9000000 | [7 empty] | 943656.17 |  |  | 9000000 | 0 | 9000000 |  |  |  | 898656.17 | 9.9851 | #REF! |  | #REF! |  | 596200 |  |  |  | #REF!
13 | โครงการคนเมืองลุง คนคุณภาพ | สนง.พัฒนาชุมชนจ.พัทลุง | 1741100 | 0 | 1741100 | [7 empty] | 254000 |  |  | 1741100 | 0 | 1741100 |  |  |  | 254000 | 14.5885 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
| แก้จนคนเมืองลุง ปันสุขคนเปราะบาง | สนง.พัฒนาชุมชน จ.พัทลุง | 1741100 | 0 | 1741100 | 12 | 3 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 254000 |  |  | 1741100 | 0 | 1741100 |  |  |  | 254000 | 14.5885 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
| กิจกรรมที่ 1 ยกระดับศักยภาพผู้นำกลุ่มองค์กรภาคประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือน เป้าหมายในระบบ TPMAP ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | สนง.พัฒนาชุมชน จ.พัทลุง | 909900 | 0 | 909900 | 12 | 3 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 254000 |  |  | 909900 | 0 | 909900 |  |  |  | 254000 | 27.9152 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดดำเนินการอบรม ระหว่างวันที่ 11 - 26 ธ.ค. 67 |  | 10,425 ค่าเอกสาร 600 ค่าป้ายไวนิล | 254000 | #REF!
| กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างคุณค่าทางสังคมผู้สูงอายุ | สนง.พัฒนาชุมชน จ.พัทลุง | 831200 | 0 | 831200 | 12 | 3 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 831200 | 0 | 831200 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
14 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2568 | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 4033500 | 0 | 4033500 | [7 empty] | 443000 |  |  | 4033500 | 0 | 4033500 |  |  |  | 342200 | 8.4839 | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | 596200 | #REF!
1 | การประกวดอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ ระดับจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2568 | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 60000 | 0 | 60000 | 11 | 1 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 60000 | 0 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดกิจกรรม 24 มค.2568 |  |  |  | #REF!
2 | การประกวดเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด ปี 2568 | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 25000 | 0 | 25000 | 11 | 12 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 25000 |  |  | 25000 | 0 | 25000 |  |  |  | 25000 | 100 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดกิจกรรม 13 ธค.2567 |  |  | เบิกค่าอาหาร 20,000 บ. เบิกอาหารว่าง 5,000 บ. | #REF!
3 | การประกวดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2025 ระดับจังหวัด ปี 2568 | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 60000 | 0 | 60000 | 11 | 11 |  |  | 3 |  | ไม่มี | 60000 |  |  | 60000 | 0 | 60000 |  |  |  | 60000 | 100 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดกิจกรรม 5 พย.2567 |  |  | เบิกค่าอาหาร 40,000 บ. เบิกอาหารว่าง 20,000 บ. | #REF!
4 | ส่งทีมเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2025 ระดับภูมิภาค (6 ทีม) | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 372000 | 0 | 372000 | 11 | 11 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 337600 |  |  | 372000 | 0 | 372000 |  |  |  | 236800 | 63.6559 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดกิจกรรม 22 - 24 พย.2567 (ยืมเงินค่าอาหาร 100,800 บาท) (ยืมเงินค่าที่พัก 136,000 บาท |  |  |  | #REF!
5 | ส่งเยาวชนเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภูมิภาคประจำปี 2568 | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 75000 | 0 | 75000 | 11 | 3 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 75000 | 0 | 75000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดกิจกรรม 7 - 8 มีค.2568 |  |  |  | #REF!
6 | ส่งจังหวัด/ชมรมฯ เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ แข่งขันระดับภูมิภาคประจำปี 2568 (จำนวน 25 ทีม) | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 480000 | 0 | 480000 | 11 | 3 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 480000 | 0 | 480000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดกิจกรรม 5 - 7 มีค.2568 |  |  |  | #REF!
7 | ส่งทีมเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2025 ระดับประเทศ (3 ทีม) | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 407000 | 0 | 407000 | 11 | 2 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 407000 | 0 | 407000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดกิจกรรม 6 - 10 กพ.2568 |  |  |  | #REF!
8 | การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 100000 | 0 | 100000 | 3 | 5 |  |  | 1 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 100000 | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดกิจกรรม เม.ย.- พ.ค. .2568 |  |  |  | #REF!
9 | การลงพื้นที่เพื่อการประเมินจังหวัด TO BE NUMBER ONE ของคณะกรรมการระดับประเทศ (ประเภทจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ รวม 12 แห่ง) | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 242500 | 0 | 242500 | 5 | 6 |  |  | 1 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 242500 | 0 | 242500 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดกิจกรรม มิ.ย.2568 |  |  |  | #REF!
10 | มหกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 1873000 | 0 | 1873000 | 11 | 7 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 1873000 | 0 | 1873000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดกิจกรรม 11 - 16 กค.2568 |  |  |  | #REF!
11 | การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อการสร้างเครือข่าย และพัฒนางานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพัทลุง | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 27600 | 0 | 27600 | 11 | 5 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 27600 | 0 | 27600 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดกิจกรรม 20 กพ. 68 และ 23 พค.2568 |  |  |  | #REF!
12 | การอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE ระดับต่างๆ (CORE TEAM) | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 20400 | 0 | 20400 | 11 | 12 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 20400 |  |  | 20400 | 0 | 20400 |  |  |  | 20400 | 100 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดกิจกรรม23 ธค. 2567 |  | 20400 | ยืมเงิน 20,400 บ. | #REF!
13 | ค่ายเยาวชนแกนนำ TO BE NUMBER ONE (3 วัน 2 คืน) | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 171800 | 0 | 171800 | 11 | 1 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 171800 | 0 | 171800 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดกิจกรรม 16 - 18 มค. 2568 |  |  |  | #REF!
14 | ค่ายพัฒนาทักษะเยาวชน TO BE NUMBER ONE (3 วัน) (ทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะการนำเสนอ ทักษะการเต้น ทักษะร้องเพลง | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 119200 | 0 | 119200 | 11 | 1 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 119200 | 0 | 119200 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดกิจกรรม 9 - 11 มค. 2568 |  |  |  | #REF!
| โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( 5 โครงการ ) |  | 1288400 | 97870000 | 99158400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57678080 | 58.1676 | 96548000 | 2100400 | 96548000 | 98648400 | 1600400 | 98648400 | 100 | 61344080 | 62.1846 | 37304320 | 37.6209 | 0 | 0 | 98648400 |  |  |  | #REF! | 11558784 | 49785296
15 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทะเลสาบและอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลหายาก | ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ | 1288400 | 0 | 1288400 | [7 empty] | 176600 |  |  | 1288400 | 0 | 1288400 |  |  |  | 176600 |  | 1111800
| อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทะเลสาบและอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลหายาก | เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง | 496000 | 0 | 496000 | 2 | 3 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 176600 |  |  | 496000 | 0 | 496000 |  |  |  | 176600 |  | 319400 |  |  |  | เริ่ม ดำเนินการได้ประมาณ ไตรมาสที่ 2 (เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2568) เนื่องจาก เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน มีคลื่นลมแรงและปริมาณน้ำในพื้นที่สูง จึงเห็นสมควรรอให้พ้นจากฤดูฝนไปเสียก่อน
| ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย | ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ | 792400 | 0 | 792400 | 1 | 5 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 792400 | 0 | 792400 |  |  |  | 0 |  | 792400 |  |  |  | กำหนดการฝึกอบรม รวม 8 รุ่น ไตรมาส ที่ 1 จำนวน 2 รุ่น ไตรมาสที่ 2 จำนวน 3 รุ่น ไตรมาสที่ 3 จำนวน 3 รุ่น
16 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองหานโพธิ์ ความยาว 325 เมตร บ้านควนสามโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง | 0 | 27870000 | 27870000 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 27870000 | 27870000 |  |  |  | 0 |  | 27870000
| ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองหานโพธิ์ บ้านควนสามโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ความยาว 325 เมตร |  |  | 27870000 | 27870000 |  |  | 12 | 9 |  | 5 | ไม่มี | 0 |  |  |  | 27870000 | 27870000 |  |  |  | 0 |  | 27870000 |  |  |  | ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาฯ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2567 (3 วันทำการ)
17 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอ้ายใหญ่ ความยาว 250 เมตร บ้านอ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง | 0 | 26400000 | 26400000 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 26400000 | 26400000 |  |  |  | 0 |  | 26400000
| ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอ้ายใหญ่ บ้านอ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง ความยาว 250 เมตร |  |  | 26400000 | 26400000 |  |  | 12 | 9 |  | 5 | ไม่มี | 0 |  |  |  | 26400000 | 26400000 |  |  |  | 0 |  | 26400000 |  |  |  | ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาฯ เนื่องจากมีผู้วิจารณ์
18 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดคลองขุด ความยาว 195 เมตร หมู่ที่ 8 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง | 0 | 17610000 | 17610000 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 17610000 | 17610000 |  |  |  | 0 |  | 17610000
| ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดคลองขุด หมู่ที่ 8 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ความยาว 195 เมตร |  |  | 17610000 | 17610000 |  |  | 12 | 9 |  | 5 | ไม่มี | 0 |  |  |  | 17610000 | 17610000 |  |  |  | 0 |  | 17610000 |  |  |  | เสนอรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมประกาศร่างเอกสารประกวดราคาฯ
19 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองปรางหมู่ ความยาวรวม 275 เมตร ถนนสายปรางหมู่นอก - ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง | 0 | 25990000 | 25990000 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 25990000 | 25990000 |  |  |  | 0 |  | 25990000
| ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองปรางหมู่ ถนนสายปรางหมู่นอก-ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ความยาวรวม 275 เมตร |  |  | 25990000 | 25990000 |  |  | 12 | 9 |  | 5 | ไม่มี | 0 |  |  |  | 25990000 | 25990000 |  |  |  | 0 |  | 25990000 |  |  |  | ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาฯ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2567 (3 วันทำการ)
| รวม |  | 37210000 | 182716100 | 219926100 | [10 empty] | 38563000 | 181363100 | 219926100
สรุปข้อมูลกิจกรรมและงบประมาณ
| พ.ร.บ. | ภาพรวม |  | ยกเลิกกิจกรรม |  |  | เปลี่ยนแปลงกิจกรรม/งบประมาณ
|  | กิจกรรม | งบประมาณ | กิจกรรม | งบประมาณ |  | กิจกรรม |  | งบประมาณ | [6 empty] | งบประมาณ | กิจกรรม
| งบรายจ่ายประจำ | 10 | 37210000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 37210000 | 0
| งบลงทุน | 9 | 182716100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 182716100 | 0
| รวม | 19 | 219926100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 219926100 | 0
0
| 37210000 |  | 16.9193 | 6889997.24 | 18.5165 | [10 empty] | #DIV/0! | 6889997.24 | #DIV/0! |  |  |  | 30320002.76 | [5 empty] | #REF!
| 182716100 |  | 83.0807 | 495000 | 0.27091 | [10 empty] | #DIV/0! | 495000 | #DIV/0! |  |  |  | 182221100 | [5 empty] | #REF!
| 219926100 |  | 100 | 7384997.24 | 3.3579 | [10 empty] | #DIV/0! | 7384997.24 | #DIV/0! |  |  |  | 212541102.76 |  | #REF! | 219926100
|  |  |  | เบิก | [12 empty] | เบิก |  |  |  |  | คงเหลือ
| งบกลุ่ม |  | 57420216 | 209237.5 | [11 empty] | 57420216 | 209237.5 |  |  |  |  | 57210978.5 | [5 empty] | 151223938.79
|  |  |  | 0.3644 | [12 empty] | 0.3644 |  |  |  |  | 99.6356 | [5 empty] | 8010655.74
|  |  |  | 151223938.79 | [12 empty] | 41618638.17 | [10 empty] | 143213283.05
| งบดำเนินงาน |  | 9 | 37522000 | 17.0612 | [10 empty] | 9 | 37522000 | 17.0612 |  | 65716023.08 | 175.14 | 82883579.08 | 220.8933 | -45361579.08 | -120.8933 | [8 empty] | 20650108
| งบลงทุน |  | 10 | 182404100 | 82.9388 | [10 empty] | 10 | 182404100 | 82.9388 |  | 154118630.21 | 84.493 | 68131122.21 | 37.3517 | 114272977.79 | 62.6483 |  |  | 100
| รวม |  | 19 | 219926100 | 100 | [10 empty] | 19 | 219926100 | 100 |  | 219834653.29 | 99.9584 | 151014701.29 | 68.6661 | 68911398.71 | 31.3339 |  |  | 100
[20 empty] | การใช้จ่าย ลำดับ 4 ของประเทศ |  | การเบิกจ่าย ลำดับ 35 ของประเทศ
219926100
ข้อมูลการจัดลำดับ ณ วันที่ 26 กันยายน 2568

## สรุปทุกงบ (ทิพย์ 25- 09-68) (hidden)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กย 68
ลำดับ | แหล่งงบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย | [6 empty] | หมายเหตุ
|  |  | เบิกจ่าย (บาท) | ร้อยละ | คงเหลือ (บาท) | ร้อยละ |  | ร้อยละ
1 | โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กันไว้เบิกเหลื่อมปี) | 174415791.3 | 172724030.97 | 99.03 | 0 | 0 |  |  | 1691760.33 | 1,691,760.33 (แก้ไขสัญญาเพิ่มเติม โดยการปรับลดเนื้องาน ทำให้วงเงินค่างานตามสัญญาลดลงเนื่องจาก กรรมสิทธิ์ที่ดิน)
2 | โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 19 โครงการ งบประมาณรวม 219,926,100 บาท แบ่งเป็น - งบดำเนินงาน (9 โครงการ) 38,563,000 บาท (17.53 %) - งบลงทุน (10 โครงการ) 11 รายการ 181,363,100 บาท (82.47 %) | 219926100 | 139400360.61 | 63.3851 | 80525739.39 | 36.6149 |  |  |  | ส่วนราชการส่งเอกสารกันเงินแล้ว 13 รายการ งบประมาณ 69,810,852 บาท (31.74 %)
3 | โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 5 โครงการ งบประมาณรวม 57,420,216 บาท แบ่งเป็น - งบดำเนินงาน (4 โครงการ) 7,200,216 บาท (12.54 %) - งบลงทุน (1 โครงการ) 50,000,100 บาท (87.08 %) | 57420216 | 14602450 | 25.4309 | 42700000 | 74.3641 | 117766 | 0.2051 | 42817766
4 | งบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 2568 (กรอบวงเงิน ผวจ) | 2290400 | 1799410 | 78.5631 | 490400 | 21.4111 | 590 |  |  | คืนเงินเหลือจ่าย มท.แล้ว (590 บาท)
5 | งบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 2568 (กรอบวงเงิน ผู้ตรวจ มท.) 1.โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายหนองบัว – หนองหัวคน หมู่ที่ 3 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (จัดสรร งปม 248,900 บ.) 2.โครงการขุดลอกคูน้ำสาธารณประโยชน์ สายบ้านทอนโดน หมู่ที่ 9 - บ้านใหญ่ หมู่ที่ ๕ และบ้านแหลมดิน หมู่ที่ ๖ ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (จัดสรร งปม 191,800 บ.) | 440700 | 430900 | 97.7763 | 0 | 0 | 9800 | 2.2237 |  | คืนเงินเหลือจ่าย มท.แล้ว (9,800 บาท)
6 | งบกลาง รองนายกรัฐมนตรี 2568 (นายพีระพันธุ์) | 22145300 | 0 | 0 | 22145300 | 100 |  |  |  | ประกาศผู้ชนะ 19 กย.68 รออุทธรณ์ 7 วันทำการ (ครบกำหนด 30 กย 68) หมายเหตุ กันเงินแบบ CX แล้ว
7 | งบครมสัญจร 2568 (กรอบวงเงินจังหวัด) 1. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองปรางหมู่ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ความยาวรวม 360.00 เมตร บ้านป่ายาง หมู่ที่ 7 ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (งปม. 29,600,000 บาท) 2. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเตราะ (ฝั่งทิศใต้) พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ความยาวรวม 210 เมตร บ้านอ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (งปม. 20,396,500 บาท) | 49996500 |  |  | 49996500 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างเสนอร่าง TOR + ประกาศร่าง TOR ( วันที่ 23 กย 68) - เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาบนเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ร (ครบ 26 ก.ย. 68) - คาดว่าจะเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวน วันที่ 29 กันยายน 2568
8 | งบครมสัญจร 2568 (กรอบวงเงินกลุ่มจังหวัด) - โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่มรดกโลกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา) | 10104400 |  |  | 10104400 |  |  |  |  | สนง. พช. เปลี่ยนแปลงรายละเอียด งปม. ตามที่ สงป.อนุมัติ (ปรับลดลง 77,000 บาท) (เสนอขอไป 10,818,400 บาท) ส่งกลุ่มจังหวัดอนุมัติโครงการฯ (
10181400
518000
545100
1063100

## เป้าหมายเบิกจ่าย 68 (hidden)
ไตรมาสที่ 4
| จัดสรร | เป้าหมายเบิกจ่าย | เป้าหมายใช้จ่าย | จัดสรร | เป้าหมายเบิกจ่าย | เป้าหมายใช้จ่าย | เบิกจ่ายพัทลุง |  | ใช้จ่ายพัทลุง |  | 5574000 | 3140000 | 2434000
ภาพรวม |  | ตามมติ ครม.20 พ.ย.67 |  |  | หลังโอนเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 11 กย 68 | [5 empty] | 6508000 | 5848000 | 660000
ประจำ | 37210000 | 98 | 100 | 38563000 | 98 | 100 | 31578746.4 | 81.8887 | 34552146.4 | 89.5992 |  | 22145300
ลงทุน | 182716100 | 80 | 100 | 181363100 | 80 | 100 | 94257232.21 | 51.9716 | 181328630.21 | 99.981 |  | 31133300
พัทลุง | 219926100 | 94 | 100 | 219926100 | 94 | 100 | 125835978.61 | 57.2174 | 215880776.61 | 98.1606
ต่ำกว่า/สูงกว่า | [7 empty] | -36.7826 |  | -1.8394
ข้อมูล 12- 09 - 68

## ปะหน้าประเด็น
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดพัทลุง
| จังหวัดพัทลุงได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 19 โครงการ งบประมาณรวม 219,926,100 บาท แบ่งเป็น หลังโอนเปลี่ยนแปลง *** (งบดำเนินงาน (9 โครงการ) 38,563,000 บาท (17.53 %) งบลงทุน (10 โครงการ) รายการ 181,363,100 บาท (82.47 %) ผลการเบิกจ่ายโครงการฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 68) (เบิกจ่ายแล้ว 151,014,701.29 บาท (ร้อยละ 68.67) คงเหลือ 68,819,952 บาท (ร้อยละ 31.29) ตกรายได้แผ่นดิน 91,446.71 (0.04 %) | [31 empty] | #REF! | 370849354.58
ที่ | (1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) |  |  |  |  | (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง |  |  |  | (3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค) | [5 empty] | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) หลังโอนเปลี่ยนแปลงเมื่อ 11 กย 68 |  |  |  | (4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี (บาท) | [7 empty] | (5) หมายเหตุ
| (1.1) โครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | (1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น) | (1.3) งบลงทุน | (1.4) = (1.2)+(1.3) รวม | (2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์) |  | (2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์) |  | (3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข) | (3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข) | (3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือคำว่าไม่มี) | (4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน | ร้อยละ | งบลงทุน | (1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น) | (1.3) งบลงทุน | (1.4) = (1.2)+(1.3) รวม | งบดำเนินงาน | การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+ สำรองเงินมีหนี้ | ร้อยละ | (4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน | ร้อยละ | คงเหลือ | ร้อยละ | คงเหลือสุทธิ (บาท) |  |  | 16 ธค.67 | 24 ธค 67 | 27 ธค 67 |  | เดิม 24-05-67
[6 empty] | เริ่มต้น | สิ้นสุด | ก่อหนี้เสร็จ | สิ้นสุด
|  |  | 37210000 | 182716100 | 219926100 | [7 empty] | 99171058 | 45.0929 | 181328630.21 | 38563000 | 181363100 | 219926100 | 31523253.27 | 219834653.29 | 99.9584 | 151014701.29 | 68.6661 | 68819952 | 31.2923 | 91446.71 | 0.041581 | 219926100 |  |  | -148904845.12 | #REF! | 41409400.67 | 109605300.62 |  |  | #REF!
| โครงการพัฒนาด้านการเกษตร ( 7 โครงการ ) |  | 5603600 | 17846100 | 23449700 | [7 empty] | 0 | 0 | 17811630.21 | 6708300 | 17846100 | 24554400 | 4862301.06 | 24494870.21 | 99.7576 | 23994870.21 | 97.7213 | 500000 | 2.1322 | 59529.79 | 0.24244 | 24554400 |  |  | -23556470.21 | #REF! | 16409570.21 | 7585300 | 0 | 0
1 | โครงการ ยกระดับไม้ผลเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน | สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง | 0 | 1768100 | 1768100 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 1768100 | 1768100 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 11.1648 |  |  |  | #REF!
| - ยกระดับการรักษาคุณภาพการผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพและปลอดภัย | สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง | 0 | 1768100 | 1768100 |  |  | 12 | 3 |  | 5 | ไม่มี | 0 |  |  | 0 | 1768100 | 1768100 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | อยู่ระหว่าง แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR/ราคากลาง |  |  |  | #REF!
2 | โครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดเศรษฐกิจดิจิทัล | สนง.พาณิชย์จังหวัดพัทลุง | 2700000 | 0 | 2700000 | [7 empty] | 0 |  |  | 2700000 | 0 | 2700000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
| - เชื่อมโยงตลาดสินค้าอัตลักษณ์ สินค้าเกษตร สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP SMEs | สนง.พาณิชย์จังหวัดพัทลุง | 2500000 | 0 | 2500000 | 10 | 6 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 2500000 | 0 | 2500000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) |  |  |  | #REF!
| - ส่งเสริมการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในเชิงพาณิชย์ | สนง.พาณิชย์จังหวัดพัทลุง | 200000 | 0 | 200000 | 10 | 9 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 200000 | 0 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | วันที่ 6 ธ.ค.67 กำหนดประชุมคณะอำนายการสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์จังหวัดพัทลุง ปี 2568 โดยมี ผวจ.พท. เป็นประธาน เพื่อคัดเลือกสินค้าที่จะจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ |  |  |  | #REF!
3 | โครงการส่งเสริมองค์ความรู้และการบริหารจัดการน้ำ | สนง.พลังงานจังหวัดพัทลุง | 136900 | 5589000 | 5725900 | [7 empty] | 0 |  |  | 136900 | 5589000 | 5725900 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
| - พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรในการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำแบบเคลื่อนที่ ขนาดแผงโซล่าเซลล์ 550 วัตต์ | สนง.พลังงานจังหวัดพัทลุง | 136900 | 0 | 136900 | 10 | 2 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 136900 | 0 | 136900 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม กำหนดจัดอบรม ประมาณ กุมภาพันธ์ 68 |  |  |  | #REF!
| - ปรับปรุงซ่อมแซมเหมืองส่งน้ำ กว้าง 0.80 เมตร ยาว 1,497 เมตร (แบบเปิดยาว 1,397 เมตร และแบบปิดยาว 100 เมตร) | เทศบาลตำบลแหลมโตนด | 0 | 5589000 | 5589000 | [6 empty] | ไม่มี | 0 |  |  | 0 | 5589000 | 5589000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | มีผู้วิจารณ์ร่าง TOR (คำนวณราคากลางผิดพลาด) ยกเลิกประกาศ เพื่อกำหนดราคากลางใหม่ |  |  |  | #REF!
4 | โครงการพัทลุงเมืองเกษตรปลอดภัย | สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง | 868100 | 0 | 868100 | [7 empty] | 110800 |  |  | 868100 | 0 | 868100 |  |  |  | 110800 | 12.7635 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
| - พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดพัทลุง | สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง | 227100 | 0 | 227100 | 11 | 3 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 21950 |  |  | 227100 | 0 | 227100 |  |  |  | 21950 | 9.6653 | #REF! |  | #REF! |  | ยืมเงิน ค่าอาหารกลางวัน 13,200 บาท ยืมเงิน ค่าอาหารว่าง 7,700 บาท (อยู่ระหว่างการจัดอบรม) | 1,050 ค่าวัสดุเกษตร 41,400 ยืมค่าอาหารกลางวันระดับอำเภอ 7,200 ยืมค่าอาหารกลางวันระดับจังหวัด | 1,050 ค่าวัสดุสาธิต |  | #REF!
| - ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต | สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง | 216700 | 0 | 216700 | 12 | 1 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 62700 |  |  | 216700 | 0 | 216700 |  |  |  | 62700 | 28.934 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดอบรมเดือนธันวาคม 2567 |  | 39,600 บ (ค่าอาหารกลางวัน) 23,100 (ค่าอาหารว่าง) |  | #REF!
| - ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการทำนาข้าวริมเล สู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร | สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง | 210000 | 0 | 210000 | 12 | 9 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 11400 |  |  | 210000 | 0 | 210000 |  |  |  | 11400 | 5.4286 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดอบรมเดือนธันวาคม 2567 |  |  | ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600 บ. ค่าอาหาร+เบรก 5,700 บ. ป้ายไวนิล 500 บ. ค่าเอกสาร 600 บ. ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว 1,000 บ. | #REF!
| - พัฒนาอาสาสมัครเกษตร | สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง | 214300 | 0 | 214300 | 12 | 12 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 14750 |  |  | 214300 | 0 | 214300 |  |  |  | 14750 | 6.8829 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดอบรมเดือนธันวาคม 2567 |  |  | ยืมเงิน 14,750 บ. (ค่าวิทยากร 2,400 ค่าอาหาร 7,800+ค่าอาหารว่าง 4,550 บ.) | #REF!
5 | โครงการยกระดับสินค้าเกษตรและประยุกต์การใช้เทคโนโลยี และพึ่งพาตนเองด้วยพลังงานทดแทนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยรูปแบบ BCG Model ครบวงจร | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง | 1158600 | 495000 | 1653600 | [7 empty] | 197400 |  |  | 1158600 | 495000 | 1653600 |  |  |  | 197400 | 11.9376 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
| พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปปลาดุก | สนง.ประมงจังหวัดพัทลุง | 84200 | 0 | 84200 | 1 | 3 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 84200 | 0 | 84200 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | อยู่ระหว่างดำเนินการประสานวิทยากรและเตรียมข้อมูล สำหรับการจัดอบรม ในเดือนม.ค.68 |  |  |  | #REF!
| ส่งเสริมการผลิตสุกรชีวภาพ (หมูหลุม) | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง | 255500 | 0 | 255500 | 11 | 1 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 197400 |  |  | 255500 | 0 | 255500 |  |  |  | 197400 | 77.2603 | #REF! |  | #REF! |  | อยู่ระหว่างจัดกิจกรรม | 103,400 (ยืมกิจก.2.1) 55,000 บ. เบิกค่าวัสดุ 2.3) | 197400 |  | #REF!
| พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในการผลิตแก๊สชีวภาพ | สนง.พลังงานจังหวัดพัทลุง | 396000 | 0 | 396000 | 10 | 2 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 396000 | 0 | 396000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมฯ |  |  |  | #REF!
| การประยุกต์ใช้ชุดเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมูลค่าข้าวไร่จังหวัดพัทลุง ภายใต้ BCG Model | ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง | 422900 | 495000 | 917900 | 6 | 9 | 12 | 1 | 2 | 1 | ไม่มี | 0 |  |  | 422900 | 495000 | 917900 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | งบลงุน เครื่องสีข้าวขาวและข้าวกล้อง จ.พัทลุง (10 เครื่อง) งปม.495,000 บาท - ลงนามใบสั่งซื้อ 27 พ.ย.67 (งปม.495,000 บาท) (กำหนดส่งมอบ 26 ม.ค.68) ชื่อคู่สัญญา : บริษัท คูโบต้าพัทลุงจักรกล จำกัด งบดำเนินงาน (อบรม+วัสดุการเกษตร 422,900 บาท กำหนดจัดอบรมไตรมาสที่ 3 - 4 (ช่วงฤดูกาลทำนา) |  |  |  | #REF!
6 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน | สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง | 740000 | 0 | 740000 | [7 empty] | 130200 |  |  | 740000 | 0 | 740000 |  |  |  | 130200 | 17.5946 | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | 78600 | #REF!
| ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ครบวงจร | สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง | 639600 | 0 | 639600 | 12 | 1 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 78600 |  |  | 639600 | 0 | 639600 |  |  |  | 78600 | 12.2889 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดอบรมเดือนธันวาคม 2567 |  | 14,400 วิทยากร 9,000 ค่าเอกสาร 21,600 ค่าอาหาร 1,800 ค่าปากกา 12,600 ค่าอาหารว่าง 3,000 ป้ายไวนิล 16,200 กระเป๋า |  | #REF!
| เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ | สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง | 100400 | 0 | 100400 | 12 | 1 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 51600 |  |  | 100400 | 0 | 100400 |  |  |  | 51600 | 51.3944 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดอบรมเดือนธันวาคม 2567 |  | ยืมเงิน 51,600 บ. |  | #REF!
7 | โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 41 - 047 สายทางบ้านหารเทา - โคกเหล็ก - ม่วงทวน หมู่ที่ 11,3 ตำบลหารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง | เทศบาลตำบลหารเทา | 0 | 9994000 | 9994000 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 9994000 | 9994000 |  |  |  | 52190068 | 522.214 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
| ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 41 - 047 สายทางบ้านหารเทา - โคกเหล็ก - ม่วงทวน หมู่ที่ 11,3 ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | เทศบาลตำบลหารเทา | 0 | 9994000 | 9994000 |  |  | 12 | 3 |  | 8 | ไม่มี | 0 |  |  | 0 | 9994000 | 9994000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | ขายเอกสารประกวดราคา ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2567 |  |  |  | #REF!
| โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ ( 5 โครงการ ) |  | 15543400 | 67000000 | 82543400 | [7 empty] | 41402978 | 50.159 | 66969000 | 15309900 | 66969000 | 82278900 | 14526080 | 82268700 | 99.9876 | 52190068 | 63.4307 | 30078632 | 36.4398 | 10200 | 0.012397 | 82278900 |  |  |  | #REF! | 7049400 | 45140668 |  |  | #REF! | 43100
8 | โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่า |  | 5523400 | 0 | 5523400 | [7 empty] | 0 |  |  | 5523400 | 0 | 5523400 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
| การท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วม | สนง.พัฒนาชุมชนฯ | 1073400 | 0 | 1073400 | 12 | 3 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 1073400 | 0 | 1073400 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
| 1.ค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(Champ) ผลิตภัณฑ์เด่น และการทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยว | สนง.พัฒนาชุมชนฯ | 113400 | 0 | 113400 | 12 | 6 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 113400 | 0 | 113400 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | ประชุมเตรียมความพร้อมหมู่บ้านเป้าหมาย (รอเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป้าหมาย) |  |  |  | #REF!
| 2.ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว | สนง.พัฒนาชุมชนฯ | 240000 | 0 | 240000 | 12 |  |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 240000 | 0 | 240000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
| 3. ยกระดัยการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนทุนวัฒนธรรมและวิถีชีวิต | สนง.พัฒนาชุมชนฯ | 720000 | 0 | 720000 | 12 |  |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 720000 | 0 | 720000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
| Amazing Phatthalung Festival | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง | 3650000 | 0 | 3650000 | 12 | 6 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 3650000 | 0 | 3650000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย.68 |  |  |  | #REF!
| ครีเอทีฟ เฟส ในผืนป่า | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง | 800000 | 0 | 800000 | 12 | 9 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 800000 | 0 | 800000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย.68 |  |  |  | #REF!
9 | โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาแนวใหม่จังหวัดพัทลุง | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง | 4984000 | 0 | 4984000 | [7 empty] | 0 |  |  | 4984000 | 0 | 4984000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
| Phatthalung Sport Tourism | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง | 4300000 | 0 | 4300000 | 12 | 6 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 4300000 | 0 | 4300000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย.68 |  |  |  | #REF!
| ส่งเสริมและพัฒนาคนด้านการกีฬาจังหวัดพัทลุง ปี 2568 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง | 684000 | 0 | 684000 | 12 | 9 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 684000 | 0 | 684000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย.68 |  |  |  | #REF!
10 | โครงการส่งเสริมการพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ “พัทลุงเมืองศาสตร์ศิลป์ถิ่นหนังโนรา” | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง | 5036000 | 0 | 5036000 | [7 empty] | #REF! |  |  | 5036000 | 0 | 5036000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
| ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง | 3886000 | 0 | 3886000 | [7 empty] | #REF! |  |  | 3886000 | 0 | 3886000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
| 1) พิธีกรรมโนราโรงครูท่าแค | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง | 486000 | 0 | 486000 | 5 | 6 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 486000 | 0 | 486000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดงานวันที่ 7 -10 พ.ค.68 อยู่ระหว่างเตรียมประชุมคณะทำงาน |  |  |  | #REF!
| 2) พิธีกรรมไหว้ครูหนังตะลุง | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง | 400000 | 0 | 400000 | 5 | 8 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 400000 | 0 | 400000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | หารือกำหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมกับเครือข่ายศิลปิน หนังตะลุงในจังหวัดพัทลุง |  |  |  | #REF!
| 3) พิธีสมโภชศาลหลักเมืองพัทลุงกึ่งทศวรรษ | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง | 2500000 | 0 | 2500000 | 11 | 12 |  |  | 2 |  | ไม่มี | #REF! |  |  | 2500000 | 0 | 2500000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | จัดกิจกรรมแล้วเสร็จ เมื่อ 30 พ.ย. 67 อยู่ระหว่างส่งมอบงานจ้าง |  |  |  | #REF!
| 4) พิธีกรรมตามรอยพิธีกรรมสำนักเขาอ้อ | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง | 500000 | 0 | 500000 | 2 | 3 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 500000 | 0 | 500000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | ขออนุมัติดำเนินโครงการ กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 3 - 5 ก.พ.68 |  |  |  | #REF!
| พัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ จังหวัดพัทลุง | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง | 1150000 | 0 | 1150000 | [7 empty] | 0 |  |  | 1150000 | 0 | 1150000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
| 1) พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมสร้างสรรค์ | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง | 220000 | 0 | 220000 | 10 | 12 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 220000 | 0 | 220000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | เตรียมพื้นที่และประสานชุมชน |  |  |  | #REF!
| 2) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง | 440000 | 0 | 440000 | 1 | 3 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 440000 | 0 | 440000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | เตรียมพื้นที่และประสานชุมชน |  |  |  | #REF!
| 3) การพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ยกระดับ Soft Power 5 F | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง | 330000 | 0 | 330000 | 4 | 6 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 330000 | 0 | 330000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | เตรียมพื้นที่และประสานชุมชน |  |  |  | #REF!
| 4) การอบรมปฏิบัติการ "นักเล่าเรื่องประจำชุมชน" | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง | 160000 | 0 | 160000 | 1 | 3 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 160000 | 0 | 160000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | เตรียมพื้นที่และประสานชุมชน |  |  |  | #REF!
11 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สายบ้านโคกคีรี - บ้านควนปอม ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ช่วงที่ 2) | แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง | 0 | 42000000 | 42000000 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 42000000 | 42000000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
| ปรับปรุงถนนคอนกรีต สายบ้านโคกคีรี-บ้านควนปอม ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง (ช่วงที่ 2) | แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง | 0 | 42000000 | 42000000 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 42000000 | 42000000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารในระบบ เพื่อขึ้นประกาศ |  |  |  | #REF!
12 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านลานโย – บ้านหน้าป่า ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง | แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง | 0 | 25000000 | 25000000 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 25000000 | 25000000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
| ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านลานโย – บ้านหน้าป่า ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง | แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง | 0 | 25000000 | 25000000 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 25000000 | 25000000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | ประกาศร่างประกวดราคา |  |  |  | #REF!
| โครงการพัฒนาด้านสังคม ( 2 โครงการ ) |  | 14774600 | 0 | 14774600 | [7 empty] | 90000 | 0.60915 | 0 | 14444400 | 0 | 14444400 | 10534472.21 | 14422683.08 | 99.8497 | 13485683.08 | 93.3627 | 937000 | 6.342 | 21716.92 | 0.15035 | 14444400 |  |  |  | #REF! | 6391646.46 | 7094036.62 |  |  |  | #REF!
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ |  | 9000000 | 0 | 9000000 | [7 empty] | 943656.17 |  |  | 9000000 | 0 | 9000000 |  |  |  | 898656.17 | 9.9851 | #REF! |  | #REF! |  | 596200 |  |  |  | #REF!
13 | โครงการคนเมืองลุง คนคุณภาพ | สนง.พัฒนาชุมชนจ.พัทลุง | 1741100 | 0 | 1741100 | [7 empty] | 254000 |  |  | 1741100 | 0 | 1741100 |  |  |  | 254000 | 14.5885 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
| แก้จนคนเมืองลุง ปันสุขคนเปราะบาง | สนง.พัฒนาชุมชน จ.พัทลุง | 1741100 | 0 | 1741100 | 12 | 3 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 254000 |  |  | 1741100 | 0 | 1741100 |  |  |  | 254000 | 14.5885 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
| กิจกรรมที่ 1 ยกระดับศักยภาพผู้นำกลุ่มองค์กรภาคประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือน เป้าหมายในระบบ TPMAP ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | สนง.พัฒนาชุมชน จ.พัทลุง | 909900 | 0 | 909900 | 12 | 3 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 254000 |  |  | 909900 | 0 | 909900 |  |  |  | 254000 | 27.9152 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดดำเนินการอบรม ระหว่างวันที่ 11 - 26 ธ.ค. 67 |  | 10,425 ค่าเอกสาร 600 ค่าป้ายไวนิล | 254000 | #REF!
| กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างคุณค่าทางสังคมผู้สูงอายุ | สนง.พัฒนาชุมชน จ.พัทลุง | 831200 | 0 | 831200 | 12 | 3 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 831200 | 0 | 831200 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
14 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2568 | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 4033500 | 0 | 4033500 | [7 empty] | 443000 |  |  | 4033500 | 0 | 4033500 |  |  |  | 342200 | 8.4839 | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | 596200 | #REF!
1 | การประกวดอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ ระดับจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2568 | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 60000 | 0 | 60000 | 11 | 1 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 60000 | 0 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดกิจกรรม 24 มค.2568 |  |  |  | #REF!
2 | การประกวดเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด ปี 2568 | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 25000 | 0 | 25000 | 11 | 12 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 25000 |  |  | 25000 | 0 | 25000 |  |  |  | 25000 | 100 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดกิจกรรม 13 ธค.2567 |  |  | เบิกค่าอาหาร 20,000 บ. เบิกอาหารว่าง 5,000 บ. | #REF!
3 | การประกวดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2025 ระดับจังหวัด ปี 2568 | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 60000 | 0 | 60000 | 11 | 11 |  |  | 3 |  | ไม่มี | 60000 |  |  | 60000 | 0 | 60000 |  |  |  | 60000 | 100 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดกิจกรรม 5 พย.2567 |  |  | เบิกค่าอาหาร 40,000 บ. เบิกอาหารว่าง 20,000 บ. | #REF!
4 | ส่งทีมเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2025 ระดับภูมิภาค (6 ทีม) | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 372000 | 0 | 372000 | 11 | 11 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 337600 |  |  | 372000 | 0 | 372000 |  |  |  | 236800 | 63.6559 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดกิจกรรม 22 - 24 พย.2567 (ยืมเงินค่าอาหาร 100,800 บาท) (ยืมเงินค่าที่พัก 136,000 บาท |  |  |  | #REF!
5 | ส่งเยาวชนเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภูมิภาคประจำปี 2568 | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 75000 | 0 | 75000 | 11 | 3 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 75000 | 0 | 75000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดกิจกรรม 7 - 8 มีค.2568 |  |  |  | #REF!
6 | ส่งจังหวัด/ชมรมฯ เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ แข่งขันระดับภูมิภาคประจำปี 2568 (จำนวน 25 ทีม) | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 480000 | 0 | 480000 | 11 | 3 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 480000 | 0 | 480000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดกิจกรรม 5 - 7 มีค.2568 |  |  |  | #REF!
7 | ส่งทีมเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2025 ระดับประเทศ (3 ทีม) | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 407000 | 0 | 407000 | 11 | 2 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 407000 | 0 | 407000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดกิจกรรม 6 - 10 กพ.2568 |  |  |  | #REF!
8 | การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 100000 | 0 | 100000 | 3 | 5 |  |  | 1 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 100000 | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดกิจกรรม เม.ย.- พ.ค. .2568 |  |  |  | #REF!
9 | การลงพื้นที่เพื่อการประเมินจังหวัด TO BE NUMBER ONE ของคณะกรรมการระดับประเทศ (ประเภทจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ รวม 12 แห่ง) | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 242500 | 0 | 242500 | 5 | 6 |  |  | 1 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 242500 | 0 | 242500 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดกิจกรรม มิ.ย.2568 |  |  |  | #REF!
10 | มหกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 1873000 | 0 | 1873000 | 11 | 7 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 1873000 | 0 | 1873000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดกิจกรรม 11 - 16 กค.2568 |  |  |  | #REF!
11 | การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อการสร้างเครือข่าย และพัฒนางานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพัทลุง | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 27600 | 0 | 27600 | 11 | 5 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 27600 | 0 | 27600 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดกิจกรรม 20 กพ. 68 และ 23 พค.2568 |  |  |  | #REF!
12 | การอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE ระดับต่างๆ (CORE TEAM) | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 20400 | 0 | 20400 | 11 | 12 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 20400 |  |  | 20400 | 0 | 20400 |  |  |  | 20400 | 100 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดกิจกรรม23 ธค. 2567 |  | 20400 | ยืมเงิน 20,400 บ. | #REF!
13 | ค่ายเยาวชนแกนนำ TO BE NUMBER ONE (3 วัน 2 คืน) | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 171800 | 0 | 171800 | 11 | 1 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 171800 | 0 | 171800 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดกิจกรรม 16 - 18 มค. 2568 |  |  |  | #REF!
14 | ค่ายพัฒนาทักษะเยาวชน TO BE NUMBER ONE (3 วัน) (ทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะการนำเสนอ ทักษะการเต้น ทักษะร้องเพลง | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 119200 | 0 | 119200 | 11 | 1 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 119200 | 0 | 119200 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | กำหนดจัดกิจกรรม 9 - 11 มค. 2568 |  |  |  | #REF!
| โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( 5 โครงการ ) |  | 1288400 | 97870000 | 99158400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57678080 | 58.1676 | 96548000 | 2100400 | 96548000 | 98648400 | 1600400 | 98648400 | 100 | 61344080 | 62.1846 | 37304320 | 37.6209 | 0 | 0 | 98648400 |  |  |  | #REF! | 11558784 | 49785296
15 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทะเลสาบและอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลหายาก | ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ | 1288400 | 0 | 1288400 | [7 empty] | 176600 |  |  | 1288400 | 0 | 1288400 |  |  |  | 176600 |  | 1111800
| อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทะเลสาบและอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลหายาก | เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง | 496000 | 0 | 496000 | 2 | 3 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 176600 |  |  | 496000 | 0 | 496000 |  |  |  | 176600 |  | 319400 |  |  |  | เริ่ม ดำเนินการได้ประมาณ ไตรมาสที่ 2 (เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2568) เนื่องจาก เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน มีคลื่นลมแรงและปริมาณน้ำในพื้นที่สูง จึงเห็นสมควรรอให้พ้นจากฤดูฝนไปเสียก่อน
| ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย | ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ | 792400 | 0 | 792400 | 1 | 5 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  |  | 792400 | 0 | 792400 |  |  |  | 0 |  | 792400 |  |  |  | กำหนดการฝึกอบรม รวม 8 รุ่น ไตรมาส ที่ 1 จำนวน 2 รุ่น ไตรมาสที่ 2 จำนวน 3 รุ่น ไตรมาสที่ 3 จำนวน 3 รุ่น
16 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองหานโพธิ์ ความยาว 325 เมตร บ้านควนสามโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง | 0 | 27870000 | 27870000 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 27870000 | 27870000 |  |  |  | 0 |  | 27870000
| ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองหานโพธิ์ บ้านควนสามโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ความยาว 325 เมตร |  |  | 27870000 | 27870000 |  |  | 12 | 9 |  | 5 | ไม่มี | 0 |  |  |  | 27870000 | 27870000 |  |  |  | 0 |  | 27870000 |  |  |  | ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาฯ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2567 (3 วันทำการ)
17 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอ้ายใหญ่ ความยาว 250 เมตร บ้านอ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง | 0 | 26400000 | 26400000 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 26400000 | 26400000 |  |  |  | 0 |  | 26400000
| ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอ้ายใหญ่ บ้านอ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง ความยาว 250 เมตร |  |  | 26400000 | 26400000 |  |  | 12 | 9 |  | 5 | ไม่มี | 0 |  |  |  | 26400000 | 26400000 |  |  |  | 0 |  | 26400000 |  |  |  | ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาฯ เนื่องจากมีผู้วิจารณ์
18 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดคลองขุด ความยาว 195 เมตร หมู่ที่ 8 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง | 0 | 17610000 | 17610000 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 17610000 | 17610000 |  |  |  | 0 |  | 17610000
| ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดคลองขุด หมู่ที่ 8 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ความยาว 195 เมตร |  |  | 17610000 | 17610000 |  |  | 12 | 9 |  | 5 | ไม่มี | 0 |  |  |  | 17610000 | 17610000 |  |  |  | 0 |  | 17610000 |  |  |  | เสนอรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมประกาศร่างเอกสารประกวดราคาฯ
19 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองปรางหมู่ ความยาวรวม 275 เมตร ถนนสายปรางหมู่นอก - ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง | 0 | 25990000 | 25990000 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 25990000 | 25990000 |  |  |  | 0 |  | 25990000
| ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองปรางหมู่ ถนนสายปรางหมู่นอก-ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ความยาวรวม 275 เมตร |  |  | 25990000 | 25990000 |  |  | 12 | 9 |  | 5 | ไม่มี | 0 |  |  |  | 25990000 | 25990000 |  |  |  | 0 |  | 25990000 |  |  |  | ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาฯ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2567 (3 วันทำการ)
| รวม |  | 37210000 | 182716100 | 219926100 | [10 empty] | 38563000 | 181363100 | 219926100
สรุปข้อมูลกิจกรรมและงบประมาณ
| พ.ร.บ. | ภาพรวม |  | ยกเลิกกิจกรรม |  |  | เปลี่ยนแปลงกิจกรรม/งบประมาณ
|  | กิจกรรม | งบประมาณ | กิจกรรม | งบประมาณ |  | กิจกรรม |  | งบประมาณ | [6 empty] | งบประมาณ | กิจกรรม
| งบรายจ่ายประจำ | 10 | 37210000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 37210000 | 0
| งบลงทุน | 9 | 182716100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 182716100 | 0
| รวม | 19 | 219926100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 219926100 | 0
0
| 37210000 |  | 16.9193 | 6889997.24 | 18.5165 | [10 empty] | #DIV/0! | 6889997.24 | #DIV/0! |  |  |  | 30320002.76 | [5 empty] | #REF!
| 182716100 |  | 83.0807 | 495000 | 0.27091 | [10 empty] | #DIV/0! | 495000 | #DIV/0! |  |  |  | 182221100 | [5 empty] | #REF!
| 219926100 |  | 100 | 7384997.24 | 3.3579 | [10 empty] | #DIV/0! | 7384997.24 | #DIV/0! |  |  |  | 212541102.76 |  | #REF! | 219926100
|  |  |  | เบิก | [12 empty] | เบิก |  |  |  |  | คงเหลือ
| งบกลุ่ม |  | 57420216 | 209237.5 | [11 empty] | 57420216 | 209237.5 |  |  |  |  | 57210978.5 | [5 empty] | 151223938.79
|  |  |  | 0.3644 | [12 empty] | 0.3644 |  |  |  |  | 99.6356 | [5 empty] | 8010655.74
|  |  |  | 151223938.79 | [12 empty] | 41618638.17 | [10 empty] | 143213283.05
| งบดำเนินงาน |  | 9 | 37522000 | 17.0612 | [10 empty] | 9 | 37522000 | 17.0612 |  | 65716023.08 | 175.14 | 82883579.08 | 220.8933 | -45361579.08 | -120.8933 | [8 empty] | 20650108
| งบลงทุน |  | 10 | 182404100 | 82.9388 | [10 empty] | 10 | 182404100 | 82.9388 |  | 154118630.21 | 84.493 | 68131122.21 | 37.3517 | 114272977.79 | 62.6483 |  |  | 100
| รวม |  | 19 | 219926100 | 100 | [10 empty] | 19 | 219926100 | 100 |  | 219834653.29 | 99.9584 | 151014701.29 | 68.6661 | 68911398.71 | 31.3339 |  |  | 100
[20 empty] | การใช้จ่าย ลำดับ 4 ของประเทศ |  | การเบิกจ่าย ลำดับ 35 ของประเทศ
219926100
ข้อมูลการจัดลำดับ ณ วันที่ 26 กันยายน 2568

## เบิกจ่ายงบจว. (hidden)
ความคืบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
|  | 99.9584 | [5 empty] | เบิกจ่าย (บาท) |  | คงเหลือ (บาท) |  | งบตก (เบิก)
| 219834653.29 | PO แล้ว | [5 empty] | 68.6661 |  | 31.2923 |  | 0.041581 |  |  | หน่วย : บาท
ลำดับ | กระทรวง - หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ | งบประมาณ |  |  | หน่วยดำเนินการ | ก่อหนี้ (บาท) |  | ผลเบิกจ่าย |  |  |  | คืนเงิน (บาท) คงเหลือ |  | รวม | ความคืบหน้า
| กิจกรรม - รายการ |  |  |  |  | งบลงทุน (บาท) | งบดำเนินงาน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |  | คงเหลือ (บาท)
| จังหวัดและกลุ่มจังหวัด | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 426553.29 |  |  | 0
| จังหวัดพัทลุง | 219926100 | 88 | 0 | 0 | 181328630.21 | 31359222.21 | 151014701.29 | 1304.248 | 68819952 | 242.9922 | 91446.71 | 0.041581 | 1547.2817 | 219926100 | 0
| โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร | 24554400 | 35 | 0 |  | 17811630.21 | 5250740 | 23994870.21 | 696.815 | 500000 | 2.0576e-15 | 59529.79 | 0.24244 | 697.0574 |  | 24554400
1 | ยกระดับไม้ผลเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและปลอดภัยเพื่อสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน - ติดตั้งห้องเย็นสำเร็จรูปเก็บผลไม้ขนาด (2.4×4.8×2.4 เมตร) งปม.1,322,500 บาท - ติดตั้งหม้อแปลง ไฟฟ้า ขนาด 30KVA 1PH.05 HZ งปม.445,600 บาท | 1768100 | 5 |  | สนง.เกษตร จ.พัทลุง | 1748630.21 | 0 | 1748630.21 | 98.8988 | 3.638e-11 | 2.0576e-15 | 19469.79 | 1.1012 | 1748631.3112 | ความคืบหน้า 1. ห้องเย็นสำเร็จรูปเก็บผลไม้พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2.4x4.8x2.4 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (จำนวน 3 ห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม. 1,322,500 บาท ** ลงนามในสัญญาเมื่อ 24 ก.พ.68 งปม. 1,320,000 บาท (เบิกจ่ายแล้วเสร็จ) 2. ติดตั้งหม้อแปลง ไฟฟ้า ** ลงนามในสัญญาเมื่อ 14 ก.พ.68 งปม. 428,630.21 บาท ** กำหนดส่งมอบ 15 พฤษภาคม 2568 (เบิกจ่ายแล้วเสร็จ) | 0
2 | พัฒนาศักยภาพการตลาดเศรษฐกิจดิจิทัล (1) เชื่อมโยงตลาดสินค้าอัตลักษณ์ สินค้าเกษตร สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP SMEs (งปม.2,361,000 บาท) หมายเหตุ เดิม 2,500,000 บาท (คืนเงิน 141,000 บาท) เงินที่คืน ใช้โอนเปลี่ยนแปลง 71,200 บาท + 67,800 บาท) คงเหลือ 2,000 บาท) (2) ส่งเสริมการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในเชิงพาณิชย์ (งปม.200,000 บาท) | 2561000 | 5 |  | สนง.พาณิชย์ จ.พัทลุง | 0 | 2359000 | 2559000 | 99.9219 | 0 | 0 | 2000 | 0.078094 | 100 | กิจกรรม (1) งปม. 2,359,000 บาท ลงนามในสัญญาเมื่อ 23 ธค.67 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 6 - 10 มี.ค. 68 ณ เขาเจียก ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง (เบิกจ่ายแล้วเสร็จ) กิจกรรมที่ (2) จ้างเหมาดำเนินการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยฯ สินค้าจำปาดะทองเลี้ยว | เดิม 2,700,000 บาท (คืนเงิน 141,000 บาท) เงินที่คืน ใช้โอนเปลี่ยนแปลง 71,200 บาท + 67,800 บาท) คงเหลือ 2,000 บาท)
3 | ส่งเสริมองค์ความรู้และการบริหารจัดการน้ำ (1) พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรในการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำแบบเคลื่อนที่ ขนาดแผงโซล่าเซลล์ 550 วัตต์ งปม.136,900 บาท (2) ปรับปรุงซ่อมแซมเหมืองส่งน้ำ กว้าง 0.80 เมตร ยาว 1,497 เมตร (แบบเปิดยาว 1,397 เมตร และแบบปิดยาว 100 เมตร) (งปม.5,589,000 บาท) | 5725900 | 5 |  | สนง.พลังงาน จ.พัทลุง ทต.แหลมโตนด | 5580000 | 136900 | 5716900 | 99.8428 | 0 | 0 | 9000 | 0.15718 | 100 | ก.1 สนง.พลังงาน ลงนามจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม 23 เมษายน 68 สิ้นสุด 2 มิถุนายน 68 และจัดอบรมแล้วเมื่อ 16-30 มิย.68 (เบิกจ่าย 100 %) ก.2 ทต.แหลมโตนด ความคืบหน้า : ลงนามในสัญญาแล้ว 5,580,000 บาท (แจ้งคืนเงินเหลือจ่าย 9,000 บ.) - เริ่มต้นสัญญา 6 กพ. 68 สิ้นสุดสัญญา 5 กค. 68 ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100 %
4 | พัทลุงเมืองเกษตรปลอดภัย | 868100 | 5 |  | สนง.เกษตร จ.พัทลุง | 0 | 800900 | 860900 | 99.1706 | 0 | 0 | 7200 | 0.8294 | 100 | ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดพัทลุง งปม.219,900 บาท ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย 219,900 บาท คืนเงิน 7,200 บาท) 2.กิจกรรม ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต งปม.216,700 บาท ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย 216,700 บาท ) 3.กิจกรรม ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการทำนาข้าวริมเลสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร งปม.210,000 บ. (ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย 210,000 บาท ) 4.กิจกรรม พัฒนาอาสาสมัครเกษตร งปม.214,300 บาท ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย 214,300 บาท ) | 868100
5 | ยกระดับสินค้าเกษตรและประยุกต์การใช้เทคโนโลยี และพึ่งพาตนเองด้วยพลังงานทดแทนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยรูปแบบ BCG Model ครบวงจร | 1653600 | 5 |  | สนง.กษ.จ.พท (หน่วยประสาน คก.) | 495000 | 1142740 | 1637740 | 99.0409 | 0 | 0 | 15860 | 0.95912 | 100 | ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปปลาดุก งปม.84,200บาทก. ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย 82,540 บาท (คืนเงิน 1,660 บาท)) 2.ส่งเสริมการผลิตสุกรชีวภาพ (หมูหลุม) งปม.255,500 บาท ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย 100 % : 255,500 บาท ) 3.พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในการผลิตแก๊สชีวภาพ งปม.396,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่ามีเงินเหลือจ่าย 14,200 บาท (ส่งคืนแล้ว) 4. การประยุกต์ใช้ชุดเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมูลค่าข้าวไร่ - งบลงทุน เครื่องสีข้าวขาวและข้าวกล้อง จ.พัทลุง (10 เครื่อง) งปม 495,000 บาท (เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ) - งบดำเนินงาน (อบรม วัสดุการเกษตร) งปม. 422,900 บาท (เบิกจ่ายแล้ว 422,900 บาท) | 1653600
6 | เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน | 740000 | 5 |  | สนง.เกษตร จ.พัทลุง | 0 | 740000 | 740000 | 100 | 0 |  | 0 |  | 100 | 2 กิจกรรมย่อย ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
7 | ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 41 - 047 สายทางบ้านหารเทา - โคกเหล็ก - ม่วงทวน หมู่ที่ 11,3 ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | 9994000 | 5 |  | ทต.หารเทา | 9988000 | 0 | 9988000 | 99.94 | 0 |  | 6000 | 0.060036 | 100 | ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน กิจกรรม ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันครบวงจร (ต่อยอด) | 71200 |  |  | สนง.เกษตร จ.พัทลุง |  | 71200 | 71200 |  | 0 |  | 0 |  |  | ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
| โครงการ เสริมสร้างอาชีพ และพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าประมง สู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าสูงแบบครบวงจร | 518000 |  |  | สนง.ประมง จ.พัทลุง |  |  | 18000 |  | 500000 |  | 0 |  |  | สงป.โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ เมื่อ 11 กย.68 PO จ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้า งปม.500,000 บาท (ลงนามสัญญา 18 กย. 68 ครบกำหนดสัญญา 17 พ.ย.68)
| โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ด้วยระบบเครือข่าย และเทคโนโลยี | 654500 |  |  | สนง.สหกรณ์ จ.พัทลุง |  |  | 654500 |  | 0 |  | 0 |  |  | สงป.โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ เมื่อ 11 กย.68 (ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ)
| โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | 82278900 | 25 | 0 |  | 66969000 | 13963210 | 52190068 | 284.5039 | 30078632 | 84.9716 | 10200 | 0.012397 |  | 82278900 | 0
8 | ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่า | 5443400 | 5 |  | สนง.พัฒนาชุมชน จ.พัทลุง สนง.การท่องเที่ยว จ.พัทลุง |  | 4900430 | 4743300 | 87.1386 | 699000 | 12.8412 | 1100 | 0.020208 | 100 | ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ ก.1 การท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วม งปม.1,073,400 บาท (เบิกจ่ายแล้ว 353,400 บาท คืนเงิน 21,000 บาท คงเหลือ 699,000 บาท (กันเงินแบบ PO) (สัญญา 12/2568 ลงวันที่ 7 กค.68 ระยะเวลา 60 วัน (8 กค. - 5 กย.68) อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม (4 ชุมชนๆละ 2 วัน) วันสิ้นสุดกิจกรรมสุดท้ายวันที่ 24-25 กย 68 ***จ้างเหมาจัดกิจกรรมยกระดับการสร้างประสบการณ์ (ทำเอกสารแนะนำโปรแกรม การท่องเที่ยว Champ จัดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน 10 โปรแกรม ฯลฯ) ก.2 Amazing Phatthalung Festival งปม.3,650,000 บาท (ก่อหนี้ 3,599,000 บาท คืนเงิน 51,000 บาท) ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ก.3 ครีเอทีฟ เฟส ในผืนป่า งปม.800,000 บาท (ลงนามสัญญา 790,900 บาท คืนเงินแล้ว 9,100 บาท) (จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 27 - 31 สค.68 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง) เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เดิม 5,523,000 บาท คืนเงินีวม 81,100 บาท นำไปใช้โอนเปลี่ยนแปลงให้ สนง.สหกรณ์ 80,000 บาท คงเหลือ 1,100 บาท
9 | พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาแนวใหม่จังหวัดพัทลุง | 4244500 | 5 |  | สนง.การท่องเที่ยว จ.พัทลุง | 0 | 4244500 | 4244500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ ก.1 Phatthalung Sport Tourism งปม.4,300,000 บาท (ก่อหนี้ 4,250,000 บ.คืนเงิน 50,000 บ.) (กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 30 พ.ค.- 1 มิ.ย.68) ณ หาดแสนสุขลำปำ (เบิกจ่ายแล้ว 4,244,500 บาท ส่งคืนเงิน 5,500 บาท) ก.2 ส่งเสริมและพัฒนาคนด้านการกีฬาจังหวัดพัทลุง ปี 2568 งปม.684,000 บาท (ส่งเงินคืน เนื่องจาก หมดความจำเป็น) อบจ.ใช้งบประมาณของ อบจ. | เดิมโครงการ งปม. 4,984,000 บาท กิจกรรม ที่ 2 นำไปจัดกิจกรรม Hello บางแก้ว 684,000 บาท
10 | ส่งเสริมการพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ “พัทลุงเมืองศาสตร์ศิลป์ถิ่นหนังโนรา” | 4938000 | 5 |  | สนง.วัฒนธรรม จ.พัทลุง | 0 | 4818280 | 4807900 | 97.3653 | 121000 | 2.4504 | 9100 | 0.18429 | 100 | 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้ ก.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งปม.3,886,000 บ. (4 กิจกรรมย่อย) ดังนี้ 1.1 พิธีกรรมโนราโรงครูท่าแค (486,000 บาท) เบิกจ่ายแล้ว 486,000 บาท (100 %) 1.2 พิธีกรรมไหว้ครูหนังตะลุง งปม.400,000 บาท เบิกจ่าย 387,000 บาท คืนเงิน 13,000 บาท 1.3 พิธีสมโภชศาลหลักเมืองพัทลุงกึ่งทศวรรษ งปม.2,500,000 บ. (จัดกิจกรรมและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 2,450,000 บ. คืนเงิน 50,000 บ.) 1.4 พิธีกรรมตามรอยพิธีกรรมสำนักเขาอ้อ งปม.500,000 บาท (จัดกิจกรรมและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 500,000 บาท) ก.2 พัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ จ.พัทลุง งปม. 1,150,000 บาท (คืนเงิน 2 ครั้ง รวม 44,100 บาท (ครั้งที่ 1 : 35,000 บาท ครั้งที่ 2 : คืนเงินเพิ่ม 9,100 บาท) (เบิกจ่ายแล้ว 984,900 บาท คงเหลือ 121,000 บาท) | เดิมโครงการ งปม. 5,036,000 บาท โอนเปลี่ยนแปลงไป 98,000 บาท คงเหลือ 4,938,000 บาท นำไปใช้ของ ประมง 8,000 บาท นำไปใช้ของสหกรณ์ 90,000 บาท
11 | ปรับปรุงถนนคอนกรีต สายบ้านโคกคีรี - บ้านควนปอม ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ช่วงที่ 2) | 41990000 | 5 |  | แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง | 41990000 | 0 | 12731368 |  | 29258632 | 69.68 | 0 | 0 | 69.68 | เริ่มต้นสัญญา 26 ก.พ. 68 สิ้นสุดสัญญา 23 ก.ย. 68 (หจก.สาธิตธุรกิจก่อสร้าง (จ.ยะลา)) (26 งวดงาน) ความคืบหน้า : 90.55 % | เดิมโครงการ งปม. 42,000,000 บาท โอนเปลี่ยนแปลงไป 10,000 บาท คงเหลือ 41,990,000 บาท นำไปใช้ของสหกรณ์ 10,000 บาท
12 | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านลานโย – บ้านหน้าป่า ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง | 24979000 | 5 |  | แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง | 24979000 |  | 24979000 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | เริ่มต้นสัญญา 26 ก.พ. 68 สิ้นสุดสัญญา 9 ส.ค. 68 (บ.พีอาร์ซี แอสฟัลท์ จำกัด) (14 งวดงาน) ความคืบหน้า : ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เดิมโครงการ งปม. 25,000,000 บาท โอนเปลี่ยนแปลงไป 21,000 บาท คงเหลือ 24,979,000 บาท นำไปใช้ของสหกรณ์ 21,000 บาท
| โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาแนวใหม่จังหวัดพัทลุง กิจกรรม Phatthalung Sport Tourism (ต่อยอด) | 684000 |  |  | สนง.การท่องเที่ยว และกีฬา จ.พัทลุง | 0 | 0 | 684000 |  | 0 |  | 0 |  |  | ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2568 ลว.25 กค 68 ก.1 กิจกรรม พัทลุง ปั่นชมวิว ชิลริมทะเลสาบ (200,000 บาท) กำหนดจัด 21 กย.68 (เบิกจ่ายแล้ว 200,000 บาท) ก.2 กิจกรรม วิ่ง ริมเล ชมวิถี @บางแก้ว (484,000 บาท) ณ บริเวณพื้นที่หาดไข่เต่า วันที่ 6 กย 68 (เบิกจ่ายแล้ว 484,000 บาท)
| โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม | 14444400 | 3 |  |  | 0 | 10544872.21 | 13485683.08 | 93.3627 | 937000 | 6.4869 | 21716.92 |  |  | 14444400
13 | คนเมืองลุง คนคุณภาพ | 1741100 | 5 |  | สนง.พัฒนาชุมชน จ.พัทลุง | 0 | 1365275 | 1741100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 กิจกรรมย่อย ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
14 | รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2568 | 3703300 | 5 |  | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 0 | 3006766.04 | 3682866.04 | 99.4482 | -3.638e-11 | -9.8236e-16 | 20433.96 |  | 99.4482 | 14 กิจกรรมย่อย
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 9000000 | 5 |  |  |  | 6172831.17 | 8061717.04 | 89.5746 | 937000 | 10.4111 | 1282.96 |  | 99.9857 |  | 0
| โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 98648400 | 25 | 0 |  | 96548000 | 1600400 | 61344080 | 229.5664 | 37304320 | 151.5336 | 0 | 0 | 381.1 | 98648400 | 312000
16 | อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทะเลสาบและอนุรักษ์ สัตว์ป่าทะเลหายาก | 1288400 | 5 |  | เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย | 0 | 1288400 | 1288400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 กิจกรรมย่อย ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100 %
17 | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองหานโพธิ์ ความยาว 325 เมตร บ้านควนสามโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง | 27680000 | 5 |  | สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จ.พัทลุง | 27680000 |  | 17327680 | 62.6 | 10352320 | 37.4 | 0 | 0 | 100 | เริ่มต้นสัญญา 14 ก.พ. 68 สิ้นสุดสัญญา 10 ธ.ค. 68 (เงินเหลือจ่าย 190,000 บาท นำไปต่อยอดโครงการของอุทยานฯ เขาปู่-เขาย่า (บ. ลูกแก้ววิศวกรรม จำกัด) (จำนวน 12 งวดงาน) ความคืบหน้า : 78.88 % (แผน 93.24 % ช้ากว่าแผน 14.36 %) | 190000 | เงินเหลือจ่าย 190,000 บ. นำไปใช้ คก.อนุรักษ์ฟื้นฟู
18 | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอ้ายใหญ่ ความยาว 250 เมตร บ้านอ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 25390000 | 5 |  | สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จ.พัทลุง | 25390000 |  | 13558260 | 0 | 11831740 | 46.6 | 0 | 0 | 46.6 | สัญญาเลขที่ 352/2568 ลงวันที่ 15 พค. 68 (หจก.บิ๊กแลนด์ เอ็นจิเนียลิ่ง) เริ่มสัญญาวันที่ 16 พ.ค.68 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 ก.พ. 69 (16 งวดงาน) ความคืบหน้า : 73.861 % (แผน 81.082 % ช้ากว่าแผน 7.221 %)
19 | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดคลองขุด ความยาว 195 เมตร หมู่ที่ 8 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง | 17588000 | 5 |  | สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จ.พัทลุง | 17588000 |  | 11520140 | 0 | 6067860 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | เริ่มต้นสัญญา 20 ก.พ. 68 สิ้นสุดสัญญา 17 ต.ค. 68 (บ.ว.วัฒนกิจการโยธา จำกัด) (13 งวดงาน) (เงินเหลือจ่าย 22,000 บาท นำไปต่อยอดโครงการของอุทยานฯ เขาปู่-เขาย่า ความคืบหน้า : 99.52 % (แผน 99.52 % เร็วกว่าแผน 0.52 %) | 22000 | เงินเหลือจ่าย 22,000 บ. นำไปใช้ คก.อนุรักษ์ฟื้นฟู
20 | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองปรางหมู่ ความยาวรวม 275 เมตร ถนนสายปรางหมู่นอก - ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง | 25890000 | 5 |  | สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จ.พัทลุง | 25890000 |  | 17337600 | 66.9664 | 8552400 | 33.0336 | 0 | 0 | 100 | เริ่มต้นสัญญา 14 ก.พ. 68 สิ้นสุดสัญญา 10 ธ.ค. 68 (บ. ลูกแก้ววิศวกรรม จำกัด) (จำนวน 12 งวดงาน) (เงินเหลือจ่าย 100,000 บาท นำไปต่อยอดโครงการของอุทยานฯ เขาปู่-เขาย่า ความคืบหน้า : 75.09 % (แผน 92.60 % ช้ากว่าแผน 17.51 %) | 100000 | เงินเหลือจ่าย 100,000 บ. นำไปใช้ คก.อนุรักษ์ฟื้นฟู
โครงการใช้เงินเหลือจ่าย
| โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทะเลสาบ และอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลหายาก กิจกรรม ค่ายเยาวชนพิทักษ์ป่า | 312000 |  |  | อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า | 0 | 312000 | 312000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | กำหนดดำเนินการ มิถุนายน - กรกฎาคม 2568 ณ อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2568 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2568 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2568 (ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้ว 100 %)
| โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทะเลสาบและอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลหายาก กิจกรรม ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อวีดีทัศน์ | 500000 |  |  | เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง | 0 | 0 | 0 |  | 500000 |  | 0 |  |  | ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2568 ลว.25 กค 68 ลงนามสัญญา 21 สิงหาคม 2568 (งปม. 500,000 บาท) เริ่มต้นสัญญา 22 สค. 68 สิ้นสุดสัญญา 19 พ.ย. 68 (กันเงิน แบบ PO)
PO (699,000 บาท) 699,000 บาท (พช.)
PO (121,000 บาท) ** จ้างเหมาจัดทำป้ายประจำตำบล

## แบบ 01-68 (30-09- 68) (FINAL
รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดพัทลุง | [43 empty] | 0
[31 empty] | 31.2923 | 0.041581 | [6 empty] | แบบรายงาน 01/2568
ที่ |  | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | (1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) |  |  | งบประมาณที่ได้การจัดสรร (บาท) |  |  | (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง |  |  |  | (3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค) |  |  |  | ก่อหนี้ |  | รวมก่อหนี้ (บาท) | (4) ผลการเบิกจ่าย (บาท) | [17 empty] | (5) หมายเหตุ ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/เงินเหลือจ่ายที่ไม่ใช้แล้ว/กรณีต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 69 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย) |  |  |  | 14 มค.68 |  |  |  |  | 28 กพ 68 | 244050 | [17 empty] | เบิกจ่าย | [7 empty] | 244196
|  |  |  | (1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น) | (1.3) งบลงทุน | (1.4) = (1.2)+(1.3) รวม | รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น) | งบลงทุน | รวม | (2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์) |  | (2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์) |  | (3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข) | (3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข) | (3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือคำว่าไม่มี) | ก่อหนี้ GF | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | 219834653.29 | (4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน | (4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน | ร้อยละ | (4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน |  | iร้อยละ | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  | (4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 68 |  | (4.5) คาดการณ์ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี | คืนเงิน (บาท) | นำไปใช้ในคราวประชุม กบจ.ครั้งที่ 4/2568 | เงินคืนคงเหลือ (บาท) |  | นำไปใช้ |  |  |  | 16 ธค.67 | 24 ธค 67 | 27 ธค 67 |  | 28 มค 68 | 7 กพ 68 | 18 กพ 68 | 24 กพ 68 |  |  | เพิ่มจาก 28 กพ 68 | การนำเงินเหลือจ่าย ไปใช้ | โครงการที่นำไปใช้ | 12 มีค 68 | เพิ่มจาก 7 มีค 68 | 21 มีค 68 | เพิ่มจาก 12 มีค 68 | 28 มีค 68 | เพิ่มจาก 21 มีค |  | ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 68 | -21775580.21 | 31831268.41 | 07 พค 68 | เพิ่มขึ้น | PO | เพิ่มจากวันที่ 7 พค 68 | 16 พค.68 | เพิ่มขึ้น | 314622 | 1968-05-27 | เพิ่มขึ้น |  |  | 22 กค.68 |  | ส่วนต่าง | 21 สค 68
[10 empty] | เริ่มต้น | สิ้นสุด | ก่อหนี้เสร็จ | สิ้นสุด |  |  |  |  | 219834653.29 |  | 99.9584 | [6 empty] | งบดำเนินงาน | งบลงทุน
|  |  |  | 37210000 | 182716100 | 219926100 | 38563000 | 181363100 | 219926100 | 36 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | #VALUE! | 84255996.46 | 38506023.08 | 181328630.21 | 219834653.29 | 99506338 | 24649940 | 0 | 151014701.29 | 0 |  | 35749023.08 | 115265678.21 | 3.638e-11 | 0 | 68819952 | 91446.71 | 330200 | 74763.75 | 0.00023511 | 169000 |  | 0 | 219926100 |  |  | -148904845.12 |  |  |  | 151431122.29 | 7874488.24 |  | 9390825.51 | 141623875.78 |  |  | 9466676.51 |  | 13647006.16 | -137367695.13 | 13813166.16 | 15813378.14 | -137201535.13 | 24635085.41 | 24635085.41 |  | 38638703.46 | -112375997.83 | 204042221.67 |  | 48287255.67 | -102727445.62 | -102727445.62 | 40860770.46 | -110153930.83 | 14 กค 68 | เพิ่มขึ้น
|  | โครงการพัฒนาด้านการเกษตร ( 7 โครงการ ) |  | 5603600 | 17846100 | 23449700 | 6708300 | 17846100 | 24554400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6683240 | 17811630.21 | 24494870.21 | 0 | 16660 | 0 | 23994870.21 | 0 | 0 | 6183240 | 17811630.21 | 3.638e-11 | 0 | 500000 | 59529.79 | -5000 | 64529.79 | 0 | 134000 | 0 |  | 24554400 |  |  | -23556470.21 | 23401960.21 |  |  |  | 8070406.24 | 0 | 2197290 | -21797580.21 |  |  | 2197290 | 0 | 2197290 | -21797580.21 | 2197290 | 21797580.21 | 0 | 12207290 | -11787580.21 | 12301940 | 14660940 | -9333930.21 | 21989570.21 | 21989570.21 | 14660940 | -9333930.21 | 0 | 15980940 | -8013930.21 | 0 | 0 | 0 | 16784331.27 | -7210538.94 | 0
1 |  | โครงการ ยกระดับไม้ผลเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและปลอดภัยเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน | สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง | 0 | 1768100 | 1768100 | 0 | 1768100 | 1768100 | [8 empty] | 0 | 1748630.21 | 1748630.21 | 0 | 0 |  | 1748630.21 |  |  | 0 | 1748630.21 | 3.638e-11 |  | 0 | 19469.79 |  | 19469.79 | [11 empty] | 1902160 | -142944295.05 | [14 empty] | 119183432.88 | [5 empty] | 15980940 | 1320000 | 12600 |  | 16730331.27 | -7264538.94
|  | - ยกระดับการรักษาคุณภาพการผลิตไม้ผล ให้มีคุณภาพและปลอดภัย | สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง | 0 | 1768100 | 1768100 | 0 | 1768100 | 1768100 |  |  | 12 | 3 |  | 5 | ไม่มี |  | 0 | 1748630.21 | 1748630.21 | 0 | 0 |  | 1748630.21 |  |  | 0 | 1748630.21 | 3.638e-11 |  | 0 | 19469.79 |  | 19469.79 |  | 0 |  |  | ความคืบหน้า 1. ห้องเย็นสำเร็จรูปเก็บผลไม้พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2.4x4.8x2.4 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (จำนวน 3 ห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม. 1,322,500 บาท ** ลงนามในสัญญาเมื่อ 24 ก.พ.68 งปม. 1,320,000 บาท (เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100 %) 2. ติดตั้งหม้อแปลง ไฟฟ้า ** ลงนามในสัญญาเมื่อ 14 ก.พ.68 งปม. 428,630.21 บาท ** กำหนดส่งมอบ 15 พฤษภาคม 2568 (เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100 %) | [7 empty] | 1992290 | 8.1138 | [18 empty] | 0
2 |  | โครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดเศรษฐกิจดิจิทัล | สนง.พาณิชย์จังหวัดพัทลุง | 2700000 | 0 | 2700000 | 2561000 | 0 | 2561000 | [8 empty] | 2559000 | 0 | 2559000 | 0 | 0 |  | 2559000 |  |  | 2559000 | 0 | 0 |  | 0 | 2000 |  | 7000 |  | 134000 | [10 empty] | 144936585.05
|  | - เชื่อมโยงตลาดสินค้าอัตลักษณ์ สินค้าเกษตร สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP SMEs | สนง.พาณิชย์จังหวัดพัทลุง | 2500000 | 0 | 2500000 | 2361000 | 0 | 2361000 | 10 | 6 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 2359000 | 0 | 2359000 | 0 | 0 |  | 2359000 |  |  | 2359000 | 0 | 0 |  | 0 | 2000 |  | 7000 |  | 134000 | นำไปใช้ 1.71,200 บาท (สนง.เกษตร) 2.คกของสนง.สหกรณ์ 62,800 บาท |  | ลงนามในสัญญาเมื่อ 23 ธค.67 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 6 - 10 มี.ค. 68 ณ เขาเจียก ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เดิม งปม. 2,500,000 บาท (เบิกจ่ายแล้ว 2,359,000 บาท คืนเงิน 141,000 บาท) (นำไปต่อยอด 2 ครั้ง รวม 139,000 บาท คือ 71,200 บาท และ 65,800 บาท)
|  | - ส่งเสริมการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในเชิงพาณิชย์ | สนง.พาณิชย์ จ.พัทลุง | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 10 | 9 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  | 200000 |  |  | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | กำหนดจัดกิจกรรมเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2568 (จ้างเหมาดำเนินการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยฯ สินค้าจำปาดะทองเลี้ยว ซึ่งจำเป็นต้องลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสินค้า เพื่อจัดทำคำขอขึ้นทะเบียน เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) (ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินงานตามขอบเขตงานจ้าง TOR) (เบิกจ่ายแล้ว)
3 |  | โครงการส่งเสริมองค์ความรู้และการบริหารจัดการน้ำ | สนง.พลังงานจังหวัดพัทลุง | 136900 | 5589000 | 5725900 | 136900 | 5589000 | 5725900 | [8 empty] | 136900 | 5580000 | 5716900 | 0 | 9000 |  | 5716900 |  |  | 136900 | 5580000 | 0 |  | 0 | 9000 |  | 9000
|  | - พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรในการบริหารจัดการน้ำ ด้วยระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำแบบเคลื่อนที่ ขนาดแผง โซล่าเซลล์ 550 วัตต์ | สนง.พลังงาน จ.พัทลุง | 136900 | 0 | 136900 | 136900 | 0 | 136900 | 10 | 2 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 136900 | 0 | 136900 | 0 | 0 |  | 136900 |  |  | 136900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | ลงนามจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม 23 เมษายน 68 สิ้นสุด 2 มิถุนายน 68 และจัดอบรมแล้วเมื่อ 16 - 30 มิย.68 (เบิกจ่ายแล้ว 100 %)
|  | - ปรับปรุงซ่อมแซมเหมืองส่งน้ำ กว้าง 0.80 เมตร ยาว 1,497 เมตร (แบบเปิดยาว 1,397 เมตร และแบบปิดยาว 100 เมตร) | เทศบาลตำบล แหลมโตนด | 0 | 5589000 | 5589000 | 0 | 5589000 | 5589000 | [6 empty] | ไม่มี |  | 0 | 5580000 | 5580000 | 0 | 9000 |  | 5580000 |  |  | 0 | 5580000 | 0 |  | 0 | 9000 |  | 9000 |  |  |  |  | (แจ้งคืนเงินเหลือจ่าย 9,000 บ.) เริ่มต้นสัญญา 6 กพ. 68 สิ้นสุดสัญญา 5 กค. 68 ความคืบหน้า : ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100 %
4 |  | โครงการพัทลุงเมืองเกษตรปลอดภัย | สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง | 868100 | 0 | 868100 | 868100 | 0 | 868100 | [8 empty] | 860900 | 0 | 860900 | 0 | 0 |  | 860900 |  |  | 860900 | 0 | 0 |  | 0 | 7200 |  | 7200
|  | - พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดพัทลุง | สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง | 227100 | 0 | 227100 | 227100 | 0 | 227100 | 11 | 3 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 219900 |  | 219900 | 0 | 0 |  | 219900 |  |  | 219900 | 0 | 0 |  | 0 | 7200 |  | 7200 |  |  |  |  | คืนเงิน 7,200 บาท เมื่อ 29 เม.ย.68 | 1,050 ค่าวัสดุเกษตร 41,400 ยืมค่าอาหารกลางวันระดับอำเภอ 7,200 ยืมค่าอาหารกลางวันระดับจังหวัด | 1,050 ค่าวัสดุสาธิต |  | ค่าอาหารว่าง 4550 บ. | ค่าอาหารกลางวัน 26400 ค่าอาหารว่าง 15,400 อาหารกลางวันระดับอำเภอ 13,800 ค่าอาหารว่างระดับอำเภอ 8,050 บ. ค่าอาหารกลางวัน 2,400 บ. ยืมแล้ว 1,400 บ. ค่าวัสดุสาธิต 1,050 บ. |  | ซื้อวัสดุเกษตร 100,100 บาท ค่าอาหารว่าง 25,650 บาท | [15 empty] | เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม 25,650 บาท กิจกรรมหลักที่ 1 ย่อยที่ 2 และ 3
|  | - ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต | สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง | 216700 | 0 | 216700 | 216700 | 0 | 216700 | 12 | 1 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 216700 | 0 | 216700 | 0 | 0 |  | 216700 |  |  | 216700 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | ดำเนินการและเบิกจ่าย 100 % |  | 39,600 บ (ค่าอาหารกลางวัน) 23,100 (ค่าอาหารว่าง) |  | ค่าปุ๋ย 16,500 บ
|  | - ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการทำนาข้าวริมเล สู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร | สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง | 210000 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | 12 | 9 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 210000 | 0 | 210000 | 0 | 0 |  | 210000 |  |  | 210000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | กำหนดจัดกิจกรรมเดือน สค.68 คงเหลือการเบิกจ่าย 60,000 บาท (กำหนดจัดกิจกรรม 18 สิงหาคม 2568) อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย |  |  | ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600 บ. ค่าอาหาร+เบรก 5,700 บ. ป้ายไวนิล 500 บ. ค่าเอกสาร 600 บ. ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว 1,000 บ.
|  | - พัฒนาอาสาสมัครเกษตร | สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง | 214300 | 0 | 214300 | 214300 | 0 | 214300 | 12 | 12 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 214300 | 0 | 214300 | 0 | 0 |  | 214300 |  |  | 214300 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | ดำเนินการและเบิกจ่าย 100 % |  |  | ยืมเงิน 14,750 บ. (ค่าวิทยากร 2,400 ค่าอาหาร 7,800+ค่าอาหารว่าง 4,550 บ.) | [6 empty] | 195,000 บาท (4 มีค 68)
5 |  | โครงการยกระดับสินค้าเกษตรและประยุกต์การใช้เทคโนโลยี และพึ่งพาตนเองด้วยพลังงานทดแทนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยรูปแบบ BCG Model ครบวงจร | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง | 1158600 | 495000 | 1653600 | 1158600 | 495000 | 1653600 | [8 empty] | 1142740 | 495000 | 1637740 | 0 | 1660 |  | 1637740 |  |  | 1142740 | 495000 | 0 |  | 0 | 15860 |  | 15860
|  | พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปปลาดุก | สนง.ประมงจังหวัดพัทลุง | 84200 | 0 | 84200 | 84200 | 0 | 84200 | 1 | 3 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 82540 | 0 | 82540 | 0 | 1660 |  | 82540 |  |  | 82540 | 0 | 0 |  | 0 | 1660 |  | 1660 |  |  |  |  | อบรมเกษตรแล้ว 3 รุ่น รวม 76 ราย ณ พื้นที่อำเภอบางแก้ว และอำเภอเขาชัยสน เมื่อวันที่ 21-23 มค 68 ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเส็จ 100 % |  |  |  | ค่าอาหาร 10800 บ. ค่าอาหารกลางวัน 9,720 บ. เจ้าหน้าที่ 2,160 บ. ค่าอาหารว่าง 5,670 เจ้าหน้าที่ 1,260 บ. ค่าเดินทาง 8,100 บ. ค่าเอกสาร 4050 บ. |  |  |  | ค่าวัสดุสาธิต 4,000 บาท จ้างเหมาทำป้าย 8,130 บาท | [12 empty] | เบิกค่าจ้างทำสติ๊กเกอร์ 22,000 บ
|  | ส่งเสริมการผลิตสุกรชีวภาพ (หมูหลุม) | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง | 255500 | 0 | 255500 | 255500 | 0 | 255500 | 11 | 1 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 255500 | 0 | 255500 | 0 | 0 |  | 255500 |  |  | 255500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | ดำเนินการและเบิกจ่าย 100 % | 103,400 (ยืมกิจก.2.1) 55,000 บ. เบิกค่าวัสดุ 2.3) | 197400 |  | ค่าวัสดุฝึก 19,700 บ. ค่าวัสดุ 22,000 บ. ค่าเอกสาร 1000 บ. ค่าจ้างเอกสาร 15,400 บ.
|  | พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในการผลิตแก๊สชีวภาพ | สนง.พลังงานจังหวัดพัทลุง | 396000 | 0 | 396000 | 396000 | 0 | 396000 | 10 | 2 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 381800 | 0 | 381800 | 0 | 0 |  | 381800 |  |  | 381800 | 0 | 0 |  | 0 | 14200 |  | 14200 |  |  |  |  | กำหนดจัดกิจกรรม 1 - 15 กย. 68 ดำเนินการและเบิกจ่าย 100 % | [37 empty] | ยืมเงินอบรม 60,500 บาท (20 สค 68)
|  | การประยุกต์ใช้ชุดเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมูลค่าข้าวไร่จังหวัดพัทลุง ภายใต้ BCG Model | ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง | 422900 | 495000 | 917900 | 422900 | 495000 | 917900 | 6 | 9 | 12 | 2 | 2 | 2 | ไม่มี |  | 422900 | 495000 | 917900 | 0 | 0 |  | 917900 |  |  | 422900 | 495000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - งบลงทุน เครื่องสีข้าวขาวและข้าวกล้อง จ.พัทลุง (10 เครื่อง) งปม 495,000 บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ - งบดำเนินงาน (อบรม วัสดุการเกษตร) งปม. 422,900 บาท กำหนดจัดอบรมเดือนกรกฎาคม 2568 (ช่วงฤดูกาลทำนา) |  |  |  | ค่าอา | เบิกค่าเครื่องสีข้าว 495,000 บ. | [29 empty] | 368900
6 |  | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน | สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง | 740000 | 0 | 740000 | 740000 | 0 | 740000 | [8 empty] | 740000 | 0 | 740000 | 0 | 0 |  | 740000 |  |  | 740000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | ดำเนินการและเบิกจ่าย 100 % |  |  | 639600
|  | ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันครบวงจร | สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง | 639600 | 0 | 639600 | 639600 | 0 | 639600 | 12 | 1 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 639600 | 0 | 639600 | 0 | 0 |  | 639600 |  |  | 639600 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ |  | 14,400 วิทยากร 9,000 ค่าเอกสาร 21,600 ค่าอาหาร 1,800 ค่าปากกา 12,600 ค่าอาหารว่าง 3,000 ป้ายไวนิล 16,200 กระเป๋า |  | ค่าวัวดุ 1,400 บ จ้างเหมาทำเอกสาร 9,800 บ จ้างเหมาทำกระเป๋าเอกสาร 22,400 บ. | ก.2.1 ค่าป้ายไวนิล 1000 บ. ก.2.1 ค่าวัสดุ 4,200 บ. ก.2.2 น้ำยา test 72,000 ก.2.2 วัสดุเกษตร 411,000 |  |  |  | 78,000 บาท
|  | เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ | สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง | 100400 | 0 | 100400 | 100400 | 0 | 100400 | 12 | 1 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 100400 | 0 | 100400 | 0 | 0 |  | 100400 |  |  | 100400 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ |  | ยืมเงิน 51,600 บ. | [7 empty] | 10,000 บาท (ค่าวัสดุ)
7 |  | โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 41 - 047 สายทางบ้านหารเทา - โคกเหล็ก - ม่วงทวน หมู่ที่ 11,3 ตำบลหารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง | เทศบาลตำบลหารเทา | 0 | 9994000 | 9994000 | 0 | 9994000 | 9994000 | [9 empty] | 9988000 | 9988000 | 0 | 6000 |  | 9988000 |  |  | 0 | 9988000 | 0 |  | 0 | 6000 |  | 6000
|  | ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 41 - 047 สายทางบ้านหารเทา - โคกเหล็ก - ม่วงทวน หมู่ที่ 11,3 ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จ.พัทลุง | เทศบาลตำบลหารเทา | 0 | 9994000 | 9994000 | 0 | 9994000 | 9994000 |  |  | 12 | 3 |  | 8 | ไม่มี |  |  | 9988000 | 9988000 | 0 | 6000 |  | 9988000 |  |  | 0 | 9988000 | 0 |  | 0 | 6000 |  | 6000 |  |  |  |  | ลงนามสัญญาจ้าง 9,988,000 บาท (มีเหลือจ่าย 6,000 บ.) เริ่มต้นสัญญา 25 ธันวาคม 2567 สิ้นสุดสัญญา 24 เมษายน 2568 ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
|  | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน กิจกรรม ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันครบวงจร (ต่อยอด) | สนง.เกษตร จ.พัทลุง |  |  |  | 71200 | 0 | 71200 | [8 empty] | 71200 | 0 | 71200 | 0 | 0 |  | 71200 |  |  | 71200 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
|  | โครงการ เสริมสร้างอาชีพ และพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าประมงสู่ตลาดอย่างยั่งยืน (เหลือจ่าย) | สนง.ประมง จ.พัทลุง |  |  |  | 518000 | 0 | 518000 | [8 empty] | 518000 | 0 | 518000 | 0 |  |  | 18000 |  |  | 18000 | 0 | 0 |  | 500000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | มติ กบจ ครั้งที่ 4/2568 ลว. 26 สิงหาคม 2568 ยืมเงิน 18,000 บาท (18 กย.68) PO แล้ว 500,000 บาท (จ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้า ครบกำหนดสัญญา 17 พย 68)
|  | โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ด้วยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี (เหลือจ่าย) | สนง.สหกรณ์ จ.พัทลุง |  |  |  | 654500 | 0 | 654500 | [8 empty] | 654500 |  | 654500 | 0 |  |  | 654500 |  |  | 654500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | มติ กบจ ครั้งที่ 4/2568 ลว. 26 สิงหาคม 2568 ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
|  | โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ ( 5 โครงการ ) |  | 15543400 | 67000000 | 82543400 | 15309900 | 66969000 | 82278900 | 36 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | 15299700 | 66969000 | 82268700 | 41319258 | 60000 | 0 | 52190068 | 0 | 0 | 14479700 | 37710368 | 0 | 0 | 30078632 | 10200 | 0 | 10200 | 0 | 35000 | #VALUE! | 0 | 82278900 | [6 empty] | 2538250 |  |  | -49058818 |  |  |  | 3131250 | 0 | 3131250 | -49058818 | 3131250 | 49058818 |  | 3131250 | -49058818 | 3143850 | 6881600 | -45308468 | 77973150 | 36653892 | 6902000 | -45288068 |  | 7049400 | -45140668 | 36377650 | -15812418 |  | 36851050 | -15339018 | 40084972
8 |  | โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่า |  | 5523400 | 0 | 5523400 | 5443400 | 0 | 5443400 | 36 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | 5442300 | 0 | 5442300 | 1489900 | 0 | 0 | 4743300 | 0 | 0 | 4743300 | 0 | 0 | 0 | 699000 | 1100 |  | 1100 | [11 empty] | -49651818 | [16 empty] | -45308468 | [8 empty] | -790900 |  |  |  |  | 4098978542
|  | การท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วม | สนง.พัฒนาชุมชนฯ | 1073400 | 0 | 1073400 | 1053500 | 0 | 1053500 | 12 | 3 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 1052400 | 0 | 1052400 | 699000 | 0 |  | 353400 |  |  | 353400 | 0 | 0 |  | 699000 | 1100 |  | 0 | [14 empty] | 93,000 (4 มีค 68)
|  | 1.ค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(Champ) ผลิตภัณฑ์เด่น และการทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยว | สนง.พัฒนาชุมชนฯ | 113400 | 0 | 113400 | 113400 | 0 | 113400 | 12 | 6 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 113400 | 0 | 113400 | 0 | 0 |  | 113400 |  |  | 113400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | จัดกิจกรรมเมื่อ ระหว่างเดือน ก.พ. - มี.ค.68) ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ | [27 empty] | 20400 (เบิกค่าวัสดุเมื่อ 16 -06-68)
|  | 2.ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว | สนง.พัฒนาชุมชนฯ | 240000 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | 240000 | 12 |  |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 240000 | 0 | 240000 | 0 | 0 |  | 240000 |  |  | 240000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
|  | 3. ยกระดัยการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนทุน วัฒนธรรมและวิถีชีวิต | สนง.พัฒนาชุมชนฯ | 720000 | 0 | 720000 | 700100 | 0 | 700100 | 12 |  |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 699000 | 0 | 699000 | 699000 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 699000 | 1100 |  | 0 |  | 21000 | นำไปใช้ คกของสนง.สหกรณ์ 21,000 บาท |  | จ้างเหมาจัดกิจกรรมยกระดับการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนทุนวัฒนธรรมและวิถีชีวิต (e-bidding) ณ ม.3 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม ม.5 ต.หนองธง อ.ป่าบอน ม.8 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต ม.9 ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ ลงนาม 699,000 บาท ( PO แล้ว ) จัดกิจกรรมแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 ก.ย.68 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
|  | Amazing Phatthalung Festival | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง | 3650000 | 0 | 3650000 | 3599000 | 0 | 3599000 | 12 | 6 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 3599000 | 0 | 3599000 | 0 |  |  | 3599000 |  | 0 | 3599000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 51000 | นำไปใช้ คกของสนง.สหกรณ์ 51,000 บาท |  | กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 18 - 21 เม.ย. 68 ณ ภูเขาเจียก ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง บริษัทผู้รับจ้าง คือ บริษัทสานฟ้า จำกัด (มีเงินเหลือจ่าย 51,000 บาท ส่งคืนแล้ว)
|  | ครีเอทีฟ เฟส ในผืนป่า | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง | 800000 | 0 | 800000 | 790900 | 0 | 790900 | 12 | 9 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 790900 | 0 | 790900 | 790900 | 0 |  | 790900 |  | 0 | 790900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1100 |  | 8000 | นำไปใช้ คกของประมง 8,000 บาท |  | จัดกิจกรรมแล้ว ระหว่างวันที่ 27 - 31 สค.68 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง)
9 |  | โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาแนวใหม่จังหวัดพัทลุง | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง | 4984000 | 0 | 4984000 | 4244500 | 0 | 4244500 | [8 empty] | 4244500 | 0 | 4244500 | 0 | 0 |  | 4244500 |  |  | 4244500 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | Phatthalung Sport Tourism | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง | 4300000 | 0 | 4300000 | 4244500 | 0 | 4244500 | 12 | 6 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 4244500 | 0 | 4244500 | 0 | 0 |  | 4244500 |  |  | 4244500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 55500 | นำไปใช้ คกของสนง.สหกรณ์ 55,500 บาท |  | ก.1 Phatthalung Sport Tourism งปม.4,300,000 บาท (ก่อหนี้ 4,250,000 บ.คืนเงิน 50,000 บ.) ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 4,244,500 บาท
|  | ส่งเสริมและพัฒนาคนด้านการกีฬา จังหวัดพัทลุง ปี 2568 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง | 684000 | 0 | 684000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 684000 |  |  | คืนเงิน 684,000 บาท หมดความจำเป็น เนื่องจาก อบจ.ใช้งบ อบจ.
10 |  | โครงการส่งเสริมการพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ “พัทลุงเมืองศาสตร์ศิลป์ถิ่นหนังโนรา” | สนง.วัฒนธรรม จ.พัทลุง | 5036000 | 0 | 5036000 | 4938000 | 0 | 4938000 | [8 empty] | 4928900 | 0 | 4928900 | 686280 | 50000 |  | 4807900 | 0 | 0 | 4807900 | 0 | 0 | 0 | 121000 | 9100 | 0 | 9100 | 0 | 35000 | #VALUE! | 0
|  | ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม | สนง.วัฒนธรรม จ.พัทลุง | 3886000 | 0 | 3886000 | 3823000 | 0 | 3823000 | [8 empty] | 3823000 | 0 | 3823000 | 0 | 50000 |  | 3823000 |  |  | 3823000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 1) พิธีกรรมโนราโรงครูท่าแค | สนง.วัฒนธรรม จ.พัทลุง | 486000 | 0 | 486000 | 486000 | 0 | 486000 | 5 | 6 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 486000 | 0 | 486000 | 0 | 0 |  | 486000 |  |  | 486000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | กำหนดระยะเวลาแถลงข่าว วันที่ 21- 25 เมษายน 2568 กำหนดจัดงานวันที่ 7 -10 พ.ค.68 (เบิกจ่ายแล้ว 100 %) | [34 empty] | 166400 +22000+220000
|  | 2) พิธีกรรมไหว้ครูหนังตะลุง | สนง.วัฒนธรรม จ.พัทลุง | 400000 | 0 | 400000 | 387000 | 0 | 387000 | 5 | 8 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 387000 | 0 | 387000 | 0 | 0 |  | 387000 |  |  | 387000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 13000 | นำไปใช้ คก.สหกรณ์ 13,000 บาท |  | กำหนดระยะเวลาจัดงาน วันที่ 20- 22 มิถุนายน 2568 (จ้างเหมาจัดงาน) ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย | [37 empty] | เบิก 387,000 บาท (20 สค 68)
|  | 3) พิธีสมโภชศาลหลักเมืองพัทลุง กึ่งทศวรรษ | สนง.วัฒนธรรม จ.พัทลุง | 2500000 | 0 | 2500000 | 2450000 | 0 | 2450000 | 11 | 12 |  |  | 14 |  | ไม่มี |  | 2450000 | 0 | 2450000 | 0 | 50000 |  | 2450000 |  |  | 2450000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 50000 | นำไปใช้ คก.สหกรณ์ 50,000 บาท |  | จัดกิจกรรมแล้วเสร็จ เมื่อ 26- 30 พ.ย. 67 ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้ว 100 % (เงินเหลือจ่าย 50,000 บาท) ส่งคืนแล้ว
|  | 4) พิธีกรรมตามรอยพิธีกรรมสำนักเขาอ้อ | สนง.วัฒนธรรม จ.พัทลุง | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 2 | 3 |  |  | 14 |  | ไม่มี |  | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 |  | 500000 |  |  | 500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | กำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 3 - 5 กพ. 68 ณ วัดเขาอ้อ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายร้อยละ 100 | [9 empty] | เบิก 500,000 บ. (4 มีค 68)
|  | พัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ จ.พัทลุง | สนง.วัฒนธรรม จ.พัทลุง | 1150000 | 0 | 1150000 | 1115000 | 0 | 1115000 | [8 empty] | 1105900 | 0 | 1105900 | 686280 | 0 |  | 984900 |  |  | 984900 | 0 | 0 |  | 121000 | 9100 |  | 9100 |  | 35000 | นำไปใช้ คก.สหกรณ์ 35,000 บาท
|  | 1) พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมสร้างสรรค์ | สนง.วัฒนธรรม จ.พัทลุง | 220000 | 0 | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 10 | 12 |  |  | 3 |  | ไม่มี |  | 210900 | 0 | 210900 | 0 | 0 |  | 89900 |  |  | 89900 | 0 | 0 |  | 121000 | 9100 |  | 9100 |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว 89,900 บาท คืนเงิน 9,100 บาท กันเงินแบบ PO 121,000 บาท (จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ประจำตำบล กำหนดส่งมอบ 31 ต.ค.68 | [6 empty] | ยืมเงิน 88,250 บาท | [16 empty] | คืนเงิน 9,100 บาท
|  | 2) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนและแหล่งเรียนรู้ ทางวัฒนธรรม | สนง.วัฒนธรรม จ.พัทลุง | 440000 | 0 | 440000 | 440000 | 0 | 440000 | 1 | 3 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 440000 | 0 | 440000 | 0 | 0 |  | 440000 |  |  | 440000 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
|  | 3) การพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ยกระดับ Soft Power 5 F | สนง.วัฒนธรรม จ.พัทลุง | 330000 | 0 | 330000 | 295000 | 0 | 295000 | 4 | 6 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 295000 | 0 | 295000 | 330000 | 0 |  | 295000 |  |  | 295000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 35000 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
|  | 4) การอบรมปฏิบัติการ "นักเล่าเรื่องประจำชุมชน" | สนง.วัฒนธรรม จ.พัทลุง | 160000 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 160000 | 1 | 3 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 |  | 160000 |  |  | 160000 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | จัดกิจกรรมแล้วระหว่าง วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2568 ณ โรงแรมศิวารอยัล โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท และเทศบาลตำบลแม่ขรี อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณที่เหลือ 12,600 บาท (ค่าจ้างออกแบบพร้อมพิมพิ์เกียรติบัตร 4,950+ค่าจ้างถ่ายเอกวาร 3,475 บาท+ค่าวัสดุฝึกอบรม 4,175 บาท)
11 |  | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สายบ้านโคกคีรี - บ้านควนปอม ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ช่วงที่ 2) | แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง | 0 | 42000000 | 42000000 | 0 | 41990000 | 41990000 | [8 empty] | 0 | 41990000 | 41990000 | 39143078 | 10000 |  | 12731368 |  |  | 0 | 12731368 | 0 |  | 29258632 | 0 |  | 0
|  | ปรับปรุงถนนคอนกรีต สายบ้านโคกคีรี-บ้านควนปอม ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง (ช่วงที่ 2) | แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง | 0 | 42000000 | 42000000 | 0 | 41990000 | 41990000 | [8 empty] | 0 | 41990000 | 41990000 | 39143078 | 10000 |  | 12731368 |  |  | 0 | 12731368 | 0 |  | 29258632 | 0 |  | 0 |  | 10000 | นำไปใช้ คก.สหกรณ์ 10,000 บาท |  | เริ่มต้นสัญญา 26 ก.พ. 68 สิ้นสุดสัญญา 23 ก.ย. 68 (หจก.สาธิตธุรกิจก่อสร้าง (จ.ยะลา)) (26 งวดงาน) ความคืบหน้า : 90.55 % (กันเงินแบบ PO)
12 |  | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านลานโย – บ้านหน้าป่า ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง | แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง | 0 | 25000000 | 25000000 | 0 | 24979000 | 24979000 | [8 empty] | 0 | 24979000 | 24979000 | 0 | 0 |  | 24979000 |  |  | 0 | 24979000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -8061717.04
|  | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านลานโย – บ้านหน้าป่า ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง | แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง | 0 | 25000000 | 25000000 | 0 | 24979000 | 24979000 | [8 empty] | 0 | 24979000 | 24979000 | 0 | 0 |  | 24979000 |  |  | 0 | 24979000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 21000 | นำไปใช้ คก.สหกรณ์ 21,000 บาท |  | เริ่มต้นสัญญา 26 กุมภาพันธ์ 2568 สิ้นสุดสัญญา 9 สิงหาคม 2568 (14 งวดงาน) ความคืบหน้า : ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ | [36 empty] | -1729625
|  | โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาแนวใหม่ จังหวัดพัทลุง กิจกรรม Phatthalung Sport Tourism (ต่อยอด) มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2568 ลว.25 กค 68 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง |  |  |  | 684000 | 0 | 684000 | [8 empty] | 684000 | 0 | 684000 | 0 | 0 |  | 684000 |  |  | 684000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | ก.1 กิจกรรม พัทลุง ปั่นชมวิว ชิลริมทะเลสาบ (200,000 บาท) จัดกิจกรรมเมื่อ 21 กย.68 (เบิกแล้ว 200,000 บาท) ก.2 กิจกรรม วิ่ง ริมเล ชมวิถี @บางแก้ว (484,000 บาท) ณ บริเวณพื้นที่หาดไข่เต่า วันที่ 6 กย 68 (เบิกแล้ว 484,000 บาท)
|  | โครงการพัฒนาด้านสังคม ( 2 โครงการ ) |  | 14774600 | 0 | 14774600 | 14444400 | 0 | 14444400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14444400 | 14422683.08 | 0 | 14422683.08 | 9000 | 0 | 0 | 13485683.08 | 0 | 0 | 13485683.08 | 0 | 0 | 0 | 937000 | 21716.92 | 335200 | 33.96 | 0.00023511 |  | 0.00023511 |  | 14444400 | [13 empty] | 3345736.51 | -10139946.57 | 3374066.16 | -10111616.92 | 3540226.16 | -9945456.92 | -4369091.04 | 4352145.41 | -9133537.67 | 4826694.41 | 5537379.46 | -7948303.62 | 6243101.46 | -6234101.46 | 5831601.46 | -7654081.62 | -3219625 | 6391646.46 | -7094036.62 | 8505889.38 | -4979793.7 |  | 9089260.91 | -4396422.17 | 9703707.21
|  | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ |  | 9000000 | 0 | 9000000 | 9000000 | 0 | 9000000 | [7 empty] | 6285146.46 | 8998717.04 | 0 | 8998717.04 | 9000 |  |  | 8061717.04 |  |  | 8061717.04 | 0 | 0 |  | 937000 | 1282.96 | [10 empty] | 8979492.04 |  |  | 2595248.24 |  |  | -5844606.53 | 375419.27 |  |  | 2292961.51 | -5768755.53 | 2321291.16 | -5740425.88 | 2485351.16 | -5576365.88 |  | 2485351.16 | 2797270.41 | 2957819.41 | 3481538.42 | -4580178.62 |  |  | 3627260.42 | -4434456.62 |  | 4187305.42 | -3874411.62 |  |  |  | 5394919.87 | -2666797.17
13 |  | โครงการคนเมืองลุง คนคุณภาพ กิจกรรม แก้จนคนเมืองลุง ปันสุขคนเปราะบาง | สนง.พัฒนาชุมชน จ.พัทลุง | 1741100 | 0 | 1741100 | 1741100 | 0 | 1741100 | [8 empty] | 1741100 | 0 | 1741100 | 0 | 0 |  | 1741100 |  |  | 1741100 | 0 | 0 |  | 0 | [29 empty] | -12091357.08 |  | -7948303.62 | [13 empty] | 3781975.87
|  |  | สนง.พัฒนาชุมชน จ.พัทลุง | [6 empty] | 12 | 3 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  |  | 0 | 1533256.68 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | เบิกจ่ายแล้ว 1,257,575 บาท (คงเหลือ 483,575 บาท) ก.1.3 คงเหลือ 166,925 บาท ก.2.4 คงเหลือ 316,600 บาท
|  | กิจกรรมที่ 1 ยกระดับศักยภาพผู้นำกลุ่มองค์กรภาคประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือน เป้าหมายในระบบ TPMAP ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | สนง.พัฒนาชุมชน จ.พัทลุง | 909900 | 0 | 909900 | 909900 | 0 | 909900 | 12 | 3 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 909900 | 0 | 909900 | 0 | 0 |  | 909900 |  |  | 909900 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 166925 |  |  |  |  | ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ |  | 10,425 ค่าเอกสาร 600 ค่าป้ายไวนิล | 254000 |  | 10425 ค่าจ้างทำเอกสาร 600 ค่าป้ายไวนิล 231,950 ยืมเงิน |  |  |  |  | ยืมเงิน 70,000 บ. | [10 empty] | เบิกวัสดุการเกษตร 500,000 บ. | [16 empty] | ยืมเงิน ก.1 107,700 บ. (14 สค.68)
|  | กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างคุณค่าทางสังคมผู้สูงอายุ | สนง.พัฒนาชุมชน จ.พัทลุง | 831200 | 0 | 831200 | 831200 | 0 | 831200 | 12 | 3 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 831200 | 0 | 831200 | 0 | 0 |  | 831200 |  |  | 831200 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ | [22 empty] | ยืมเงิน ก.หลักที่ 2 ย่อยที่ 2.2 งปม.118,000 บาท |  |  |  |  | เบิกค่าวัสดุฝึกอบรม 100,000 บ. ค่าทำเอกสาร 1,500 บาท
14 |  | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2568 | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 4033500 | 0 | 4033500 | 3703300 | 0 | 3703300 | [8 empty] | 3682866.04 | 0 | 3682866.04 | 0 | 0 |  | 3682866.04 |  |  | 3682866.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20433.96 |  | 33.96 |  | 335200 | นำไปใช้ คก.สนงสหกรณ์ |  |  |  |  | 596200
1 | 1 | การประกวดอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ ระดับจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2568 | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 11 | 1 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 |  | 60000 |  |  | 60000 |  | 0 | [9 empty] | จัดกิจกรรมแล้วเสร็จเมื่อ 24 มค.2568 |  |  |  |  | 40,000 บ. (เบิก 21 มค.68) 20,000 บ. ค่าอาหารว่าง
2 | 2 | การประกวดเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด ปี 2568 | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 11 | 12 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 |  | 25000 |  |  | 25000 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | จัดกิจกรรมแล้วเสร็จเมื่อ 13 ธค.2567 |  |  | เบิกค่าอาหาร 20,000 บ. เบิกอาหารว่าง 5,000 บ.
3 | 3 | การประกวดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2025 ระดับจังหวัด ปี 2568 | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 11 | 11 |  |  | 3 |  | ไม่มี |  | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 |  | 60000 |  |  | 60000 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | จัดกิจกรรมแล้วเสร็จเมื่อ 5 พย.2567 |  |  | เบิกค่าอาหาร 40,000 บ. เบิกอาหารว่าง 20,000 บ.
4 | 4 | ส่งทีมเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2025 ระดับภูมิภาค (6 ทีม) | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 372000 | 0 | 372000 | 337600 | 0 | 337600 | 11 | 11 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 337600 | 0 | 337600 | 0 | 0 |  | 337600 |  |  | 337600 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 34400 |  |  | จัดกิจกรรมแล้วเสร็จเมื่อ 22 - 24 พย.2567 |  |  |  | ค่าเช่ารถตู้ 100,800 บ
5 | 5 | ส่งเยาวชนเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภูมิภาคประจำปี 2568 | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 75000 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 11 | 3 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 |  | 75000 |  |  | 75000 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | กำหนดจัดกิจกรรม 7 - 8 มีค.2568 | [22 empty] | 23-04-68 เบิกค่ารถตู้ 28,000 บ.
6 | 6 | ส่งจังหวัด/ชมรมฯ เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ แข่งขันระดับภูมิภาคประจำปี 2568 (จำนวน 25 ทีม) | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 480000 | 0 | 480000 | 480000 | 0 | 480000 | 11 | 3 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 480000 | 0 | 480000 | 0 | 0 |  | 480000 |  |  | 480000 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | กำหนดจัดกิจกรรม 5 - 7 มีค.2568 | [22 empty] | 23-04-68 เบิกค่ารถตู้ 168,000 บ.
7 | 7 | ส่งทีมเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2025 ระดับประเทศ (3 ทีม) | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 407000 | 0 | 407000 | 243200 | 0 | 243200 | 11 | 2 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 238166.04 | 0 | 238166.04 | 0 | 0 |  | 238166.04 |  |  | 238166.04 |  | 0 |  | 0 | 5033.96 |  | 33.96 |  | 168800 |  |  | กำหนดจัดกิจกรรม 6 - 10 กพ.2568 | [9 empty] | จ้างเหมารถบัส 65000 บ. | [13 empty] | 4433.96
8 | 8 | การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |  |  | 1 |  | ไม่มี |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 100000 |  |  | คืนเงินทั้งกิจกรรม 100,000 บาท (ตกรอบ)
9 | 9 | การลงพื้นที่เพื่อการประเมินจังหวัด TO BE NUMBER ONE ของคณะกรรมการระดับประเทศ (ประเภทจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ รวม 12 แห่ง) | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 242500 | 0 | 242500 | 242500 | 0 | 242500 | 5 | 6 |  |  | 1 |  | ไม่มี |  | 227100 | 0 | 227100 | 0 | 0 |  | 227100 |  |  | 227100 |  | 0 |  | 0 | 15400 | [6 empty] | กำหนดจัดกิจกรรม มิ.ย.2568
10 | 10 | มหกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 1873000 | 0 | 1873000 | 1841000 | 0 | 1841000 | 11 | 7 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 1841000 | 0 | 1841000 | 0 | 0 |  | 1841000 |  |  | 1841000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 32000 |  |  | จัดกิจกรรมแล้วเสร็จ เมื่อ 11-16 กค.68
11 | 11 | การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อการสร้างเครือข่าย และพัฒนางานโครงการ TO BE NUMBER ONE จ.พัทลุง | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 27600 | 0 | 27600 | 27600 | 0 | 27600 | 11 | 5 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 27600 | 0 | 27600 | 0 | 0 |  | 27600 |  |  | 27600 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | กำหนดจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 วันที่ 17 มิ.ย.68
12 | 12 | การอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE ระดับต่างๆ (CORE TEAM) | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 20400 | 0 | 20400 | 20400 | 0 | 20400 | 11 | 12 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 20400 | 0 | 20400 | 0 | 0 |  | 20400 |  |  | 20400 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | กำหนดจัดกิจกรรม 23 ธค. 2567 |  | 20400 | ยืมเงิน 20,400 บ.
13 | 13 | ค่ายเยาวชนแกนนำ TO BE NUMBER ONE (3 วัน 2 คืน) | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 171800 | 0 | 171800 | 171800 | 0 | 171800 | 11 | 1 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 171800 | 0 | 171800 | 0 | 0 |  | 171800 |  |  | 171800 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | กำหนดจัดกิจกรรม 16 - 18 มค. 2568 |  |  |  |  | เบิก 21-01-68
14 | 14 | ค่ายพัฒนาทักษะเยาวชน TO BE NUMBER ONE (3 วัน) (ทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะการนำเสนอ ทักษะการเต้น ทักษะร้องเพลง | สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง | 119200 | 0 | 119200 | 119200 | 0 | 119200 | 11 | 1 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 119200 | 0 | 119200 | 0 | 0 |  | 119200 |  |  | 119200 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | กำหนดจัดกิจกรรม 20 - 22 มิย. 2568
|  | โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( 5 โครงการ ) |  | 1288400 | 97870000 | 99158400 | 2100400 | 96548000 | 98648400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100400 | 96548000 | 98648400 | 58178080 | 24573280 | 0 | 61344080 | 0 | 0 | 1600400 | 59743680 | 0 | 0 | 37304320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98648400 | [11 empty] | 312000 |  | 792400 | 0 | 4944400 | -56399680 | 4944400 | -56399680 |  | 4944400 | -56399680 | 11558784 | 11558784 | -49785296 | 97836400 | -39658320 | 11558784 | -49785296 |  | 11558784 | -49785296 | 32491612 | -28852468 |  | 36329392 | -25014688 | 40470320
15 |  | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทะเลสาบและอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลหายาก | ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ | 1288400 | 0 | 1288400 | 1288400 | 0 | 1288400 | [8 empty] | 1288400 | 0 | 1288400 | 0 | 0 |  | 1288400 |  |  | 1288400 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | ดำเนินการและเบิกจ่าย 100 %
|  | อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทะเลสาบและอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลหายาก | เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง | 496000 | 0 | 496000 | 496000 | 0 | 496000 | 2 | 3 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 496000 | 0 | 496000 | 0 | 0 |  | 496000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | จ้างเหมาจัดทำซั้งบ้านปลา จำนวน 80 ซั้ง งปม.496,000 บาท เริ่มต้นเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 68 สิ้นสุดสัญญา 9 พ.ค. 68 ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ | [22 empty] | 496,000 บ. (เบิก 28-04-68)
|  | ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย | ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ | 792400 | 0 | 792400 | 792400 | 0 | 792400 | 1 | 5 |  |  | 2 |  | ไม่มี |  | 792400 | 0 | 792400 | 0 | 0 |  | 792400 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ |  |  |  |  | ก.2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 82,800 บ. ก.2.1 ค่าอาหารว่าง 294,000 บ. ก.2.1 ค่าอาหารว่าง 88,200 บ. ก. 2.1 ค้าจ้างเรือ 28,800 บ. ก. 2.1 ค่าเดินทางเหมา ไป-กลับ 36,000 ค่าวัสดุ 20,160 | 39,200 บาท (ค่าจ้างทำเอกสาร) |  | 14640 |  | เบิก 12,000 บ. (ค่าจ้างทำเกียรติบัตร)
16 |  | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองหานโพธิ์ ความยาว 325 เมตร บ้านควนสามโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง | 0 | 27870000 | 27870000 | 0 | 27680000 | 27680000 | [9 empty] | 27680000 | 27680000 | 10352320 | 17327680 |  | 17327680 |  |  | 0 | 17327680 | 0 |  | 10352320 | [19 empty] | 190000
|  | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองหานโพธิ์ บ้านควนสามโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ความยาว 325 เมตร |  | 0 | 27870000 | 27870000 | 0 | 27680000 | 27680000 |  |  | 12 | 9 |  | 5 | ไม่มี |  |  | 27680000 | 27680000 | 10352320 | 190000 |  | 17327680 |  |  |  |  | 0 |  | 10352320 |  |  |  |  | 190000 |  |  | ความคืบหน้า -สัญญาเลขที่ 227/2568 ลงวันที่ 13 ก.พ.68 เริ่มสัญญาวันที่ 14 ก.พ.68 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 ธ.ค.68 (300 วัน) (12 งวดงาน) ความคืบหน้างาน 78.88 % (กันเงินแบบ PO) | [11 empty] | 190000 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทะเลสาบ และอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลหายาก กิจกรรมค่ายเยาวชนพิทักษ์ป่า |  |  |  |  | ส่งมอบพื้นที่และแจ้งให้เข้าดำเนินการก่อสร้าง 14 กพ 68 ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ 17 กพ.68 ผู้รับจ้างส่งแผนการก่อสร้าง เมื่อ 7 มีค.68 |  |  |  |  | เบิกครั้งที่ 1 (4,152,000 บ.) เบิกครั้งที่ 2 (3,011,584 บ.) |  |  |  |  | 65
17 |  | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอ้ายใหญ่ ความยาว 250 เมตร บ้านอ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพัทลุง | 0 | 26400000 | 26400000 | 0 | 25390000 | 25390000 | [9 empty] | 25390000 | 25390000 | 21581500 | 1010000 |  | 13558260 |  |  | 0 | 13558260 | 0 |  | 11831740 |  |  | 0
|  | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอ้ายใหญ่ บ้านอ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง ความยาว 250 เมตร |  |  | 26400000 | 26400000 |  | 25390000 | 25390000 |  |  | 12 | 9 |  | 5 | ไม่มี |  |  | 25390000 | 25390000 | 21581500 | 1010000 |  | 13558260 |  |  |  |  | 0 |  | 11831740 |  |  | 0 |  | 510000 | นำไปใช้ คก.ประมง |  | (ได้ประกาศยกเลิกครั้งที่ 1 และประกาศจัดจ้างใหม่) ลงนามเมื่อ วันที่ 15 พ.ค. 68 งปม.25,390,000 บาท เหลือจ่าย 1,010,000 บ. เริ่มสัญญาวันที่ 16 พ.ค. 68 สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 9 ก.พ. 69 (16 งวดงาน) ความคืบหน้างาน 73.861 % (กันเงินแบบ PO)
18 |  | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดคลองขุด ความยาว 195 เมตร หมู่ที่ 8 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง | 0 | 17610000 | 17610000 | 0 | 17588000 | 17588000 | [9 empty] | 17588000 | 17588000 | 6067860 | 22000 |  | 11520140 |  |  | 0 | 11520140 | 0 |  | 6067860 | [19 empty] | 22000
|  | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดคลองขุด หมู่ที่ 8 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ความยาว 195 เมตร |  |  | 17610000 | 17610000 |  | 17588000 | 17588000 |  |  | 12 | 9 |  | 5 | ไม่มี |  |  | 17588000 | 17588000 | 6067860 | 11520140 |  | 11520140 |  |  |  |  | 0 |  | 6067860 | [7 empty] | ความคืบหน้า สัญญาเลขที่ 232/2568 ลงวันที่ 19 ก.พ.68 เริ่มสัญญาวันที่ 20 ก.พ.68 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 ต.ค.68 (240 วัน) (13 งวดงาน) ความคืบหน้างาน 99.52 % (กันเงินแบบ PO) | [11 empty] | 22000 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทะเลสาบ และอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลหายาก กิจกรรมค่ายเยาวชนพิทักษ์ป่า
19 |  | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองปรางหมู่ ความยาวรวม 275 เมตร ถนนสายปรางหมู่นอก - ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง | 0 | 25990000 | 25990000 | 0 | 25890000 | 25890000 | [9 empty] | 25890000 | 25890000 | 19676400 | 6213600 |  | 17337600 |  |  | 0 | 17337600 | 0 |  | 8552400 | [19 empty] | 100000
|  | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองปรางหมู่ ถนนสายปรางหมู่นอก-ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ความยาวรวม 275 เมตร |  |  | 25990000 | 25990000 |  | 25890000 | 25890000 |  |  | 12 | 9 |  | 5 | ไม่มี |  |  | 25890000 | 25890000 | 19676400 | 6213600 |  | 17337600 |  |  |  | 17337600 | 0 |  | 8552400 | [7 empty] | ความคืบหน้า สัญญาเลขที่ 228/2568 ลงวันที่ 13 ก.พ.68 เริ่มสัญญาวันที่ 14 ก.พ.68 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 ธ.ค.68 (300 วัน) (16 งวดงาน) ความคืบหน้างาน 75.09 % (กันเงินแบบ PO) | [11 empty] | 100000 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทะเลสาบ และอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลหายาก กิจกรรมค่ายเยาวชนพิทักษ์ป่า |  |  |  |  | ส่งมอบพื้นที่และแจ้งให้เข้าดำเนินการก่อสร้าง 14 กพ 68 ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ 17 กพ.68 ผู้รับจ้างส่งแผนการก่อสร้าง เมื่อ 7 มีค.68 |  |  |  |  | เบิกครั้งที่ 1 (3,106,800 บ.)
โครงการใช้เงินเหลือจ่าย
|  | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทะเลสาบและอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลหายาก กิจกรรม ค่ายเยาวชนพิทักษ์ป่า | อุทยานแห่งชาติ เขาปู่-เขาย่า |  |  |  | 312000 | 0 | 312000 | [8 empty] | 312000 | 0 | 312000 | 0 | 0 |  | 312000 |  |  | 312000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | กำหนดดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทะเลสาบและอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลหายาก ค่ายเยาวชนพิทกักษ์ป่า จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 50 คน (จัดอบรมแล้วเสร็จ ทั้ง 3 รุ่น) รุ่นที่ 1 ดำเนินการ 19 – 21 มิถุนายน 2568 รุ่นที่ 2 ดำเนินการ 26 – 28 มิถุนายน 2568 รุ่นที่ 3 ดำเนินการ 8 – 10 กรกฎาคม 2568 (ดำเนินการและเบิกจ่าย 100 %)
|  | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทะเลสาบและอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลหายาก กิจกรรม ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อวีดีทัศน์ | เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง |  |  |  | 500000 | 0 | 500000 | [8 empty] | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 500000 |  |  | 0 |  |  |  |  | ลงนามในสัญญาเมื่อ 21 ส.ค.68 เริ่มต้นสัญญา 22 ส.ค.68 สิ้นสุดสัญญา 19 พ.ย.68 (กันเงินแบบ PO)

## สนง.การท่องเที่ยว ปี 68 (hidden)
ความคืบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568
จังหวัดพัทลุงได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 19 โครงการ งบประมาณรวม 219,926,100 บาท แบ่งเป็น *** (งบดำเนินงาน (9 โครงการ) 37,210,000 บาท (16.92 %) งบลงทุน (10 โครงการ) 11 รายการ 182,716,100 บาท (83.08 %) สนง.การท่องเที่ยวได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 3 โครงการ งบประมาณ 8,750,000 บาท (เบิกจ่ายแล้ว 7,950,400 บาท คงเหลือ 684,000 บาท คืนเงิน 115,600 บาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2568
หน่วย : บาท
ลำดับ | กระทรวง - หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ | งบประมาณ |  |  | หน่วยดำเนินการ | ก่อหนี้ (บาท) |  | ผลเบิกจ่าย |  |  |  |  | คืนเงิน (บาท) คงเหลือ |  | รวม | นำไปใช้ (บาท) | คงเหลือ | ความคืบหน้า
| กิจกรรม - รายการ |  |  |  |  | งบลงทุน (บาท) | งบดำเนินงาน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |  | ร้อยละ | คงเหลือ (บาท) | [5 empty] | (บาท)
| จังหวัดและกลุ่มจังหวัด | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | 8750000 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 7950400 | 98.6494 |  | 684000 | 0 | 115600 | 2.8854 | 101.5348 | 114500 | 1100
1 | ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่า | 4450000 | 5 |  | สนง.การท่องเที่ยว จ.พัทลุง |  | 4900430 | 4389900 | 98.6494 | 98.6494 | 0 | 0 | 60100 | 1.3506 | 100 | 59000 | 1100 | ก.2 Amazing Phatthalung Festival งปม.3,650,000 บาท (ก่อหนี้ 3,599,000 บาท คืนเงิน 51,000 บาท) ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ก.3 ครีเอทีฟ เฟส ในผืนป่า งปม. 800,000 บาท (ลงนามสัญญา 790,900 บาท คืนเงินแล้ว 9,100 บาท) (จัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 27 - 31 สค.68 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง) อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย | 4450000
2 | พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาแนวใหม่จังหวัดพัทลุง | 3616000 | 5 |  | สนง.การท่องเที่ยว จ.พัทลุง | 0 | 4244500 | 3560500 |  | 98.4652 | 0 | 0 | 55500 | 1.5348 | 1.5348 | 55500 | 0 | ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ ก.1 Phatthalung Sport Tourism งปม.4,300,000 บาท (ก่อหนี้ 4,250,000 บ.คืนเงิน 50,000 บ.) (กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 30 พ.ค.- 1 มิ.ย.68) ณ หาดแสนสุขลำปำ (เบิกจ่ายแล้ว 4,244,500 บาท ส่งคืนเงิน 5,500 บาท) ก.2 ส่งเสริมและพัฒนาคนด้านการกีฬาจังหวัดพัทลุง ปี 2568 งปม.684,000 บาท (ส่งเงินคืน เนื่องจาก หมดความจำเป็น) อบจ.ใช้งบประมาณของ อบจ. | กิจกรรม ที่ 2 นำไปจัดกิจกรรม Hello บางแก้ว 684,000 บาท
3 | โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาแนวใหม่จังหวัดพัทลุง กิจกรรม Phatthalung Sport Tourism (ต่อยอด) | 684000 |  |  | สนง.การท่องเที่ยว และกีฬา จ.พัทลุง | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 684000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2568 ลว.25 กค 68 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม Hello บางแก้ว จำนวน 1 ครั้ง ก.1 กิจกรรม พัทลุง ปั่นชมวิว ชิลริมทะเลสาบ (200,000 บาท) กำหนดจัด 21 กย.68 ก.2 กิจกรรม Hello บางแก้ว (484,000 บาท) กำหนดจัดกิจกรรม ณ บริเวณพื้นที่หาดไข่เต่า วันที่ 6 กย 68
| รวมงบจังหวัด ปี 68 | 8750000 | 10 | 0 |  | 0 | 9144930 | 7950400 | 98.6494 | 90.8617 | 684000 | 0 | 115600 | 2.8854 | 101.5348 | 114500 | 1100
จังหวัดพัทลุงได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จำนวน 5 โครงการ งบประมาณรวม 57,420,216 บาท แบ่งเป็น  งบดำเนินงาน 7,200,216 บาท  งบลงทุน 50,000,000 บาท  งบรายจ่ายอื่น 220,000 บาท
ลำดับ | กระทรวง - หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ | งบประมาณ |  |  | หน่วยดำเนินการ | ก่อหนี้ (บาท) |  | ผลเบิกจ่าย |  |  |  |  | คืนเงิน (บาท) คงเหลือ |  | รวม | นำไปใช้ (บาท) | คงเหลือ | ความคืบหน้า
| กิจกรรม - รายการ |  |  |  |  | งบลงทุน (บาท) | งบดำเนินงาน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |  |  | คงเหลือ (บาท) | [5 empty] | (บาท)
1 | โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนวัฒนธรรมมรดกทางการเกษตรโลก (สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช) |  |  |  | สนง.การท่องเที่ยว |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในห่วงโซ่การท่องเที่ยวบนฐานทุนทางวัฒนธรรมมรดกทางการเกษตรโลก | 800000 |  |  | สนง.การท่องเที่ยว |  |  | 800000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
| กิจกรรมที่ 3 เทศกาลท่องเที่ยววิถีมรดกทางการเกษตรโลก | 1200000 |  |  | สนง.การท่องเที่ยว |  |  | 0 |  |  | 1185000 |  | 15000 |  |  | 15000 | 0 | กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 8-10 ส.ค.68 ณ บริเวณจุดเช็คอิน ทะเลน้อย ในช่วงเดือน มิ.ย.68- ส.ค.68 (แจ้งเหลือจ่าย 15,000 บ.)
| รวมงบกลุ่มจังหวัด ปี 68 | 2000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 800000 | 0 |  | 1185000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000

## Sheet6 (hidden)
3059475 | 2960000 | 10.0007 | 10 | 2960000 | 0
3059475 | 2960000 | 10.0007 | 10 | 2960000 | 0
3059475 | 2960000 | 10.0007 | 10 | 2960000 | 0
3059475 | 2960000 | 10.0007 | 10 | 2960000 | 0
2039650 | 3254000 | 10.994 | 11 | 3256000 | 2000
2039650 | 3552000 | 12.0008 | 12 | 3552000 | 0
2039650 | 2960000 | 10.0007 | 10 | 2960000 | 0
2039650 | 3552000 | 12.0008 | 12 | 3552000 | 0
20396500 | 4440000 | 15.001 | 15 | 4440000 | 0
| 29598000 |  | 100 | 29600000
40793000

## Sheet5 (hidden)
หมวด 1 |  | หมวด 2 |  | หมวด 3 |  | หมวด 4 |  | 4290
ดำเนินงาน | ลงทุน | ดำเนินงาน | ลงทุน | ดำเนินงาน | ลงทุน | ดำเนินงาน | ลงทุน | 2150
| 1320000 | 15299700 | 41990000 | 13768188.4 | 0 | 2100400 | 96548000 | 2140
| 428630.21 |  | 24979000
495000
| 5580000 |  | 66969000
9988000
6683240 | 17811630.21
24494870.21 |  | 82268700 |  | 13768188.4 |  | 98648400
980
219180158.61

## Sheet3 (hidden)
3712400
4250000
3189150
11151550
3062550

## ตัวอย่าง แบบ 01-68
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด................................................................. (ข้อมูล ณ วันที่ ....................)
แบบรายงาน 01/2568
ที่ | (1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) |  |  |  |  | (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง |  |  |  | (3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค) |  |  | (4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี (บาท) |  |  |  |  | (5) หมายเหตุ ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/เงินเหลือจ่ายที่ไม่ใช้แล้ว/กรณีต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 69 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย)
| (1.1) โครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | (1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น) | (1.3) งบลงทุน | (1.4) = (1.2)+(1.3) รวม | (2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์) |  | (2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์) |  | (3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข) | (3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข) | (3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือคำว่าไม่มี) | (4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน | (4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน | (4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน | (4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 68 | (4.5) คาดการณ์ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
[6 empty] | เริ่มต้น | สิ้นสุด | ก่อหนี้เสร็จ | สิ้นสุด
1 | โครงการ ..ก... |  | 2000000 | 8500000 | 10500000 | [7 empty] | 1480000 | 20000 | 100000 | 7800000 | 580000
| กิจกรรม ..ก1...... | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด.... | 0 | 1500000 | 1500000 |  |  | 6 | 11 |  | 13 | ไม่มี | 1480000 | 20000 | 100000 | 800000 | 580000 | - เงินเหลือจ่าย 20,000 บาท - วันที่เริ่มสัญญา 28 มิ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67 - ผลการดำเนินงานร้อยละ 10
| กิจกรรม ...ก2..... | แขวงทางหลวง..... | 0 | 2000000 | 2000000 | [6 empty] | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - ยกเลิกโครงการเนื่องจากงบประมาณซ้ำซ้อนกับ อบจ.
| กิจกรรม ...ก3... | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด..... | 2000000 | 5000000 | 7000000 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 |  | 0 | 7000000 | 0 | - ดำเนินการในช่วงวันเข้าพรรษา
2 | โครงการ..ข.. |  | 2700000 | 800000 | 3500000 | [7 empty] | 0 | 0 | 1600000 | 2600000 | 400000
| กิจกรรม ...ข1.. | สนง.สาธารณสุขจังหวัด.. | 2500000 | 0 | 2500000 | 4 | 9 |  |  | 2 |  | ไม่มี | 0 |  | 1500000 | 2000000 | 0 | - มีการปรับลดกิจกรรมและงบประมาณ 500,000 บาท ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 67 คงเหลือ 2,000,000 บาท
| กิจกรรม ..ข2.. | สนง.เกษตรจังหวัด..... | 200000 | 800000 | 1000000 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 16 | 5 | 0 |  | 100000 | 600000 | 400000 | - อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
3 | โครงการ.ค... |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| กิจกรรม ..ค1.... |  | 0 | 0 | 0
| กิจกรรม ...ค2.... |  | 0 | 0 | 0
| กิจกรรม..ค3..... |  | 0 | 0 | 0
| กิจกรรม .ค4.... |  | 0 | 0 | 0
รวม |  |  | 4700000 | 9300000 | 14000000 | [7 empty] | 1480000 | 20000 | 1700000 | 10400000 | 980000
สรุปข้อมูลกิจกรรมและงบประมาณ
|  | พ.ร.บ. | ภาพรวม |  | ยกเลิกกิจกรรม |  |  | เปลี่ยนแปลงกิจกรรม/งบประมาณ
|  |  | กิจกรรม | งบประมาณ | กิจกรรม | งบประมาณ |  | กิจกรรม |  | งบประมาณ
|  | งบรายจ่ายประจำ | 3 | 4700000 | 0 | 0 |  | 1 |  | 500000
|  | งบลงทุน | 4 | 9300000 | 1 | 2000000 |  | 0 |  | 0
|  | รวม | 7 | 14000000 | 1 | 2000000 |  | 1 |  | 500000
หมายเหตุ: สามารถศึกษาการบันทึกข้อมูลลงในแบบรายงานได้จากเอกสารคำอธิบาย
***รายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน โดยครั้งแรกให้รายงานภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ทั้งทางเอกสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com ในรูปแบบ MS Excel***
ลงชื่อ................................................ผู้รายงาน
(...............................................)
โทร. (มือถือ) .................................................
E - mail.........................................................
ลงชื่อ................................................ผู้รับรองข้อมูล
(...............................................)
ผวจ./รอง ผวจ./หน.สนจ./ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
ตัวอย่าง

## แบบ 02-68
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากแผนปฏิบัติราชการประจำปี (โอนเปลี่ยนแปลง, เงินเหลือจ่าย, อื่น ๆ)
จังหวัดพัทลุง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)
แบบรายงาน 02/2568
ที่ | โครงการเดิมตาม พ.ร.บ. |  | โครงการ/กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากแผนปฏิบัติราชการประจำปี
| โครงการ (ให้ระบุทุกโครงการ/กิจกรรมที่นำงบประมาณไปใช้ในโครงการ/กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลง) | งบประมาณ | (1.1) โครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | (1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น | (1.3) งบลงทุน | (1.4) = (1.2)+(1.3) รวม | (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง |  |  |  | (3) ผลการดำเนิงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค) |  |  | (4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี (บาท) |  |  |  |  | (5) หมายเหตุ ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/เงินเหลือจ่ายที่ไม่ใช้แล้ว/กรณีต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 69 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย)
[8 empty] | (2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์) |  | (2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์) |  | (3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข) | (3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข) | (3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี) | (4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน | (4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน | (4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน | (4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 68 | (4.5) คาดการณ์ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
[8 empty] | เริ่มต้น | สิ้นสุด | ก่อหนี้เสร็จ | สิ้นสุด
|  | 71200 |  |  | 71200 |  | 71200 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| โครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดเศรษฐกิจดิจิทัล | 71200 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน กิจกรรม ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันครบวงจร (ต่อยอด) | สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง | 71200 |  | 71200 | [12 empty] | มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3 / 2568 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568
|  | 684000 |  |  | 684000 |  | 684000
| โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาแนวใหม่จังหวัดพัทลุง | 684000 | โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาแนวใหม่จังหวัดพัทลุง กิจกรรม Phatthalung Sport Tourism (ต่อยอด) 200,000 กิจกรรม 2 : Hello บางแก้ว วิ่งเล ชมวิถี 484,000 | สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง | 684000 |  | 684000 | [12 empty] | มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3 / 2568 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568
|  | 312000 |  |  | 312000 |  | 312000
| โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองหานโพธิ์ ความยาว 325 เมตร บ้านควนสามโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง | 190000 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทะเลสาบและ อนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลหายาก กิจกรรมย่อย : ค่ายเยาวชนพิทักษ์ป่า | อุทยานเขาปู่ - เขาย่า | 312000 |  | 312000 | [12 empty] | มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 2 / 2568 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568
| โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดคลองขุด ความยาว 195 เมตร หมู่ที่ 8 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง | 22000
| โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองปรางหมู่ ความยาวรวม 275 เมตร ถนนสายปรางหมู่นอก - ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง | 100000
|  | 500000 |  |  | 500000 |  | 500000
| โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอ้ายใหญ่ ความยาว 250 เมตร บ้านอ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 500000 | โครงการโครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง 'กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทะเลสาบและอนุรักษ์สัตว์ป่า ทะเลหายาก | เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง | 500000 |  | 500000 | [12 empty] | มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3 / 2568 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568
|  | 510000 |  |  | 518000 |  | 518000
| โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอ้ายใหญ่ ความยาว 250 เมตร บ้านอ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 510000 | โครงการเสริมสร้างอาชีพ และพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าประมงสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าสูงแบบครบวงจร กิจกรรม : ส่งเสริมตลาดผู้ผลิตพบ ผู้บริโภค และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (Y2) | สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง | 518000 |  | 518000 | [12 empty] | มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 4 / 2568 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568
| โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่า | 8000
|  | 654500 |  |  | 654500
| โครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดเศรษฐกิจดิจิทัล | 62800 | โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ด้วยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี | สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง | 654500 | [14 empty] | มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 4 / 2568 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568
| โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่า | 72000
| โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาแนวใหม่จังหวัดพัทลุง | 55500
| โครงการส่งเสริมการพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ “พัทลุงเมืองศาสตร์ศิลป์ถิ่นหนังโนรา” | 98000
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สายบ้านโคกคีรี - บ้านควนปอม ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ช่วงที่ 2) | 10000
| โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านลาโย – บ้านหน้าป่า ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง | 21000
| โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2568 335200 | 335200
รวม |  |  |  |  | 2085200 |  | 2085200 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
สรุปข้อมูลกิจกรรมและงบประมาณ
|  |  | พ.ร.บ. | ภาพรวม |  | ยกเลิกกิจกรรม |  |  | เปลี่ยนแปลงกิจกรรม/งบประมาณ
|  |  |  | กิจกรรม | งบประมาณ | กิจกรรม | งบประมาณ |  | กิจกรรม |  | งบประมาณ
งบรายจ่ายประจำ
งบลงทุน
|  |  | รวม | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
หมายเหตุ: สามารถศึกษาการบันทึกข้อมูลลงในแบบรายงานได้จากเอกสารคำอธิบาย
***รายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน โดยครั้งแรกให้รายงานภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ทั้งทางเอกสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com ในรูปแบบ MS Excel***

## ตัวอย่าง แบบ 02-68
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากแผนปฏิบัติราชการประจำปี (โอนเปลี่ยนแปลง, เงินเหลือจ่าย, อื่น ๆ)
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด................................................................. (ข้อมูล ณ วันที่ ....................)
แบบรายงาน 02/2568
ที่ | โครงการเดิมตาม พ.ร.บ. |  | โครงการ/กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากแผนปฏิบัติราชการประจำปี
| โครงการ (ให้ระบุทุกโครงการ/กิจกรรมที่นำงบประมาณไปใช้ในโครงการ/กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลง) | งบประมาณ | (1.1) โครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | (1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น | (1.3) งบลงทุน | (1.4) = (1.2)+(1.3) รวม | (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง |  |  |  | (3) ผลการดำเนิงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค) |  |  | (4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี (บาท) |  |  |  |  | (5) หมายเหตุ ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/เงินเหลือจ่ายที่ไม่ใช้แล้ว/กรณีต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 69 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย)
[8 empty] | (2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์) |  | (2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์) |  | (3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข) | (3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข) | (3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี) | (4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน | (4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน | (4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน | (4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 68 | (4.5) คาดการณ์ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
[8 empty] | เริ่มต้น | สิ้นสุด | ก่อหนี้เสร็จ | สิ้นสุด
1 | รวม | 10000000 | โครงการ ..... |  | 3000000 | 7000000 | 10000000 | [7 empty] | 6950000 | 50000 | 3000000 | 9000000 | 1000000
| 1. โครงการ 1 …. | 1000000 | กิจกรรม ..ก1...... | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด... | 3000000 | 7000000 | 10000000 | 5 | 8 | 6 | 12 | 2 | 13 | ไม่มี | 6950000 | 50000 | 3000000 | 9000000 | 1000000 | - มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 67 - วันที่เริ่มสัญญา 15 มิ.ย. 67 - 15 ธ.ค. 67
| 2. โครงการ 2…. | 5000000 | [17 empty] | - เงินเหลือจ่าย 50,000 บาท
| 3. โครงการ 3… | 4000000
2 | รวม | 2500000 | โครงการ.... |  | 0 | 2500000 | 2500000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 500000 | 2000000
| 1. โครงการ 4 …. | 2500000 | กิจกรรม ...ข1.. | แขวงทางหลวง... | 0 | 2500000 | 2500000 |  |  | 7 | 13 |  | 7 | ไม่มี | 0 |  | 0 | 500000 | 2000000 | - มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 67
3 | รวม | 900000 | โครงการ.... |  | 550000 | 350000 | 900000 | [7 empty] | 350000 | 0 | 550000 | 900000 | 0
| 1. โครงการ 3 …. | 450000 | กิจกรรม ..ค1.... | สำนักงานจังหวัด... | 500000 | 0 | 500000 | 5 | 5 |  |  | 14 |  | ไม่มี | 0 |  | 500000 | 500000 | 0 | - มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 67
| 2. โครงการ 4 …. | 450000 | กิจกรรม ...ค2.... | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด.... | 50000 | 350000 | 400000 | 5 | 5 | 6 | 8 | 14 | 13 | ไม่มี | 350000 |  | 50000 | 400000 | 0 | - มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 67 - วันที่เริ่มสัญญา 1 มิ.ย. 67 - 31 ส.ค. 67
รวม |  |  |  |  | 3550000 | 9850000 | 13400000 | [7 empty] | 7300000 | 50000 | 3550000 | 10400000 | 3000000
สรุปข้อมูลกิจกรรมและงบประมาณ
|  |  | พ.ร.บ. | ภาพรวม |  | ยกเลิกกิจกรรม |  |  | เปลี่ยนแปลงกิจกรรม/งบประมาณ
|  |  |  | กิจกรรม | งบประมาณ | กิจกรรม | งบประมาณ |  | กิจกรรม |  | งบประมาณ
|  |  | งบรายจ่ายประจำ | 3 | 3550000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | งบลงทุน | 3 | 9850000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | รวม | 6 | 13400000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
หมายเหตุ: สามารถศึกษาการบันทึกข้อมูลลงในแบบรายงานได้จากเอกสารคำอธิบาย
***รายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน โดยครั้งแรกให้รายงานภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ทั้งทางเอกสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com ในรูปแบบ MS Excel***
ลงชื่อ................................................ผู้รายงาน
(...............................................)
โทร. (มือถือ) .................................................
E - mail.........................................................
ลงชื่อ................................................ผู้รับรองข้อมูล
(...............................................)
ผวจ./รอง ผวจ./หน.สนจ./ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
ตัวอย่าง

## Sheet4 (hidden)
44

## แบบปรับใหม่ 62.1 (2) (hidden)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มาตรา 58 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดชลบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ .7 ธันวาคม 2562)
ที่ | (1) โครงการ/กิจกรรม | (2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท) | (3) งบลงทุน (บาท) | (4) = (2)+(3) รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตาม พรบ.) | (5) ผลการเบิกจ่าย | (6) ปัญหากรณีงบดำเนินงานเบิกจ่ายล่าช้า (ระบุหมายเลข) | (7) กรณีงบลงทุน (ลงงบฯ ข้อมูลเฉพาะรายการที่ยังไม่ก่อหนี้/หากก่อหนี้แล้วให้ระบุคำว่า "ก่อหนี้แล้ว"ในข้อ (7.3)) |  |  |  |  | (8) กรณีโครงการ/กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ ระบุแผนการเบิกจ่าย (บาท) | [9 empty] | (9) เงินเหลือจ่ายกรณีโครงการเสร็จสิ้นแล้ว (บาท) | (10) หมายเหตุ
[7 empty] | (7.1) จำนวน (รายการ) | (7.2) วงเงิน | (7.3) คาดว่าก่อหนี้ (ระบุเดือนเป็นตัวเลข) | (7.4) ปัญหา (ระบุหมายเลข) | (7.5) *โปรดระบุเหตุผลเพิ่มเติมตามปัญหาข้อ (7.4)* | ม.ค. 62 | ก.พ.62 | มี.ค. 62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 | หลัง ก.ย.62
1 | โครงการบริหารจัดการสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีแบบบูรณาการ | 1315900 | 0 | 1315900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| พัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและลดอุบัติภัยทางน้ำ | 1315900 |  | 1315900 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 1315900 | [7 empty] | 0
2 | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน | 0 | 27077000 | 27077000 | 0 |  | 5 | 23479000 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488000 |  | 0
| ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 3598000 | 3598000 |  |  | 1 |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำสัญญาแล้ว รอ Po |  |  |  |  | 3110000 | [5 empty] | 488000 |  | 0
| ก่อสร้างทุ่นผูกเรือทุ่นผูกเรือ 2 จุด อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี |  | 12000000 | 12000000 |  |  | 1 | 12000000 | 1 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 2379000 | 2379000 |  |  | 1 | 2379000 | 1 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำดิบเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวกุญแจ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 7200000 | 7200000 |  |  | 1 | 7200000 | 1 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ขยายท่อเมนประปา บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง |  | 1900000 | 1900000 |  |  | 1 | 1900000 | 1 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
3 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 | 0 | 10000000 | 1945505.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 |  | 10000000 | 1945505.81 |  | 0 |  |  |  | อยู่รหว่างดำเนินการ | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 0
4 | อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 21095500 | 10000000 | 31095500 | 304400 |  | 1 | 29680000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| จัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณแหลมงู และบริเวณแหลมตุ๊กตา (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 9930000 |  | 9930000 |  |  | 0 | 9930000 | 2 | 5 | ประกาศร่างพิจาร | [12 empty] | 0
| ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดชลบุรี |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 1 | 10000000 | 2 | 5 | ประการร่างฯ | [12 empty] | 0
| ฟื้นฟูระบบนิเวศน์แนวปะการังธรรมชาติ เสริมสร้างความอุดม สมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง | 1415500 |  | 1415500 | 304400 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  | 1415500 | [8 empty] | 0
| บ้านปลาปะการังเทียม | 9750000 |  | 9750000 |  |  | 0 | 9750000 | 2 | 5 | ประกาศร่างพิจาร | [12 empty] | 0
4 | โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดชลบุรี | 0 | 44347000 | 44347000 | 0 |  | 3 | 44347000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ปรับปรุงห้วยสุครีพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี |  | 23000000 | 23000000 |  |  | 1 | 23000000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยขุดสระน้ำชุมชนมาบยาง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 1347000 | 1347000 |  |  | 1 | 1347000 | 1 | 5 | ทำสัญญาแล้ว รอ Po | [12 empty] | 0
| พัฒนาแหล่งน้ำตื้นเขินอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 1 | 20000000 | 1 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
5 | โครงการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 1 | 5000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย บริเวณหมวดศิลา (การรถไฟ) หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 1 | 5000000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
6 | โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี | 0 | 35706000 | 35706000 | 0 |  | 4 | 35706000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ก่อสร้างถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 331 – บ้านมะขามคู่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 9900000 | 9900000 |  |  | 1 | 9900000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนสายแยกอ่างเก็บน้ำมาบประชัน-ถนนพรประภานิมิต 23 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 9950000 | 9950000 |  |  | 1 | 9950000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนสาย บ.แปลง-บ.กระบกคู่ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 9900000 | 9900000 |  |  | 1 | 9900000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนสายแยก ทช.ชบ.4094-บ.โป่งสะเก็ด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 5956000 | 5956000 |  |  | 1 | 5956000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
7 | โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี | 0 | 252203600 | 252203600 | 0 |  | 50 | 244386600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยองค์การบริหารส่วนตำบล ถึง เขาพงพานถึงจุดสิ้นสุดถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,3 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 11500000 | 11500000 |  |  | 1 | 11500000 | 2 | 5 | ราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายวัดเขาบ่อยาง หมู่ที่ 1 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 8290000 | 8290000 |  |  | 1 | 8290000 | 2 | 5 | ราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายมากทรัพย์ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักบก เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 2400000 | 2400000 |  |  | 1 | 2400000 | 2 | 5 | ราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านเนินทรายถึงแยกสนามบิน หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 8886000 | 8886000 |  |  | 1 | 8886000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายตะเคียนเตี้ย ซอย 19 (ข้าง บ.เคไลน์) หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 5751000 | 5751000 |  |  | 1 | 5751000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายไปล่ ถึง ถนนตะเคียนเตี้ย (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางลุะมุง จังหวัดชลบุรี |  | 4091000 | 4091000 |  |  | 1 | 4091000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างท่ออุโมงค์ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงซอยหนองหิน 2 เชื่อมทางรถไฟ (ระยะที่ 2 จากอู่ต่อเรือถึงบ้านเรือนไม้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 3400000 | 3400000 |  |  | 1 | 3400000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสำราญถึงห้วยเตย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 8400000 | 8400000 |  |  | 1 | 8400000 | 1 | 5 | พิจารณาผล | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อเป้าถึงเขาห้วยยอ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองซ้ำซาก (แยกขวา) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 5980000 | 5980000 |  |  | 1 | 5980000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพระธรรมจักร หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 1 | 5000000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองปรือถึงสมาคมบึงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 1999800 | 1999800 |  |  | 1 | 1999800 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโกศลถึงบ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 1984800 | 1984800 |  |  | 1 | 1984800 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะลอย ถึงบางนาง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี |  | 1992000 | 1992000 |  |  | 1 | 1992000 | 2 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองบางข้าว (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี |  | 1965000 | 1965000 |  |  | 1 | 1965000 | 2 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนตัดใหม่หนองตารางถึงเนินเขมร หมู่ที่ 1 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี |  | 1262000 | 1262000 |  |  | 1 | 1262000 | 2 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมรัตน์ถึง บ้านเขามะกรูด หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี |  | 14186000 | 14186000 |  |  | 1 | 14186000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมรัตน์ ถึง ทุ่งปืนแตก หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี |  | 6964000 | 6964000 |  |  | 1 | 6964000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลซอย 9 (ซอยข้างอู่ช่างหนึ่ง) หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี |  | 4504000 | 4504000 |  |  | 1 | 4504000 | 2 | 2 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติถึงเขาตะแบก ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 8749000 | 8749000 |  |  | 1 | 8749000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านใหม่ ชุมชนหนองตะเคียนทอง (หมู่ที่ 5) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 3080000 | 3080000 |  |  | 1 | 3080000 | 1 | 5 | ทำสัญญาแล้ว รอทำ PO | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกฤษฎา ทองคำบรรจง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1827000 | 1827000 |  |  | 1 |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 1820000 | [7 empty] | 7000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายคอกม้าถึงศาลาประชาคม) หมู่ที่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1674000 | 1674000 |  |  | 1 |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 1669000 | [7 empty] | 5000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาล ซอย 7 หมู่ที่ 14 เทศบาลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 14223000 | 14223000 |  |  | 1 | 14223000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 4 ชุมชนย่อยที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 2681000 | 2681000 |  |  | 1 |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 2476000 | [7 empty] | 205000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าที่ดินสาธารณประโยชน์ (ที่ 9 ไร่) ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1635000 | 1635000 |  |  | 1 |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 1330000 | [7 empty] | 305000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.พร้อมรางระบายน้ำ (รางวี) คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 4 เชื่อมซอย 6 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1310000 | 1310000 |  |  | 1 | 1310000 | 1 | 5 | ทำสัญญาแล้ว รอทำ PO | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองขยาด หมู่ 7 (บริเวณหน้าบ้าน อบต.วัชระ – หน้าบ้านทิดดำ) ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 4549000 | 4549000 |  |  | 1 | 4549000 | 1 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองแบ่ง ถนนสายเข้าหมู่บ้านหน้า สำนักงานที่ดิน ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 2160000 | 2160000 |  |  | 1 | 2160000 | 1 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกจากถนนนาคถึงศาลเจ้าแปะกง (เชื่อมต่อตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง) หมู่ที่ 4 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 2167000 | 2167000 |  |  | 1 | 2167000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4,1 เชื่อมคลองเซิด ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1442000 | 1442000 |  |  | 1 | 1442000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุบิน หมู่ 5 ถึง โรงงาน 4 ส. หมู่ที่ 4 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 7012000 | 7012000 |  |  | 1 | 7012000 | 2 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย331 ถึง ม่วงหวาน หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1612000 | 1612000 |  |  | 1 | 1612000 | 2 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนบุญเลิศ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี |  | 13000000 | 13000000 |  |  | 1 | 13000000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สาย ชบ 1003 ถึง เขาตะแบก ตอนที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี |  | 7148000 | 7148000 |  |  | 1 | 7148000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ – ห้างสูง ชุมชนมาบยาง (หมู่ที่ 6) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 7210000 | 7210000 |  |  | 1 | 7210000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1530000 | 1530000 |  |  | 1 | 1530000 | 1 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะสะเดา หมู่ที่ 1 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 5556000 | 5556000 |  |  | 1 | 5556000 | 1 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากรอยต่อคอนกรีตเดิมบริเวณบ้านนางอุไรวรรณ แซ่ตั้นถึงบ่อปลานายสายหยุด เจริญดี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1859000 | 1859000 |  |  | 1 | 1859000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่กลาง-โคกช้าง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 5121000 | 5121000 |  |  | 1 | 5121000 | 1 | 5 | ทำสัญญารอทำ Po | [12 empty] | 0
| ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจียมเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี |  | 7077000 | 7077000 |  |  | 1 | 7077000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายวิเศษนิยม-บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 6758000 | 6758000 |  |  | 1 | 6758000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายมาบไข่เน่า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 8608000 | 8608000 |  |  | 1 | 8608000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเซิดน้อย (ช่วงไฟแดงเซิดน้อย ถึงเซิดน้อย ซอย 12) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีดชลบุรี |  | 3466000 | 3466000 |  |  | 1 | 3466000 | 1 | 5 | ทำสัญญาแล้ว | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายปรกฟ้าถึงแยกหนองหอย -3245 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 7419000 | 7419000 |  |  | 1 | 7419000 | 1 | 5 | ทำสัญญาแล้ว รอทำ PO | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินตั้ว (บ้านนายประชุม เหลืองอ่อนถึงสะพานข้ามคลอง) |  | 2110000 | 2110000 |  |  | 1 | 2110000 | 1 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคลองสามง่ามถีงบ้านหัวสนาม(บริเวณบ้านนายน้อมถึงนางประจวบจิต) |  | 7290000 | 7290000 |  |  | 1 | 7290000 | 1 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดอุทกเขปสีมารามถึงสะพานข้ามคลอง หมู่ที่9 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 6400000 | 6400000 |  |  | 1 | 6400000 | 1 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1899000 | 1899000 |  |  | 1 | 1899000 | 1 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายมากุลวงษ์ หมู่ 5 (ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเทศบาลเมืองพนัสนิคมจรดลำรางสาธารณะ) |  | 3563000 | 3563000 |  |  | 1 | 3563000 | 1 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าโรงงานไอศกรีม (ช่วงที่2) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 3513000 | 3513000 |  |  | 1 | 3513000 | 1 | 5 | ราคากลาง | [12 empty] | 0
8 | โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานจังหวัดชลบุรี | 2636400 | 0 | 2636400 | 324640 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152600 | 0 | 0 | 2483800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 68400 |  | 68400 | 62140 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  | 68400 | [9 empty] | 0
| พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 84200 |  | 84200 | 84200 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  | 84200 | [9 empty] | 0
| ส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1742100 |  | 1742100 | 157100 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 1742100 | [6 empty] | 0
| ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐาน | 118000 |  | 118000 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 118000 | [6 empty] | 0
| ส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 281500 |  | 281500 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 281500 | [6 empty] | 0
| ส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต | 342200 |  | 342200 | 21200 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 342200 | [6 empty] | 0
9 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย | 16935800 |  | 16935800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880000 | 0 | 984000 | 0 | 0 | 12935800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136000 |  | 0
| กิจกรรมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 2936600 |  | 2936600 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 2936600 | [6 empty] | 0
| กิจกรรมจัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 |  | 3000000 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 3000000 | [6 empty] | 0
| กิจกรรมจัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 2999200 |  | 2999200 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 2999200 | [6 empty] | 0
| กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี | 1000000 |  | 1000000 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  | 984000 | [7 empty] | 16000 |  | 0
| กิจกรรมจัดเทศกาลแห่โคมชมพระฉาย สืบสานศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 |  | 3000000 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 2880000 | [9 empty] | 120000 |  | 0
| กิจกรรมจัดงานอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติเมืองพัทยา | 4000000 |  | 4000000 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 4000000 | [6 empty] | 0
10 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการจังหวัดชลบุรี ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 350000 |  | 350000 | 45000 | [5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 15000 | 15000 | 15000 | 30000 | 150000 |  |  | 0
0
รวม |  | 52333600 | 374333600 | 426667200 | 2619545.81 | 0 | 64 | 382598600 | 4 | 0 |  | 4905000 | 1025000 | 9456600 | 2440500 | 5450900 | 16434600 | 1015000 | 1015000 | 1030000 | 150000 | 1146000
คำอธิบายเพิ่มเติม
1 | มาตรา 58 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
2 | ข้อ (6) และ (7.4) ปัญหาการดำเนินกิจกรรม ให้ระบุสาเหตุเป็นหมายเลข ดังนี้
หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต
หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ
หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง
หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน
หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง
หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น
หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ
หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น
หมายเลข 10 คือ เหตุผลอื่นๆ ให้ระบุในช่องเหตุผลเพิ่มเติม
3 | ข้อ (7.3) เดือนที่คาดว่าก่อหนี้ของงบลงทุน ให้ระบุเป็นตัวเลข เช่น เดือน ม.ค.. = 1, เดือน ก.พ. = 2, เดือน มี.ค. = 3 เป็นต้น //กรณี ก่อหนี้แล้ว ให้ระบุคำว่า "ก่อหนี้แล้ว"
4 | ข้อ (7.5) ให้ระบุเหตุผลเพิ่มเติมเพื่ออธิบายข้อ (7.4) และกรณีที่โครงการ/กิจกรรมที่ "ก่อหนี้แล้ว" ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนหรือเบิกจ่ายล่าช้าให้ระบุเหตุผลการเบิกจ่ายล่าช้าด้วย
5 | รายงานผลภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com // โทร 02 222 7821 มท. 50436

## แบบปรับใหม่ 62.1 (hidden)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มาตรา 58 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดชลบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562)
ที่ | (1) โครงการ/กิจกรรม | (2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท) | (3) งบลงทุน (บาท) | (4) = (2)+(3) รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตาม พรบ.) | (5) ผลการเบิกจ่าย | (6) ปัญหากรณีงบดำเนินงานเบิกจ่ายล่าช้า (ระบุหมายเลข) | (7) กรณีงบลงทุน (ลงงบฯ ข้อมูลเฉพาะรายการที่ยังไม่ก่อหนี้/หากก่อหนี้แล้วให้ระบุคำว่า "ก่อหนี้แล้ว"ในข้อ (7.3)) |  |  |  |  | (8) กรณีโครงการ/กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ ระบุแผนการเบิกจ่าย (บาท) | [9 empty] | (9) เงินเหลือจ่ายกรณีโครงการเสร็จสิ้นแล้ว (บาท) | (10) หมายเหตุ
[7 empty] | (7.1) จำนวน (รายการ) | (7.2) วงเงิน | (7.3) คาดว่าก่อหนี้ (ระบุเดือนเป็นตัวเลข) | (7.4) ปัญหา (ระบุหมายเลข) | (7.5) *โปรดระบุเหตุผลเพิ่มเติมตามปัญหาข้อ (7.4)* | ม.ค. 62 | ก.พ.62 | มี.ค. 62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 | หลัง ก.ย.62
1 | โครงการบริหารจัดการสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีแบบบูรณาการ | 1315900 | 0 | 1315900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| พัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและลดอุบัติภัยทางน้ำ | 1315900 |  | 1315900 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 1315900 | [7 empty] | 0
2 | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน | 0 | 27077000 | 27077000 | 0 |  | 2 | 9579000 | 4 |  |  | 0 | 658000 | 0 | 658000 | 14263000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919000 |  | 0
| ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 3598000 | 3598000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  |  |  | 3110000 | [5 empty] | 488000 |  | 0
| ก่อสร้างทุ่นผูกเรือทุ่นผูกเรือ 2 จุด อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี |  | 12000000 | 12000000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  |  |  | 10589000 | [5 empty] | 1411000 |  | 0
| ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 2379000 | 2379000 |  |  | 1 | 2379000 | 2 | 5 | พิจารณาผล | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำดิบเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวกุญแจ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 7200000 | 7200000 |  |  | 1 | 7200000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ขยายท่อเมนประปา บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง |  | 1900000 | 1900000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  | 658000 |  | 658000 | 564000 | [5 empty] | 20000 |  | 0
3 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 | 0 | 10000000 | 2932652.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 |  | 10000000 | 2932652.27 |  | 0 |  |  |  | อยู่รหว่างดำเนินการ | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 0
4 | อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 21095500 | 10000000 | 31095500 | 672100 |  | 3 | 29680000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| จัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณแหลมงู และบริเวณแหลมตุ๊กตา (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 9930000 |  | 9930000 |  |  | 1 | 9930000 | 2 | 5 | ประกาศร่าง | [12 empty] | 0
| ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดชลบุรี |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 1 | 10000000 | 2 | 5 | ประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่เนื่องจากไม่มีผู้ยื่น | [12 empty] | 0
| ฟื้นฟูระบบนิเวศน์แนวปะการังธรรมชาติ เสริมสร้างความอุดม สมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง | 1415500 |  | 1415500 | 672100 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  |  | 1415500 | [8 empty] | 0
| บ้านปลาปะการังเทียม | 9750000 |  | 9750000 |  |  | 1 | 9750000 | 2 | 5 | ประกาศร่างพิจาร | [12 empty] | 0
4 | โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดชลบุรี | 0 | 44347000 | 44347000 | 0 |  | 2 | 43000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249000 |  | 0
| ปรับปรุงห้วยสุครีพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี |  | 23000000 | 23000000 |  |  | 1 | 23000000 | 2 | 5 | ทำสัญญารอทำ Po | [12 empty] | 0
| พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยขุดสระน้ำชุมชนมาบยาง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 1347000 | 1347000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  |  | 1098000 | [6 empty] | 249000 |  | 0
| พัฒนาแหล่งน้ำตื้นเขินอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 1 | 20000000 | 2 | 5 | ประกาศใหม่เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้างมายื่น | [12 empty] | 0
5 | โครงการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 1 | 5000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย บริเวณหมวดศิลา (การรถไฟ) หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 1 | 5000000 | 4 | 1 | ขออนุญาติใช้พื้นที่อยู่ | [12 empty] | 0
6 | โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี | 0 | 35706000 | 35706000 | 0 |  | 4 | 35706000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ก่อสร้างถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 331 – บ้านมะขามคู่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 9900000 | 9900000 |  |  | 1 | 9900000 | 2 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนสายแยกอ่างเก็บน้ำมาบประชัน-ถนนพรประภานิมิต 23 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 9950000 | 9950000 |  |  | 1 | 9950000 | 3 | 5 | ยกเลิกประกาศใหม่ | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนสาย บ.แปลง-บ.กระบกคู่ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 9900000 | 9900000 |  |  | 1 | 9900000 | 2 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนสายแยก ทช.ชบ.4094-บ.โป่งสะเก็ด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 5956000 | 5956000 |  |  | 1 | 5956000 | 2 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
7 | โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี | 0 | 252203600 | 252203600 | 2476000 |  | 24 | 122277000 |  |  | 0 | 0 | 5741000 | 25002000 | 12156900 | 38051000 | 9148000 | 9127000 | 0 | 0 | 8839000 | 21861700 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยองค์การบริหารส่วนตำบล ถึง เขาพงพานถึงจุดสิ้นสุดถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,3 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 11500000 | 11500000 |  |  | 1 | 11500000 | 3 | 5 | ราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายวัดเขาบ่อยาง หมู่ที่ 1 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 8290000 | 8290000 |  |  | 1 | 8290000 | 3 | 5 | ราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายมากทรัพย์ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักบก เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 2400000 | 2400000 |  |  | 1 | 2400000 | 3 | 5 | ราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านเนินทรายถึงแยกสนามบิน หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 8886000 | 8886000 |  |  | 1 | 8886000 | 2 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายตะเคียนเตี้ย ซอย 19 (ข้าง บ.เคไลน์) หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 5751000 | 5751000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว | [7 empty] | 4168000 |  |  |  |  | 1583000 |  | 0
| ก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายไปล่ ถึง ถนนตะเคียนเตี้ย (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางลุะมุง จังหวัดชลบุรี |  | 4091000 | 4091000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  |  |  | 3250000 | [5 empty] | 841000 |  | 0
| ก่อสร้างท่ออุโมงค์ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงซอยหนองหิน 2 เชื่อมทางรถไฟ (ระยะที่ 2 จากอู่ต่อเรือถึงบ้านเรือนไม้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 3400000 | 3400000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว | [6 empty] | 2842000 | [5 empty] | 558000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสำราญถึงห้วยเตย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 8400000 | 8400000 |  |  | 1 | 8400000 | 2 | 5 | ที่สัญญาแล้วรอทำ PO | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อเป้าถึงเขาห้วยยอ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองซ้ำซาก (แยกขวา) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 5980000 | 5980000 |  |  | 1 | 5980000 | 2 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพระธรรมจักร หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 5000000 | 5000000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำสัญญารอทำ Po |  |  |  |  | 3740000 | [5 empty] | 1260000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองปรือถึงสมาคมบึงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 1999800 | 1999800 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำสัญญารอทำ Po |  |  |  | 1360000 | [6 empty] | 639800 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโกศลถึงบ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 1984800 | 1984800 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  |  | 1345000 | [6 empty] | 639800 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะลอย ถึงบางนาง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี |  | 1992000 | 1992000 |  |  | 1 | 1992000 | 2 | 5 | ประกาศ | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองบางข้าว (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี |  | 1965000 | 1965000 |  |  | 1 | 1965000 | 2 | 5 | ประกาศ | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนตัดใหม่หนองตารางถึงเนินเขมร หมู่ที่ 1 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี |  | 1262000 | 1262000 |  |  | 1 | 1262000 | 2 | 5 | ประกาศ | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมรัตน์ถึง บ้านเขามะกรูด หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี |  | 14186000 | 14186000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  | 1396000 | 2792000 | 2792000 | 2792000 |  | 4188000 |  |  |  | 226000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมรัตน์ ถึง ทุ่งปืนแตก หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี |  | 6964000 | 6964000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  | 1989000 | 1989000 |  | 2652000 | [5 empty] | 334000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลซอย 9 (ซอยข้างอู่ช่างหนึ่ง) หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี |  | 4504000 | 4504000 |  |  | 1 | 4504000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติถึงเขาตะแบก ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 8749000 | 8749000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  |  |  | 8720000 | [5 empty] | 29000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านใหม่ ชุมชนหนองตะเคียนทอง (หมู่ที่ 5) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 3080000 | 3080000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  |  |  | 2598000 | [5 empty] | 482000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกฤษฎา ทองคำบรรจง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1827000 | 1827000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 1820000 | [7 empty] | 7000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายคอกม้าถึงศาลาประชาคม) หมู่ที่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1674000 | 1674000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 1669000 | [7 empty] | 5000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาล ซอย 7 หมู่ที่ 14 เทศบาลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 14223000 | 14223000 |  |  | 1 | 14223000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 4 ชุมชนย่อยที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 2681000 | 2681000 | 2476000 |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 2476000 | [7 empty] | 205000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าที่ดินสาธารณประโยชน์ (ที่ 9 ไร่) ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1635000 | 1635000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 1330000 | [7 empty] | 305000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.พร้อมรางระบายน้ำ (รางวี) คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 4 เชื่อมซอย 6 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1310000 | 1310000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 1310000 | [7 empty] | 0 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองขยาด หมู่ 7 (บริเวณหน้าบ้าน อบต.วัชระ – หน้าบ้านทิดดำ) ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 4549000 | 4549000 |  |  | 1 | 4549000 | 2 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองแบ่ง ถนนสายเข้าหมู่บ้านหน้า สำนักงานที่ดิน ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 2160000 | 2160000 |  |  | 1 | 2160000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกจากถนนนาคถึงศาลเจ้าแปะกง (เชื่อมต่อตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง) หมู่ที่ 4 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 2167000 | 2167000 |  |  | 1 | 2167000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4,1 เชื่อมคลองเซิด ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1442000 | 1442000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำสัญญารอทำ Po |  |  |  | 1355000 | [6 empty] | 87000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุบิน หมู่ 5 ถึง โรงงาน 4 ส. หมู่ที่ 4 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 7012000 | 7012000 |  |  | 1 | 7012000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย331 ถึง ม่วงหวาน หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1612000 | 1612000 |  |  | 1 | 1612000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนบุญเลิศ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี |  | 13000000 | 13000000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว | [11 empty] | 8839000 | 4161000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สาย ชบ 1003 ถึง เขาตะแบก ตอนที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี |  | 7148000 | 7148000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว | [8 empty] | 4939000 |  |  |  | 2209000 |  | 0
| ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ – ห้างสูง ชุมชนมาบยาง (หมู่ที่ 6) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 7210000 | 7210000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  |  |  |  | 1647000 |  | 3843000 | [5 empty] | 1720000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1530000 | 1530000 |  |  | 1 | 1530000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะสะเดา หมู่ที่ 1 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 5556000 | 5556000 |  |  | 1 | 5556000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากรอยต่อคอนกรีตเดิมบริเวณบ้านนางอุไรวรรณ แซ่ตั้นถึงบ่อปลานายสายหยุด เจริญดี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1859000 | 1859000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว | [5 empty] | 1750000 | [6 empty] | 109000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่กลาง-โคกช้าง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 5121000 | 5121000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว | [6 empty] | 4080000 | [5 empty] | 1041000 |  | 0
| ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจียมเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี |  | 7077000 | 7077000 |  |  | 1 | 7077000 | 2 | 5 | ทำสัญญารอทำ Po | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายวิเศษนิยม-บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 6758000 | 6758000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว | [5 empty] | 4980000 |  |  |  |  | 1778000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายมาบไข่เน่า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 8608000 | 8608000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  | 2356000 |  |  | 3534000 | [5 empty] | 2718000 |  | 0
| ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเซิดน้อย (ช่วงไฟแดงเซิดน้อย ถึงเซิดน้อย ซอย 12) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีดชลบุรี |  | 3466000 | 3466000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 2550000 | [7 empty] | 916000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายปรกฟ้าถึงแยกหนองหอย -3245 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 7419000 | 7419000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 7419000 | [7 empty] | 0 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินตั้ว (บ้านนายประชุม เหลืองอ่อนถึงสะพานข้ามคลอง) |  | 2110000 | 2110000 |  |  | 1 | 2110000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคลองสามง่ามถีงบ้านหัวสนาม(บริเวณบ้านนายน้อมถึงนางประจวบจิต) |  | 7290000 | 7290000 |  |  | 1 | 7290000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดอุทกเขปสีมารามถึงสะพานข้ามคลอง หมู่ที่9 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 6400000 | 6400000 |  |  | 1 | 6400000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1899000 | 1899000 |  |  | 1 | 1899000 | 2 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายมากุลวงษ์ หมู่ 5 (ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเทศบาลเมืองพนัสนิคมจรดลำรางสาธารณะ) |  | 3563000 | 3563000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว | [5 empty] | 3554900 | [6 empty] | 8100 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าโรงงานไอศกรีม (ช่วงที่2) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 3513000 | 3513000 |  |  | 1 | 3513000 | 3 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
8 | โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานจังหวัดชลบุรี | 2636400 | 0 | 2636400 | 639140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152600 | 0 | 0 | 2483800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 68400 |  | 68400 | 62140 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  | 68400 | [9 empty] | 0
| พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 84200 |  | 84200 | 84200 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  | 84200 | [9 empty] | 0
| ส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1742100 |  | 1742100 | 172100 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 1742100 | [6 empty] | 0
| ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐาน | 118000 |  | 118000 | 118000 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 118000 | [6 empty] | 0
| ส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 281500 |  | 281500 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 281500 | [6 empty] | 0
| ส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต | 342200 |  | 342200 | 202700 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 342200 | [6 empty] | 0
9 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย | 16935800 |  | 16935800 | 3478640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880000 | 0 | 984000 | 0 | 0 | 12935800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136000 |  | 0
| กิจกรรมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 2936600 |  | 2936600 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 2936600 | [6 empty] | 0
| กิจกรรมจัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 |  | 3000000 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 3000000 | [6 empty] | 0
| กิจกรรมจัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 2999200 |  | 2999200 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 2999200 | [6 empty] | 0
| กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี | 1000000 |  | 1000000 | 590640 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  | 984000 | [7 empty] | 16000 |  | 0
| กิจกรรมจัดเทศกาลแห่โคมชมพระฉาย สืบสานศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 |  | 3000000 | 2888000 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 2880000 | [9 empty] | 120000 |  | 0
| กิจกรรมจัดงานอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติเมืองพัทยา | 4000000 |  | 4000000 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 4000000 | [6 empty] | 0
0
รวม |  | 51983600 | 374333600 | 426317200 | 10198532.27 | 0 | 36 | 245242000 | 4 | 0 | 0 | 4880000 | 7399000 | 27138600 | 16328400 | 54629900 | 25567600 | 10127000 | 1000000 | 1000000 | 8839000 | 24165700
หมายเหตุ 1. คาดว่าจาก 36 กิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์สามารถก่อหนี้ 30 กิจกรรม และหลักเดือนกุมภาพันธ์ 6 กิจกรรม
2. ปัญหาอุปสรรค การจัดหาวิศวกรสามัญรับรองแบบ ตาม พรบ.จัดซื้ดจ้าง 2560 และหัวหน้าส่วนราชการ บุคคลากรด้านพัสดุของหน่วยงานรับผิดชอบโครงการมีการโยกย้าย
คำอธิบายเพิ่มเติม
1 | มาตรา 58 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
2 | ข้อ (6) และ (7.4) ปัญหาการดำเนินกิจกรรม ให้ระบุสาเหตุเป็นหมายเลข ดังนี้
หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต
หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ
หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง
หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน
หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง
หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น
หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ
หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น
หมายเลข 10 คือ เหตุผลอื่นๆ ให้ระบุในช่องเหตุผลเพิ่มเติม
3 | ข้อ (7.3) เดือนที่คาดว่าก่อหนี้ของงบลงทุน ให้ระบุเป็นตัวเลข เช่น เดือน ม.ค.. = 1, เดือน ก.พ. = 2, เดือน มี.ค. = 3 เป็นต้น //กรณี ก่อหนี้แล้ว ให้ระบุคำว่า "ก่อหนี้แล้ว"
4 | ข้อ (7.5) ให้ระบุเหตุผลเพิ่มเติมเพื่ออธิบายข้อ (7.4) และกรณีที่โครงการ/กิจกรรมที่ "ก่อหนี้แล้ว" ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนหรือเบิกจ่ายล่าช้าให้ระบุเหตุผลการเบิกจ่ายล่าช้าด้วย
5 | รายงานผลภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com // โทร 02 222 7821 มท. 50436

## เกษตรปลอดภัย (hidden)
เกษตรปลอดภัย | กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4

## Sheet1
0.30938
1.25
6240
1
1
1.2496 | 1 | 0.003124 | 1 |  |  | 1.2496
1.25 | 1
1.25 | 0.964 | 1.25 | 0.98 |  |  | 0.91
1.25 | 1
4.9996 | 4.964 | 1.25 | 1 |  | 1
1
99.992 | 99.28 | 1.25 | 1 |  | 1 | 99.994
1
79.9936 | 19.856 | 3.7531 | 4.98 | 4.5 | 0.9 | 79.9952
4.9
| 99.8496 |  | 98 |  |  | 19.64
99.97
|  |  | 19.6 |  | 0.97
1.2496 | [5 empty] | 99.6352
|  | 99.9985 | 80 | 79.9988 | 99.4
|  | 98 | 20 | 19.6
|  |  |  | 99.5988 | 199.37

## Sheet2
914300
885700 | 93210 | 792490
1800000