## พท ทุกเดือน
รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดพัทลุง (งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)
------------------------------
ลำดับที่ | โครงการ | หน่วยงาน ดำเนินการ | วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) |  |  | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | คงเหลือ (บาท) | ส่งคืน (บาท) | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน
|  |  | งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (บาท) | งบลงทุน (บาท) | รวมวงเงิน ที่ได้รับจัดสรร (บาท)
1 | โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์ ปม. เพื่อการผลิตกุ้งทะเลคุณภาพ | สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง | 417700 | 0 | 417700 | 413500 | 0 | 413500 | 0 | 4200 | 25-26 มิ.ย. 68 | ดำเนินการแล้วเสร็จ ทุกกิจกรรม
| กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ ปม. ในการผลิตกุ้งทะเล |  | 338850 | 0 | 338850 | 337650 | 0 | 337650 | 0 | 1200 | 25-26 มิ.ย. 68 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเกษตรกรสู่การผลิตกุ้ง Premium |  | 38850 | 0 | 38850 | 38850 | 0 | 38850 | 0 | - | 25-26 มิ.ย. 68 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| กิจกรรมที่ 3 สร้างความเชื่อมั่นผลผลิตกุ้งทะเลคุณภาพ |  | 40000 | 0 | 40000 | 37000 | 0 | 37000 | 0 | 3000 | 25-26 มิ.ย. 68 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health & WellnessTourism) และยกระดับขีดความสามารถด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย |  | 1093900 | 0 | 1093900 | 1065264.48 | 0 | 1065264 | - | 28636 | 7 พ.ค.68 (อบรม 1 วัน) | ดำเนินการแล้วเสร็จ (แจ้งเงินเหลือจ่ายแล้ว)
| กิจกรรมที่ 1 อบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์(Emergency Medical Technician : EMT) | สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดพัทลุง | 1093900 | 0 | 1093900 | 1065264.48 | 0 | 1066764.48 | - | 28636 | 7 พ.ค.68 (อบรม 1 วัน) | ดำเนินการแล้วเสร็จ (แจ้งเงินเหลือจ่ายแล้ว)
3 | โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนวัฒนธรรมมรดก ทางการเกษตรโลก (สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช) |  | 4999000 | 0 | 4999000 | 4967500 | 0 | 4967500 | - | 31500 | แต่ละกิจกรรมดำเนินงานไม่พร้อมกัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ ทุกกิจกรรม
| กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในห่วงโซ่การท่องเที่ยวบนฐานทุนทางวัฒนธรรมมรดกทางการเกษตรโลก | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง | 800000 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | - | - | 11-19 พ.ย.67 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| กิจกรรมที่ 2 พัฒนายกระดับสินค้าและบริการบนฐานทุนทางวัฒนธรรมมรดกทางการเกษตรโลก | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง | 2100000 | 0 | 2100000 | 2089000 | 0 | 2089000 | - | 11000 | 24 เม.ย.68 (อบรม 1 วัน) | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| กิจกรรมที่ 3 เทศกาลท่องเที่ยววิถีมรดกทางการเกษตรโลก | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง | 1200000 | 0 | 1200000 | 1179500 | 0 | 1179500 | - | 20500 | 8-10 ส.ค.68 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| กิจกรรมที่ 4 การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้พื้นที่มรดกโลกทางการเกษตร การเลี้ยงควายปลัก และระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช | สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง | 899000 | 0 | 899000 | 899000 | 0 | 899000 | - | - | 18-20 เม.ย.68 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
4 | โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายพท. 5050 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อำเภอควนขนุน, ระโนด จังหวัดพัทลุง | แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง | 0 | 50000000 | 50000000 | 0 | 49980000 | 49980000 | 0 | 20000 | 2 เม.ย. - 28 ต.ค.68 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายพท. 5050 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อำเภอควนขนุน, ระโนด จังหวัดพัทลุง |  | 0 | 50000000 | 50000000 | 0 | 49980000 | 49980000 | 0 | 20000 | 2 เม.ย. - 28 ต.ค.68
5 | โครงการส่งเสริมพัฒนาฟื้นฟู อนุรักษ์พื้นที่มรดกทางการเกษตรโลก “การเลี้ยงควายปลัก และระบบนิเวศน์ในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย” |  | 689616 | 0 | 689616 | 656186 | 0 | 656186 | - | 33430 | แต่ละกิจกรรมดำเนินงานไม่พร้อมกัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ ทุกกิจกรรมและแจ้งคืนเงิน แล้วทุกรายการ
| กิจกรรมที่ 1 เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพการประมงในพื้นที่ชุมน้ำทะเลน้อย | สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง | 143740 | 0 | 143740 | 119610 | 0 | 119610 | - | 24130 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | เบิกวันที่ 21 ก.พ. 68 ค่าป้าย ก.1.2จำนวน 7000 บ. ค่าน้ำมัน ก.หลัก จำนวน 5920บ ค่าจ้างเอกสาร ก.1.2 จำนวน 4000 บ
| กิจกรรมย่อย 1.1 อบรมสร้างการรับรู้ชาวประมงวิถีควายปลักสอดคล้องกับวิถีประมง |  | 102580 | 0 | 102580 | 78450 | 0 | 78450 | - | 24130 | 26-28 ก.พ. 68 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| กิจกรรมย่อย 1.2 ป้องกัน และควบคุมการทำประมงผิดกฏหมาย เพื่อรักษาความสมดุลของธรรมชาติ |  | 41160 | 0 | 41160 | 41160 | 0 | 41160 | 0 | - | 24-25 ก.พ. 68 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการเลี้ยงควายปลักให้มั่นคงและยั่งยืน | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง | 468576 | 0 | 468576 | 463476 | 0 | 463476 | - | 5100 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ (แจ้งเงินเหลือจ่ายแล้ว)
| กิจกรรมย่อย 2.1 อบรมเกษตรกรด้านการเลี้ยงการจัดการควายปลักให้สุขภาพดีเพื่อรองรับการท่องเที่ยว |  | 36800 | 0 | 0 | 31900 | 0 | 31900 | - | 4900 | 10-11 มี.ค.68 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| กิจกรรมย่อย 2.2 อบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตอาหาร TMR เพื่อเป็นเสบียงอาหารให้ควายปลัก |  | 431776 | 0 | 0 | 431576 | 0 | 431576 | - | 200 | 10-11 พ.ค.68 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| กิจกรรมที่ 3 เชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงความปลัก |  | 19200 | 0 | 19200 | 15000 | 0 | 15000 | - | 4200 | 1968-06-29 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| กิจกรรมที่ 4 เสริมสร้างและพัฒนาความรู้อาสาปศุสัตว์ควายปลัก |  | 58100 | 0 | 58100 | 58100 | 0 | 58100 | 0 | - | 1967-12-02 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมงบประมาณ |  |  | 7200216 | 50000000 | 57200216 | 7102450.48 | 49980000 | 57082450 | 0 | 117766
งบบูรณาการ |  |  | 220000 |  | 220000 | 159810 |  | 218374 | 1626
คิดเป็น% รวมเบิกจ่ายหารรวมงบประมาณคูณ100
บวกเพิ่ม 1500 ให้ ปภ

## Sheet1
2 | โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health & WellnessTourism) และยกระดับขีดความสามารถด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย |  | 1093900 | 0 | 1093900 | 1065264.48 | 0 | 1066764.48 | 98 | 28635.52 | ดำเนินการแล้วเสร็จ (แจ้งเงินเหลือจ่ายแล้ว)
| กิจกรรมที่ 1 อบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์(Emergency Medical Technician : EMT) | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง | 1093900 |  | 1093900 | 1065264.48 |  | 1066764.48 |  | 28635.52 | ดำเนินการแล้วเสร็จ (แจ้งเงินเหลือจ่ายแล้ว)